## LEIA-ME
SANDLAND / PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
Modelo de trabalho | Uma pessoa responsável + agentes de IA; WIP principal recomendado = 1.
Cadência | Sprints por aceite, sem duração fixa. Não converter 72 sprints em 144 semanas.
Horizonte | v1.0 completa; v1.1 maturação; v1.2/v2.0 evoluções propostas com ADRs explícitas.
Escala do plano | 72 sprints; 720 tarefas; 72 gates; 19 versões; 37 requisitos; 18 ADRs.
Estado inicial | Planejamento. Nenhuma implementação, benchmark ou homologação do app foi realizada nesta entrega.
Como começar | Abra Tarefas, filtre Sprint = S01 e siga SL-S01-01. Feche o gate somente com evidência e revisão humana.
Colunas editáveis | Status, Responsável, Revisor humano, Data de aceite, Evidência obtida, ADR/justificativa e Observações.
Fechamento | OK exige Concluído + revisor + data + evidência + dependências fechadas. PREENCHER CAMPOS NÃO PROVA A EVIDÊNCIA.
Dispensas | Somente itens condicionais podem usar Dispensado (ADR), com justificativa/evidência/revisão. Invariantes essenciais não são dispensáveis.
Fórmulas | Recalculadas ao abrir em Excel/LibreOffice. Previews podem não calcular fórmulas. Use o status inicial como planejado, não como progresso certificado.
Dependências | IDs no nível de tarefa/gate. Ordem numérica é rota solo recomendada; dependências técnicas de sprints estão na aba Sprints.
Artefatos | Caminhos listados são saídas futuras no repositório do app. Evidência exigida não significa evidência já produzida.
Motores | Recortes upstream, não cópia de produtos completos. Um único backend Qdrant OU HelixDB em produção inicialmente.
Offline | Jev/BYOK/web exigem autorização; operação local não depende de chave. Modelos/pacotes devem ser provisionados antes do uso desconectado.
Open source | Projeto sem fins comerciais não elimina obrigações upstream ou custos de APIs. Licença open source reconhecida permite uso comercial de terceiros.
Prioridade | P0/P1/P2 são relativas ao escopo da versão; um P0 de v2 não antecipa a v2 às dependências da v1.
Documento principal | Sandland-Roadmap-v0-a-v2.md
Exportação plana | Sandland-Backlog.csv
Regeneração | Script planejamento/_geracao/render_plan.py preserva campos de acompanhamento por ID. Faça backup; mudanças no plano precisam revalidar dependências.
Base | RFC do autor e Sandland-RFC-Integracao-e-Desconstrucao.md, preservados sem alteração.

## Painel
SANDLAND / VISÃO DO ROADMAP
Sprints planejados | 72
Tarefas detalhadas | 720
Gates humanos | 72
Versões/marcos | 19
Requisitos rastreados | 37
ADRs a decidir | 18
Tarefas com fechamento válido
Gates com fechamento válido
Itens que exigem revisão
Estado de entrega: plano, não implementação. Todos os itens começam Não iniciado. Contagem de tarefas não mede horas, semanas ou dificuldade. Fórmulas exigem recálculo no editor de planilhas e não validam a veracidade das evidências.
Abrir Tarefas
Abrir Sprints
Abrir Versões
Abrir Motores
Abrir Requisitos
Abrir ADRs
Abrir Gates
Abrir Riscos
Abrir Dependências

## Tarefas
Ordem | ID | Versão | Sprint | Componente | Forma de integração | Tipo | Tarefa | Passo de execução | Artefato a produzir | Critério de aceite | Dependências | Requisitos | Status | Prioridade na versão | Risco | Aplicabilidade | Responsável | Revisor humano | Data de aceite | Evidência exigida | Evidência obtida | ADR / justificativa | Fechamento | Observações
1 | SL-S01-01 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Congelar documentos de entrada | Copiar RFC e plano de integração para referências; registrar hashes e divergências. | docs/baseline/manifest.json | Os dois documentos permanecem íntegros e cada divergência aponta à seção de origem. |  | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-01.md
2 | SL-S01-02 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Delimitar v1.0 | Enumerar jornadas Captura→Mesa→Peça e separar requisitos de propostas pós-v1.0. | docs/product/scope-v1.md | Nenhuma funcionalidade original é silenciosamente adiada para v2; exclusões estão explícitas. | SL-S01-01 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-02.md
3 | SL-S01-03 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Ratificar núcleo e workers | Resolver ADR-001; distinguir linguagem do Core, runtime e modelo de distribuição. | docs/adr/001-composicao.md | Decisão aprovada pelo autor; rejeição de workers bloqueia o restante e exige novo plano. | SL-S01-02 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-03.md
4 | SL-S01-04 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Ratificar Jev/offline | Escolher fallback local ou pendência; definir quando a API pode receber conteúdo. | docs/adr/004-egress-offline.md | Falta de chave/rede não bloqueia captura, leitura ou autoria; nenhuma chamada implícita permitida. | SL-S01-03 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-04.md
5 | SL-S01-05 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Escolher host de referência | Registrar máquina principal e acesso de teste aos cinco alvos previstos. | docs/adr/006-targets.md | Plataforma de desenvolvimento escolhida e lacunas de hardware identificadas, sem alegar homologação. | SL-S01-04 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-05.md
6 | SL-S01-06 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Fixar semântica de versões | Separar versão do app, formato do Vault, contratos de workers e modelos. | docs/product/version-policy.md | Atualizar o app não implica migrar o Vault; regras pre-1.0 e compatibilidade estão claras. | SL-S01-05 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-06.md
7 | SL-S01-07 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Definir dados sensíveis | Classificar conteúdo, consultas, metadados, chaves e logs; negar envio por padrão. | docs/security/data-classification.md | Casos de resumo e título sensível também exigem política de saída, não apenas documentos completos. | SL-S01-06 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-07.md
8 | SL-S01-08 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Mapear atores e ameaças | Incluir arquivo malformado, página hostil, extensão, modelo e processo local malicioso. | docs/security/threat-model.md | Cada ator tem ativos, fronteiras e ataques de teste; modelo não aparece como autoridade confiável. | SL-S01-07 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-08.md
9 | SL-S01-09 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Registrar não escopo | Excluir SaaS obrigatório, colaboração em tempo real e marketplace irrestrito deste horizonte. | docs/product/non-goals.md | Funcionalidades não aprovadas não entram por implicação da presença de Yjs, LocalAI ou MCP. | SL-S01-08 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-09.md
10 | SL-S01-10 | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Próprio | Decisão | Aprovar inventário de requisitos | Numerar invariantes, métricas e critérios; designar o autor como aprovador dos gates. | docs/product/requirements.yaml | Cada requisito tem origem, critério e responsável; ambiguidades não são tratadas como concluídas. | SL-S01-09 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S01/SL-S01-10.md
11 | SL-S01-GATE | v0.0.1 | S01 | Arquitetura / produto | Aceite humano | Gate | Aceitar S01 — Ratificar escopo, soberania e composição | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S01/acceptance.md | Autor consegue explicar offline, Jev, workers e cinco alvos sem contradições. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S01-01; SL-S01-02; SL-S01-03; SL-S01-04; SL-S01-05; SL-S01-06; SL-S01-07; SL-S01-08; SL-S01-09; SL-S01-10 | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S01/acceptance.md
12 | SL-S02-01 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Contrato | Definir entidade e ocorrência | Separar fonte, conteúdo da célula/nota, ocorrência visual, grupo, aresta, Peça e bloco. | schemas/domain-v0.json | A mesma nota em dois boards tem conteúdo único e duas geometrias independentes. | SL-S01-GATE | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-01.md
13 | SL-S02-02 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Contrato | Definir IDs estáveis | Fixar geração, namespace e regras de colisão sem depender do nome do arquivo. | schemas/identity-v0.json | Renomear/mover não altera identidade; duplicar como nova autoria recebe novo ID. | SL-S02-01 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-02.md
14 | SL-S02-03 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Decisão | Definir autoridade de arquivos | Formalizar JSON+histórico e MPK derivado; resolver ADR-002. | docs/adr/002-file-truth.md | Recuperação tem precedência determinística e não escolhe fonte por timestamp arbitrário. | SL-S02-02 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S02/SL-S02-03.md
15 | SL-S02-04 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Contrato | Especificar perfil Markdown | Listar blocos suportados e representação de frontmatter, IDs, tabelas e citações. | docs/adr/005-markdown-profile.md | Cada bloco possui round-trip previsto; recurso não representável é preservado ou recusado, não achatado. | SL-S02-03 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-04.md
16 | SL-S02-05 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Contrato | Especificar topologia | Registrar posições, dimensões, grupos, conexões, rótulos e referências de conteúdo. | schemas/board-v0.json | Ciclos e arestas entre grupos são representáveis sem duplicar conteúdo. | SL-S02-04 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-05.md
17 | SL-S02-06 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Contrato | Especificar revisões e eventos | Definir base_revision, operação, autor, origem IA e marcador de confirmação. | schemas/event-v0.json | Evento não confirmado é distinguível de estado salvo; replay e conflitos têm regras explícitas. | SL-S02-05 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-06.md
18 | SL-S02-07 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Contrato | Especificar evidência | Combinar source_id, revisão, trecho, localizador, hash e bloco de destino. | schemas/evidence-v0.json | Referência distingue texto citado de comentário e não se torna inválida por renomeação. | SL-S02-06 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-07.md
19 | SL-S02-08 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Contrato | Especificar metadados de IA | Separar resumo gerado/editado, tags sugeridas/aceitas e identificação do pipeline. | schemas/enrichment-v0.json | Reprocessamento não sobrescreve correção humana; cobertura parcial pode ser declarada. | SL-S02-07 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-08.md
20 | SL-S02-09 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Teste | Construir fixtures válidas e inválidas | Criar um Vault mínimo, um completo e casos com campos desconhecidos. | tests/fixtures/schema/ | Validadores aceitam extensões permitidas e rejeitam IDs duplicados, tipos errados e referências impossíveis. | SL-S02-08 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S02/SL-S02-09.md
21 | SL-S02-10 | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Próprio | Decisão | Definir evolução de schema | Documentar migração, versão desconhecida, abertura somente leitura e exportação. | docs/contracts/schema-evolution.md | Um app antigo nunca regrava silenciosamente um formato novo que não compreende. | SL-S02-09 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S02/SL-S02-10.md
22 | SL-S02-GATE | v0.0.1 | S02 | Vault / contratos | Aceite humano | Gate | Aceitar S02 — Definir formatos, identidade e autoridade | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S02/acceptance.md | Fixtures independentes dos motores representam uma mesa e uma Peça completas. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S02-01; SL-S02-02; SL-S02-03; SL-S02-04; SL-S02-05; SL-S02-06; SL-S02-07; SL-S02-08; SL-S02-09; SL-S02-10 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S02/acceptance.md
23 | SL-S03-01 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Upstream | Inventariar repositórios | Registrar URL, licença observada, linguagens, releases e componentes transitivos críticos. | upstream/catalog.yaml | BlockSuite, PageIndex, Docling, Jev, Qdrant, HelixDB, Scrapling, SearxNG e LocalAI estão cobertos. | SL-S01-GATE; SL-S02-GATE | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S03/SL-S03-01.md
24 | SL-S03-02 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Upstream | Criar manifesto de origem | Definir campos commit/tag, hashes, patches, avisos e comando de build. | upstream/manifest.schema.json | Nenhum componente empacotado pode usar latest ou branch móvel sem resolução para uma revisão. | SL-S03-01 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S03/SL-S03-02.md
25 | SL-S03-03 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Licença | Examinar BlockSuite por árvore | Distinguir standalone de AFFiNE e fechar o inventário dos arquivos candidatos. | docs/legal/blocksuite-scope.md | Licença não é inferida apenas pelo nome do projeto ou por um único package.json. | SL-S03-02 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S03/SL-S03-03.md
26 | SL-S03-04 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Licença | Examinar SearxNG e modelos | Separar código AGPL, integração por API e termos dos pesos/backends. | docs/legal/component-obligations.md | Fonte correspondente, avisos e redistribuição estão mapeados por artefato. | SL-S03-03 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S03/SL-S03-04.md
27 | SL-S03-05 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Decisão | Ratificar licença própria | Resolver ADR-003; explicar operação não comercial versus direitos open source de terceiros. | docs/adr/003-license.md | Licença aprovada sem cláusula non-commercial incompatível disfarçada de open source. | SL-S03-04 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S03/SL-S03-05.md
28 | SL-S03-06 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Upstream | Delimitar reutilização | Marcar bibliotecas, adapters, forks mínimos e serviços; excluir UIs completas e stores concorrentes. | docs/architecture/reuse-map.md | Cada motor tem lista de incluir/excluir e interfaces Sandland responsáveis pela autoridade. | SL-S03-05 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S03/SL-S03-06.md
29 | SL-S03-07 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Upstream | Definir política de patches | Criar série pequena e reprodutível; separar correções genéricas de customizações. | upstream/PATCH_POLICY.md | Um fork pode ser rebaseado e sua diferença para upstream pode ser enumerada. | SL-S03-06 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S03/SL-S03-07.md
30 | SL-S03-08 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Governança | Preparar avisos e SBOM | Criar estrutura de LICENSES, NOTICE e inventário de dependências. | compliance/ | Não há licença de terceiros substituída pela licença própria sem base legal. | SL-S03-07 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S03/SL-S03-08.md
31 | SL-S03-09 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Governança | Definir ciclo de atualização | Fixar auditoria, testes diferenciais, rollback e prioridade para vulnerabilidades. | docs/maintenance/upstream.md | Atualização sem evidência não chega automaticamente ao usuário ou altera modelos instalados. | SL-S03-08 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S03/SL-S03-09.md
32 | SL-S03-10 | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Desconstrução | Decisão | Definir limites de spikes | Para cada prova, listar pergunta, corpus, evidência mínima e decisão de continuar/replanejar. | docs/spikes/register.md | Relatório inconclusivo não vira integração aprovada; Qdrant e Helix têm protocolo comparável. | SL-S03-09 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S03/SL-S03-10.md
33 | SL-S03-GATE | v0.0.1 | S03 | Todos os motores / licenças | Aceite humano | Gate | Aceitar S03 — Inventariar upstreams e definir recortes | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S03/acceptance.md | Cada motor tem origem rastreável, fronteira proposta e decisão de manter/extrair/adaptar. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S03-01; SL-S03-02; SL-S03-03; SL-S03-04; SL-S03-05; SL-S03-06; SL-S03-07; SL-S03-08; SL-S03-09; SL-S03-10 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S03/acceptance.md
34 | SL-S04-01 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Implementação | Criar estrutura do monorepo | Separar app desktop, crates, adapters, workers, schemas, fixtures e docs. | repository-layout.md | Dependências apontam para contratos e não para UI/estado privado de outro motor. | SL-S03-GATE | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S04/SL-S04-01.md
35 | SL-S04-02 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Implementação | Fixar toolchains | Pin Rust, JS e runtimes necessários para desenvolvimento, sem instaladores globais implícitos. | toolchains.lock | Ambiente limpo reproduz versões; mudanças de versão são diff explícito. | SL-S04-01 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S04/SL-S04-02.md
36 | SL-S04-03 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Implementação | Configurar formatadores e lint | Definir regras por linguagem e exclusões de fontes vendorizadas. | tooling/lint/ | Comando único reporta erros sem reformatar ou apagar avisos de arquivos upstream. | SL-S04-02 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S04/SL-S04-03.md
37 | SL-S04-04 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Implementação | Criar comandos de projeto | Padronizar bootstrap, check, test, fixtures e pacote de evidências. | tooling/tasks/ | Comandos têm help, retorno de erro confiável e não dependem do histórico do shell. | SL-S04-03 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S04/SL-S04-04.md
38 | SL-S04-05 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Governança | Criar política de branches | Uma frente mutável principal; PRs pequenos com IDs de tarefa e rollback. | CONTRIBUTING.md | Dois agentes não alteram contratos compartilhados em paralelo sem acordo explícito. | SL-S04-04 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S04/SL-S04-05.md
39 | SL-S04-06 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Governança | Escrever instruções de agentes | Delimitar arquivos, segredos, rede, testes obrigatórios e critérios de parada. | AGENTS.md | Agente não pode declarar testes executados sem logs nem aprovar a própria entrega. | SL-S04-05 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S04/SL-S04-06.md
40 | SL-S04-07 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Governança | Criar template de tarefa | Incluir contrato, fixture, não escopo, aceite e evidências. | .github/ISSUE_TEMPLATE/task.yml | Tarefa pode ser entregue a novo agente sem depender de memória informal da conversa. | SL-S04-06 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S04/SL-S04-07.md
41 | SL-S04-08 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Governança | Criar template de PR | Exigir origem de código, mudanças de schema, segurança, testes e artefatos. | .github/pull_request_template.md | PR sem evidências ou com teste pulado tem bloqueio explícito. | SL-S04-07 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S04/SL-S04-08.md
42 | SL-S04-09 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Implementação | Separar configuração e segredos | Fornecer arquivos de exemplo sem credenciais e política de logs. | config/examples/ | Scanner detecta segredos plantados em fixture e não coleta dados reais do desenvolvedor. | SL-S04-08 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S04/SL-S04-09.md
43 | SL-S04-10 | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Próprio | Teste | Executar ensaio do fluxo | Fazer alteração descartável em fixture, revisão adversarial e reversão. | reports/workflow-dry-run.md | Histórico evidencia proposta, teste, revisão humana e rollback, sem merge automático por agente. | SL-S04-09 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S04/SL-S04-10.md
44 | SL-S04-GATE | v0.0.2 | S04 | Ferramentas / governança | Aceite humano | Gate | Aceitar S04 — Montar repositório e fluxo solo com IA | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S04/acceptance.md | Um agente implementa uma tarefa isolada e o autor consegue revisar o patch e seus testes. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S04-01; SL-S04-02; SL-S04-03; SL-S04-04; SL-S04-05; SL-S04-06; SL-S04-07; SL-S04-08; SL-S04-09; SL-S04-10 | R03; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S04/acceptance.md
45 | SL-S05-01 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Implementação | Montar CI de contratos | Rodar schemas, lint e testes determinísticos sem chaves de serviços. | .github/workflows/check.yml | PR com schema inválido falha; CI básica passa sem acesso a Jev/BYOK. | SL-S04-GATE | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-01.md
46 | SL-S05-02 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Implementação | Criar matriz de builds | Incluir os cinco alvos quando suportado pelo ambiente; distinguir build e teste nativo. | ci/target-matrix.yaml | Painel não mostra target compilado como target funcionalmente homologado. | SL-S05-01 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-02.md
47 | SL-S05-03 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Teste | Montar corpus documental | Reunir PDFs textuais/escaneados, DOCX, HTML, Markdown e transcrições com direitos de uso. | tests/corpus/manifest.json | Cada item possui hash, idioma, formato e licença/origem; nenhum dado privado entra no repositório. | SL-S05-02 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-03.md
48 | SL-S05-04 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Teste | Montar corpus de busca | Rotular perguntas, respostas esperadas, ausência de resposta e fontes em português. | tests/eval/retrieval-v1.jsonl | Conjunto de avaliação é separado dos exemplos usados para ajustar prompts e thresholds. | SL-S05-03 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-04.md
49 | SL-S05-05 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Teste | Criar corpus hostil | Incluir traversal, HTML ativo, injeção de prompt, arquivos truncados e URLs internas. | tests/security/fixtures/ | Cada fixture é inerte fora de harness controlado e tem comportamento negado esperado. | SL-S05-04 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-05.md
50 | SL-S05-06 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Decisão | Fixar métricas de memória | Definir RAM/RSS/PSS/VRAM, processos incluídos e diferenças por SO. | docs/adr/007-resource-profiles.md | Meta de 350 MB não é validada medindo apenas o processo Rust. | SL-S05-05 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S05/SL-S05-06.md
51 | SL-S05-07 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Implementação | Criar harness de desempenho | Medir startup interativo, ack IPC, latência de busca e frame times. | tooling/bench/ | Dados brutos incluem hardware, versão, dataset, warm/cold e repetição; não apenas médias soltas. | SL-S05-06 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-07.md
52 | SL-S05-08 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Teste | Gerar cenas sintéticas | Criar boards de 100 e 1.000 nós com textos, imagens, grupos e conexões. | tests/fixtures/boards/ | Cenas são determinísticas e não representam só caixas vazias favoráveis ao benchmark. | SL-S05-07 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-08.md
53 | SL-S05-09 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Implementação | Padronizar evidências | Definir JSON de resultados e caminho por tarefa, hash de commit e ambiente. | schemas/evidence-report.json | Relatório distingue executado, falhou, bloqueado e não executado; campo de aprovação é humano. | SL-S05-08 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-09.md
54 | SL-S05-10 | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Próprio | Teste | Validar a própria bancada | Injetar regressão de tempo, erro de schema e ausência de runner. | reports/ci-self-test.md | Cada situação gera falha ou estado bloqueado, nunca resultado verde fictício. | SL-S05-09 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S05/SL-S05-10.md
55 | SL-S05-GATE | v0.0.2 | S05 | Qualidade / desempenho | Aceite humano | Gate | Aceitar S05 — Construir CI, corpus e protocolo de medição | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S05/acceptance.md | Falha introduzida em contrato bloqueia pipeline e um benchmark gera dados reproduzíveis. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S05-01; SL-S05-02; SL-S05-03; SL-S05-04; SL-S05-05; SL-S05-06; SL-S05-07; SL-S05-08; SL-S05-09; SL-S05-10 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S05/acceptance.md
56 | SL-S06-01 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Inicializar Tauri v2 | Montar frontend mínimo e Core; manter motores pesados fora do startup. | apps/desktop/ | Shell abre sem modelos, browsers, servidores de pesquisa ou bibliotecas Python carregados. | SL-S04-GATE; SL-S05-GATE | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-01.md
57 | SL-S06-02 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Definir contratos IPC | Versionar request/response, erros, IDs e cancelamento; gerar tipos onde possível. | schemas/ipc-v0.json | Frontend não chama comandos arbitrários ou APIs nativas por nomes não autorizados. | SL-S06-01 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-02.md
58 | SL-S06-03 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Configurar capabilities | Expor apenas comandos do app e aplicar CSP restritiva à apresentação. | apps/desktop/capabilities/ | Script de conteúdo não obtém acesso automático a filesystem, shell ou segredos. | SL-S06-02 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-03.md
59 | SL-S06-04 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Montar navegação de fases | Criar estados Ingest, Mesa, Peça e ajustes sem duplicar dados por tela. | apps/desktop/src/shell/ | Alternar fase não perde estado nem exige conta ou serviço remoto. | SL-S06-03 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-04.md
60 | SL-S06-05 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Implementar seleção de Vault | Usar diálogo nativo e raiz dinâmica; adiar leitura ao serviço autorizado. | crates/app-core/src/vault_selection.rs | Paths com espaços/Unicode funcionam e nenhuma raiz de usuário está hardcoded. | SL-S06-04 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-05.md
61 | SL-S06-06 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Criar estados de tarefa | Padronizar vazio, carregando, falhou, bloqueado, offline e concluído. | apps/desktop/src/components/status/ | Falha recuperável mostra ação útil e não fica em spinner infinito. | SL-S06-05 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-06.md
62 | SL-S06-07 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Preparar acessibilidade básica | Dar nomes, foco e atalhos às regiões principais. | apps/desktop/src/accessibility/ | Percurso essencial por teclado funciona sem mouse; foco não desaparece ao trocar de fase. | SL-S06-06 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-07.md
63 | SL-S06-08 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Implementação | Integrar logs locais saneados | Emitir IDs e tempos sem incluir texto do Vault por padrão. | crates/diagnostics/ | Fixture sensível não aparece em log, erro serializado ou console da UI. | SL-S06-07 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-08.md
64 | SL-S06-09 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Teste | Fazer smoke nos alvos disponíveis | Abrir/fechar, selecionar pasta e testar IPC em ambientes reais. | reports/shell-targets/ | Ambiente não disponível é marcado bloqueado, com tarefa de acesso antes da homologação. | SL-S06-08 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-09.md
65 | SL-S06-10 | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Integração | Teste | Medir baseline vazio | Registrar árvore de processos e startup sem funcionalidades opcionais. | reports/baseline-shell.json | Baseline reproduzível permite atribuir consumo incremental a motores futuros. | SL-S06-09 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S06/SL-S06-10.md
66 | SL-S06-GATE | v0.0.2 | S06 | Tauri / apresentação | Aceite humano | Gate | Aceitar S06 — Criar shell desktop e contratos IPC | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S06/acceptance.md | Instalar build de desenvolvimento, navegar e selecionar um diretório sem rede. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S06-01; SL-S06-02; SL-S06-03; SL-S06-04; SL-S06-05; SL-S06-06; SL-S06-07; SL-S06-08; SL-S06-09; SL-S06-10 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S06/acceptance.md
67 | SL-S07-01 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Criar lifecycle do Vault | Abrir, criar, validar versão e recusar raiz inválida sem modificar seus arquivos. | crates/vault/src/lifecycle.rs | Pasta existente incompatível não é sobrescrita; erro aponta a causa. | SL-S02-GATE; SL-S06-GATE | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-01.md
68 | SL-S07-02 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Implementar identidade | Gerar IDs, detectar duplicatas e separar ID de localização atual. | crates/domain/src/identity.rs | Renomear não muda ID; cópia com ID repetido gera conflito tratável. | SL-S07-01 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-02.md
69 | SL-S07-03 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Ler/escrever frontmatter | Preservar campos desconhecidos e tipos permitidos no perfil aprovado. | crates/vault/src/markdown.rs | Round-trip de fixtures não apaga extensões nem converte datas/strings inadvertidamente. | SL-S07-02 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-03.md
70 | SL-S07-04 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Implementar CAS | Calcular hash por streaming, detectar duplicatas e publicar arquivo completo. | crates/vault/src/assets.rs | Dois imports iguais compartilham bytes; interrupção não cria asset final parcial. | SL-S07-03 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-04.md
71 | SL-S07-05 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Mapear referências de assets | Referenciar hash/tipo sem caminhos absolutos dependentes da máquina. | crates/domain/src/asset_ref.rs | Vault copiado para outra raiz continua resolvendo anexos. | SL-S07-04 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-05.md
72 | SL-S07-06 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Criar workspace/célula | Persistir manifest, board vazio e célula Markdown por contratos. | crates/vault/src/workspaces.rs | Criação incompleta é detectada e reparável sem gerar workspace invisível perdido. | SL-S07-05 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-06.md
73 | SL-S07-07 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Implementar inventário por varredura | Ler arquivos canônicos sem exigir banco existente. | crates/vault/src/scan.rs | Inventário inicial retorna os mesmos IDs após remover índices derivados. | SL-S07-06 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-07.md
74 | SL-S07-08 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Implementação | Definir descarte e recuperação | Criar lixeira/tombstones sem destruir imediatamente a fonte de rollback. | crates/vault/src/deletion.rs | Excluir uma referência não apaga asset ainda usado por outra célula ou revisão. | SL-S07-07 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-08.md
75 | SL-S07-09 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Teste | Testar portabilidade de paths | Cobrir Unicode, case sensitivity, nomes reservados e diretórios longos. | tests/vault/path-compat/ | Casos não suportados são recusados com explicação em vez de truncados silenciosamente. | SL-S07-08 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-09.md
76 | SL-S07-10 | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Próprio | Teste | Criar ferramenta de inspeção | Listar invariantes e problemas em modo somente leitura. | tooling/vault-inspect/ | Ferramenta lê o Vault sem iniciar UI, modelos ou serviços externos. | SL-S07-09 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S07/SL-S07-10.md
77 | SL-S07-GATE | v0.1.0 | S07 | VaultStore / CAS | Aceite humano | Gate | Aceitar S07 — Implementar Vault, identidade e assets | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S07/acceptance.md | Criar Vault, salvar nota/asset, fechar e listar os mesmos IDs ao reabrir. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S07-01; SL-S07-02; SL-S07-03; SL-S07-04; SL-S07-05; SL-S07-06; SL-S07-07; SL-S07-08; SL-S07-09; SL-S07-10 | R02; R04; R05; R07 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S07/acceptance.md
78 | SL-S08-01 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Contrato | Especificar máquina de estados de commit | Definir preparação, confirmação, publicação e replay idempotente. | docs/contracts/file-commit.md | Ordem de flush/rename e estado reconhecido após cada falha estão definidos por SO. | SL-S07-GATE | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-01.md
79 | SL-S08-02 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Implementação | Criar escritor único | Serializar mutações por Vault e validar expected_revision. | crates/vault/src/writer.rs | Duas edições concorrentes não substituem uma à outra sem conflito explícito. | SL-S08-01 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-02.md
80 | SL-S08-03 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Implementação | Persistir objetos de revisão | Armazenar snapshots/deltas necessários antes de anunciar commit. | crates/history/src/objects.rs | Toda revisão confirmada possui objetos íntegros para reconstrução. | SL-S08-02 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-03.md
81 | SL-S08-04 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Implementação | Implementar journal | Registrar eventos, integridade de registros e tratamento de cauda truncada. | crates/history/src/journal.rs | Registro parcial não invalida commits anteriores e não é executado como completo. | SL-S08-03 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-04.md
82 | SL-S08-05 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Implementação | Publicar arquivos atômicos | Usar temporários, flush e troca apropriada; documentar garantias reais de cada SO. | crates/vault/src/atomic_write.rs | Leitor observa versão anterior ou nova completa; falhas de disco são propagadas. | SL-S08-04 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-05.md
83 | SL-S08-06 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Implementação | Implementar replay | Repetir operações confirmadas sem criar cópias ou efeitos extras. | crates/history/src/replay.rs | Executar replay duas vezes produz o mesmo estado e contagem de entidades. | SL-S08-05 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-06.md
84 | SL-S08-07 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Implementação | Criar undo semântico | Reverter edição, tag ou operação de board por nova operação registrada. | crates/history/src/undo.rs | Undo preserva proveniência e não apaga a existência do evento original. | SL-S08-06 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-07.md
85 | SL-S08-08 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Implementação | Encadear eventos | Definir serialização canônica, hashes e verificação do histórico. | crates/history/src/integrity.rs | Alteração detectada relativamente ao checkpoint confiável; limite de reescrita total documentado. | SL-S08-07 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-08.md
86 | SL-S08-09 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Teste | Injetar falhas de I/O | Simular disco cheio, permissão, flush/rename interrompidos e erro de objeto ausente. | tests/history/fault-injection/ | App não informa salvo para commit não durável nem remove a única cópia válida. | SL-S08-08 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-09.md
87 | SL-S08-10 | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Próprio | Teste | Medir janela de perda | Instrumentar timestamps de edição/commit e executar encerramentos controlados. | reports/durability-window.json | Janela de 500 ms é medida; teste de processo não é apresentado como teste de queda de energia. | SL-S08-09 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S08/SL-S08-10.md
88 | SL-S08-GATE | v0.1.0 | S08 | Journal / RevisionStore | Aceite humano | Gate | Aceitar S08 — Implementar transações de arquivos e histórico | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S08/acceptance.md | Interromper cada etapa de uma edição e recuperar o último estado confirmado. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S08-01; SL-S08-02; SL-S08-03; SL-S08-04; SL-S08-05; SL-S08-06; SL-S08-07; SL-S08-08; SL-S08-09; SL-S08-10 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S08/acceptance.md
89 | SL-S09-01 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Contrato | Definir capabilities de I/O | Vincular ator, workspace, objetos permitidos, operação, expiração e revisão. | schemas/io-capability.json | Capacidade de leitura não autoriza escrita nem acesso a outro workspace. | SL-S07-GATE; SL-S08-GATE | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-01.md
90 | SL-S09-02 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Implementação | Implementar resolução por IDs | Converter referências em objetos autorizados dentro do Core. | crates/security/src/object_broker.rs | Texto vindo do modelo não pode se tornar path arbitrário por concatenação. | SL-S09-01 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-02.md
91 | SL-S09-03 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Implementação | Implementar abertura Linux | Usar diretório-base/handle e resolução restrita conforme kernel disponível. | crates/security/src/fs/linux.rs | Troca de symlink durante acesso não sai do escopo; recurso ausente tem política fail-closed. | SL-S09-02 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-03.md
92 | SL-S09-04 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Implementação | Implementar abertura Windows | Tratar handles, reparse points, junctions e canonicalização por mecanismo efetivo. | crates/security/src/fs/windows.rs | Junction trocada e path especial não contornam a autorização. | SL-S09-03 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-04.md
93 | SL-S09-05 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Implementação | Implementar abertura macOS | Usar primitivas relativas/handles e política de links consistente com o contrato. | crates/security/src/fs/macos.rs | Testes nativos demonstram contenção; não se reutiliza apenas canonicalize seguido de open. | SL-S09-04 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-05.md
94 | SL-S09-06 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Implementação | Limitar leitura e escrita | Aplicar tamanho, tipo e destino permitido; evitar arquivos especiais inesperados. | crates/security/src/io_limits.rs | Arquivo/dispositivo excessivo ou tipo indevido é rejeitado antes de consumo sem limite. | SL-S09-05 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-06.md
95 | SL-S09-07 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Implementação | Autorizar fontes compartilhadas | Separar assets/origens read-only de conteúdo privado de workspaces. | crates/security/src/source_scope.rs | Fonte aprovada pode ser lida sem conceder o diretório global inteiro. | SL-S09-06 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-07.md
96 | SL-S09-08 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Teste | Criar corridas controladas | Trocar symlinks/diretórios em loop de teste durante leituras. | tests/security/toctou/ | Harness registra nenhuma leitura de sentinela externa; falhas não são ignoradas. | SL-S09-07 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-08.md
97 | SL-S09-09 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Teste | Cobrir nomes hostis e hard links | Definir política explícita e testar absolutos, UNC, traversal e links. | tests/security/path-policy/ | Política é aplicada e limitações de hard links/mounts constam do relatório. | SL-S09-08 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-09.md
98 | SL-S09-10 | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | Teste | Auditar APIs de filesystem | Procurar acessos diretos fora dos módulos autorizados e criar regra de revisão. | reports/security/fs-authority.md | Fluxos de aplicação não têm bypass conhecido do broker para operações com dados não confiáveis. | SL-S09-09 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S09/SL-S09-10.md
99 | SL-S09-GATE | v0.1.0 | S09 | VaultGuard / ToolBroker | Aceite humano | Gate | Aceitar S09 — Implementar broker de arquivos e defesa TOCTOU | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S09/acceptance.md | Solicitar um arquivo permitido e negar escapes durante resolução e concorrência. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S09-01; SL-S09-02; SL-S09-03; SL-S09-04; SL-S09-05; SL-S09-06; SL-S09-07; SL-S09-08; SL-S09-09; SL-S09-10 | R06; R08; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S09/acceptance.md
100 | SL-S10-01 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Integrar watcher | Debounce eventos, distinguir escrita própria e tratar sequência rename/delete/create. | crates/vault/src/watch.rs | Uma escrita do Core não gera loop infinito de reimportação. | SL-S08-GATE; SL-S09-GATE | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-01.md
101 | SL-S10-02 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Criar reconciliação por scan | Comparar hashes/revisões e descobrir mudanças perdidas pelo watcher. | crates/vault/src/reconcile.rs | Eventos descartados intencionalmente são recuperados pela varredura posterior. | SL-S10-01 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-02.md
102 | SL-S10-03 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Resolver renomeação por ID | Atualizar localização sem recriar nota e sem quebrar referências. | crates/vault/src/relocation.rs | Citações e ocorrências continuam apontando para a mesma identidade. | SL-S10-02 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-03.md
103 | SL-S10-04 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Detectar edição concorrente | Comparar base, estado em edição e mudança externa. | crates/domain/src/conflict.rs | Nenhuma estratégia last-write-wins silenciosa destrói alteração autoral. | SL-S10-03 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-04.md
104 | SL-S10-05 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Criar UI de conflito | Mostrar versões, salvar cópia e permitir resolução explícita. | apps/desktop/src/conflicts/ | Cancelar resolução conserva as duas versões e não bloqueia todo o Vault. | SL-S10-04 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-05.md
105 | SL-S10-06 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Criar projeção SQLite | Indexar inventário/revisões para navegação sem torná-lo canônico. | crates/index/src/catalog.rs | Apagar DB e reconstruir produz inventário equivalente ao scan direto. | SL-S10-05 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-06.md
106 | SL-S10-07 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Registrar eventos de invalidação | Emitir mudança de texto, metadado e topologia separadamente. | crates/domain/src/change_events.rs | Mudança de posição não é tratada como alteração do corpo textual. | SL-S10-06 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-07.md
107 | SL-S10-08 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Implementação | Invalidar tombstones | Remover projeções de itens excluídos e impedir ressurreição por job atrasado. | crates/index/src/tombstones.rs | Resultado de revisão anterior não recria material excluído. | SL-S10-07 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-08.md
108 | SL-S10-09 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Teste | Testar importação externa parcial | Cobrir arquivo ainda sendo escrito, frontmatter inválido e lock externo. | tests/vault/external-edits/ | App aguarda/reporta erro sem normalizar arquivo incompleto de modo destrutivo. | SL-S10-08 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-09.md
109 | SL-S10-10 | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Próprio | Teste | Validar reconstrução repetida | Executar rebuild em Vault com referências e conflitos conhecidos. | reports/rebuild-catalog.json | Duas reconstruções têm as mesmas entidades e não alteram arquivos canônicos. | SL-S10-09 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S10/SL-S10-10.md
110 | SL-S10-GATE | v0.1.0 | S10 | Watcher / projeções | Aceite humano | Gate | Aceitar S10 — Reconciliar alterações externas e reconstruir índices | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S10/acceptance.md | Editar/renomear fora do app, perder um evento de watcher e reconciliar sem perda. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S10-01; SL-S10-02; SL-S10-03; SL-S10-04; SL-S10-05; SL-S10-06; SL-S10-07; SL-S10-08; SL-S10-09; SL-S10-10 | R02; R04; R05; R21 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S10/acceptance.md
111 | SL-S11-01 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Implementação | Criar comando validate | Inspecionar schemas, referências, objetos e journal sem efetuar reparo automático. | tooling/vault-cli/validate | Relatório distingue erro canônico, cache inválido e aviso recuperável. | SL-S07-GATE; SL-S08-GATE; SL-S09-GATE; SL-S10-GATE | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-01.md
112 | SL-S11-02 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Implementação | Criar comando rebuild | Recriar projeções a partir de snapshot coerente e trocar índice ao concluir. | tooling/vault-cli/rebuild | Interrupção conserva o índice anterior ou retorna modo degradado; não altera autoria. | SL-S11-01 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-02.md
113 | SL-S11-03 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Implementação | Criar recuperação assistida | Listar revisões recuperáveis e pedir confirmação antes de publicar reparo. | tooling/vault-cli/recover | Preview corresponde ao resultado e existe ponto de retorno. | SL-S11-02 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-03.md
114 | SL-S11-04 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Implementação | Criar exportação canônica | Exportar manifest, textos, topologia, assets e histórico conforme perfil. | tooling/vault-cli/export | Vault exportado valida numa raiz diferente sem dados da máquina original. | SL-S11-03 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-04.md
115 | SL-S11-05 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Teste | Executar matriz de crashes | Interromper commits em todos os pontos instrumentados e comparar resultados. | reports/v0.1/crash-matrix.json | Nenhum estado confirmado fica irrecuperável nas falhas modeladas. | SL-S11-04 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-05.md
116 | SL-S11-06 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Teste | Executar ensaio de energia/disco | Documentar setup seguro e limitações; usar ambiente descartável apropriado. | reports/v0.1/power-failure.md | Não há afirmação de durabilidade física baseada apenas em matar processo. | SL-S11-05 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-06.md
117 | SL-S11-07 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Teste | Apagar todos os caches | Remover SQL/MPK/projeções previstas e executar a recuperação completa. | reports/v0.1/cache-destruction.json | Conteúdo, referências e histórico autoral são preservados byte a byte ou semanticamente conforme contrato. | SL-S11-06 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-07.md
118 | SL-S11-08 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Documentação | Escrever manual do formato | Explicar diretórios, autoridade, recovery e edição externa. | docs/vault/format-v0.md | Outro implementador consegue localizar dados sem abrir o app. | SL-S11-07 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-08.md
119 | SL-S11-09 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Licença | Empacotar alpha técnica | Anexar manifests, avisos, fontes e limitações dos alvos efetivamente testados. | release/v0.1.0/ | Pacote não afirma conter editor/canvas/IA prontos nem homologação ausente. | SL-S11-08 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S11/SL-S11-09.md
120 | SL-S11-10 | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Próprio | Teste | Gravar demonstração de aceite | Repetir jornada do sprint em instalação de desenvolvimento limpa. | reports/v0.1/acceptance.md | Autor aprova com logs, hashes e pendências; problemas de integridade bloqueiam a tag. | SL-S11-09 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S11/SL-S11-10.md
121 | SL-S11-GATE | v0.1.0 | S11 | Vault / integração | Aceite humano | Gate | Aceitar S11 — Concluir v0.1: recuperação e diagnóstico do Vault | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S11/acceptance.md | Criar, modificar, corromper um cache, reconstruir e exportar um Vault local. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S11-01; SL-S11-02; SL-S11-03; SL-S11-04; SL-S11-05; SL-S11-06; SL-S11-07; SL-S11-08; SL-S11-09; SL-S11-10 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S11/acceptance.md
122 | SL-S12-01 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Upstream | Revalidar origem e revisão | Escolher release/commit e árvore standalone/AFFiNE após auditar o recorte. | upstream/blocksuite/manifest.json | Revisão imutável e licenças por arquivo registradas; nenhuma decisão depende de canary flutuante. | SL-S03-GATE; SL-S04-GATE; SL-S06-GATE; SL-S11-GATE | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-01.md
123 | SL-S12-02 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Upstream | Reproduzir exemplo upstream | Executar editor mínimo com fixtures antes de modificar código. | reports/blocksuite/upstream-baseline.md | Ambiente, comandos e comportamento original registrados; falha de origem não é atribuída ao adapter. | SL-S12-01 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-02.md
124 | SL-S12-03 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Upstream | Mapear grafo mínimo | Rastrear store, std, rich-text, modelos, blocos e dependências workspace. | upstream/blocksuite/dependency-graph.json | Todas as dependências de runtime têm origem; copiar três diretórios não é presumido suficiente. | SL-S12-02 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-03.md
125 | SL-S12-04 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Upstream | Classificar componentes | Separar edição, sync, gfx, copilot, cloud e componentes dependentes da aplicação. | docs/upstream/blocksuite-boundaries.md | Funcionalidades excluídas não reentram por import agregador não auditado. | SL-S12-03 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-04.md
126 | SL-S12-05 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Implementação | Criar pacote facade | Expor criação/destruição, snapshot, comandos e eventos necessários ao Sandland. | adapters/blocksuite/ | App não importa internals espalhados por toda a UI. | SL-S12-04 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-05.md
127 | SL-S12-06 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Implementação | Fechar resolução de pacotes | Resolver workspace deps, assets e registro de custom elements sem duplicar Yjs. | adapters/blocksuite/build/ | Build fora da árvore AFFiNE é reproduzível e não contém imports não resolvidos. | SL-S12-05 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-06.md
128 | SL-S12-07 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Implementação | Definir patch set mínimo | Isolar mudanças indispensáveis e manter comparação contra upstream. | upstream/blocksuite/patches/ | Cada patch tem motivação/teste; removê-lo revela apenas a diferença documentada. | SL-S12-06 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-07.md
129 | SL-S12-08 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Teste | Testar ciclo mount/unmount | Montar/desmontar editores repetidamente e verificar observers/listeners. | tests/editor/lifecycle/ | Editor destruído não recebe eventos nem mantém documentos órfãos conhecidos. | SL-S12-07 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-08.md
130 | SL-S12-09 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Decisão | Aprovar ADR editorial | Fixar versão, recorte, risco, estratégia de atualização e fronteira com PixiJS. | docs/adr/008-editor-engine.md | Autor ratifica recorte; segundo canvas completo não é incorporado. | SL-S12-08 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S12/SL-S12-09.md
131 | SL-S12-10 | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Desconstrução | Teste | Medir pacote isolado | Registrar bundle, memória e dependências carregadas sem app completo. | reports/blocksuite/isolation.json | Relatório permite atribuir overhead ao editor e não declara meta de produto já satisfeita. | SL-S12-09 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S12/SL-S12-10.md
132 | SL-S12-GATE | v0.2.0 | S12 | BlockSuite / upstream | Aceite humano | Gate | Aceitar S12 — Extrair o recorte editorial do BlockSuite | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S12/acceptance.md | Editor mínimo funciona fora do monorepo de origem e sua origem/licença é rastreável. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S12-01; SL-S12-02; SL-S12-03; SL-S12-04; SL-S12-05; SL-S12-06; SL-S12-07; SL-S12-08; SL-S12-09; SL-S12-10 | R03; R10; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S12/acceptance.md
133 | SL-S13-01 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Contrato | Mapear blocos suportados | Associar cada tipo aprovado a modelos/views e representação Markdown. | adapters/blocksuite/block-map.json | Todo bloco habilitado possui entrada/saída; tipo experimental não aparece como persistível sem codec. | SL-S02-GATE; SL-S12-GATE | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-01.md
134 | SL-S13-02 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Implementação | Importar texto estrutural | Converter títulos, parágrafos, listas e blocos de código preservando conteúdo. | adapters/blocksuite/import/basic.ts | Fixtures com listas aninhadas, código e caracteres especiais mantêm significado. | SL-S13-01 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-02.md
135 | SL-S13-03 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Implementação | Importar estruturas ricas | Tratar tabelas, citações, links e mídias no perfil suportado. | adapters/blocksuite/import/rich.ts | Elementos não suportados são preservados/opacos ou recusados explicitamente. | SL-S13-02 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-03.md
136 | SL-S13-04 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Implementação | Exportar Markdown | Serializar a estrutura em ordem determinística sem depender da seleção visual. | adapters/blocksuite/export/markdown.ts | Exportação de documento completo não omite conteúdo fora da viewport. | SL-S13-03 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-04.md
137 | SL-S13-05 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Implementação | Preservar frontmatter | Manter campos conhecidos/desconhecidos separados do estado de edição. | adapters/blocksuite/frontmatter.ts | Abrir/salvar não remove propriedades de ferramentas externas nem muda tipos indevidamente. | SL-S13-04 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-05.md
138 | SL-S13-06 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Implementação | Preservar identidade de blocos | Associar IDs ao formato aprovado e reconciliar alterações externas. | adapters/blocksuite/identity.ts | Referência permanece estável em edição simples; mudança ambígua gera estado de reancoragem. | SL-S13-05 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-06.md
139 | SL-S13-07 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Implementação | Resolver assets por referência | Trocar paths absolutos por IDs/hash e broker de leitura. | adapters/blocksuite/assets.ts | Conteúdo colado não injeta leitura de arquivo fora do Vault. | SL-S13-06 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-07.md
140 | SL-S13-08 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Implementação | Preservar conteúdo desconhecido | Implementar nó opaco/estado read-only para extensão não compreendida. | adapters/blocksuite/unknown-block.ts | Documento novo aberto em versão antiga não perde extensão ao salvar conteúdo conhecido. | SL-S13-07 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-08.md
141 | SL-S13-09 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Teste | Executar golden round-trip | Comparar entrada, snapshot intermediário e saída com critérios sintáticos/semânticos definidos. | tests/editor/roundtrip/ | Formatação permitida pode normalizar, mas textos, IDs e referências não desaparecem. | SL-S13-08 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-09.md
142 | SL-S13-10 | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Adaptação | Teste | Fuzzar import/export | Gerar Markdown/frontmatter truncados e combinações de blocos. | tests/editor/codec-fuzz/ | Erro é recuperável e não produz publicação parcial ou loop sem limite. | SL-S13-09 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S13/SL-S13-10.md
143 | SL-S13-GATE | v0.2.0 | S13 | EditorBridge / formato | Aceite humano | Gate | Aceitar S13 — Implementar ponte Markdown ↔ BlockSuite | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S13/acceptance.md | Abrir Markdown externo, editar no BlockSuite e preservar a semântica e metadados. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S13-01; SL-S13-02; SL-S13-03; SL-S13-04; SL-S13-05; SL-S13-06; SL-S13-07; SL-S13-08; SL-S13-09; SL-S13-10 | R02; R04; R10; R13; R32 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S13/acceptance.md
144 | SL-S14-01 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Adaptar eventos de edição | Transformar mudanças do editor em operações com base_revision. | adapters/blocksuite/change-adapter.ts | Duas sessões desatualizadas não publicam sobre a mesma revisão sem conflito. | SL-S08-GATE; SL-S10-GATE; SL-S13-GATE | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-01.md
145 | SL-S14-02 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Implementar fila de autosave | Agregar mudanças sem bloquear renderização e enviar ao escritor único. | apps/desktop/src/editor/save-queue.ts | Digitação permanece responsiva e erro de disco não é exibido como salvo. | SL-S14-01 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-02.md
146 | SL-S14-03 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Exibir estados de persistência | Diferenciar editando, pendente, confirmado, conflito e falha. | apps/desktop/src/editor/save-status.ts | Fechar com dados não confirmados alerta e conserva material recuperável. | SL-S14-02 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-03.md
147 | SL-S14-04 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Integrar undo/redo | Delimitar histórico de edição em sessão e eventos semânticos duráveis. | crates/editor-domain/src/history.rs | Undo não atravessa silenciosamente uma alteração externa ou apaga proveniência. | SL-S14-03 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-04.md
148 | SL-S14-05 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Integrar comandos e atalhos | Mapear seleção, inserção, formatação e navegação ao shell. | apps/desktop/src/editor/commands.ts | Atalho de editor não dispara simultaneamente comando de canvas ou aplicação. | SL-S14-04 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-05.md
149 | SL-S14-06 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Controlar clipboard | Importar texto/HTML/assets por pipeline seguro e apresentar resultado previsível. | apps/desktop/src/editor/clipboard.ts | Colagem de HTML não executa script e referências locais não autorizadas são negadas. | SL-S14-05 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-06.md
150 | SL-S14-07 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Retomar rascunho após falha | Reconstruir documento a partir de revisão/checkpoint autorizado. | apps/desktop/src/editor/recovery.ts | Reabertura não depende de IndexedDB/Yjs como única fonte do conteúdo salvo. | SL-S14-06 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-07.md
151 | SL-S14-08 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Implementação | Tratar documento read-only | Exibir fontes imutáveis e sugerir criar nota/recorte para editar. | apps/desktop/src/editor/readonly.ts | Formatação/clipboard não conseguem modificar fonte marcada somente leitura pelo domínio. | SL-S14-07 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-08.md
152 | SL-S14-09 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Teste | Exercitar IME e seleção | Cobrir composição de acentos, teclados diferentes e seleção extensa. | tests/editor/input/ | Autosave e rerender não interrompem composição nem deslocam caret indevidamente. | SL-S14-08 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-09.md
153 | SL-S14-10 | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Integração | Teste | Validar conflitos ponta a ponta | Editar o mesmo arquivo fora do app durante digitação. | reports/editor/concurrency.md | Usuário resolve o conflito e ambas as versões podem ser recuperadas. | SL-S14-09 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S14/SL-S14-10.md
154 | SL-S14-GATE | v0.2.0 | S14 | BlockSuite / domínio | Aceite humano | Gate | Aceitar S14 — Integrar comandos, salvamento e undo editorial | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S14/acceptance.md | Editar, desfazer, conflitar com editor externo e recuperar sem cópia oculta no Yjs. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S14-01; SL-S14-02; SL-S14-03; SL-S14-04; SL-S14-05; SL-S14-06; SL-S14-07; SL-S14-08; SL-S14-09; SL-S14-10 | R04; R05; R10; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S14/acceptance.md
155 | SL-S15-01 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Implementação | Criar lista e navegação de notas | Usar inventário local e identidade, sem indexação semântica obrigatória. | apps/desktop/src/notes/ | Renomeação preserva seleção e documento aberto. | SL-S14-GATE | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-01.md
156 | SL-S15-02 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Implementação | Criar ações de documento | Novo, duplicar, mover, lixeira e restaurar usando o Core. | crates/editor-domain/src/doc_actions.rs | Duplicata possui nova identidade e restauração não sobrepõe outro arquivo existente. | SL-S15-01 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-02.md
157 | SL-S15-03 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Implementação | Implementar busca simples por título | Consultar inventário sem antecipar o backend vetorial. | apps/desktop/src/notes/title-search.ts | Funciona com modelos ausentes e não envia texto a serviço externo. | SL-S15-02 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-03.md
158 | SL-S15-04 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Implementação | Construir leitura segura | Renderizar links/assets e bloquear conteúdo ativo não pertencente ao app. | apps/desktop/src/reader/ | Abrir nota hostil não acessa IPC privilegiado nem recursos remotos por padrão. | SL-S15-03 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-04.md
159 | SL-S15-05 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Implementação | Polir foco e teclado | Definir sequência entre lista, editor, toolbar e estados de erro. | apps/desktop/src/notes/focus.ts | Jornada criar→editar→salvar→reabrir pode ser feita com teclado. | SL-S15-04 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-05.md
160 | SL-S15-06 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Teste | Comparar renderização entre WebViews | Executar corpus visual e de input nos alvos disponíveis. | tests/editor/webview-matrix/ | Divergência tem issue e capacidade limitada; ausência de teste não é tratada como aprovação. | SL-S15-05 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-06.md
161 | SL-S15-07 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Teste | Medir sessões repetidas | Alternar documentos e destruir instâncias medindo memória residual. | reports/v0.2/editor-resources.json | Crescimento acumulativo fora do perfil aprovado bloqueia a release. | SL-S15-06 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-07.md
162 | SL-S15-08 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Teste | Validar autoria offline | Bloquear rede, reiniciar e repetir edição/importação de Markdown. | reports/v0.2/offline.json | Zero egress inesperado e nenhuma dependência de autenticação remota. | SL-S15-07 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-08.md
163 | SL-S15-09 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Documentação | Publicar perfil suportado | Listar blocos, atalhos, limites e comportamento de alterações externas. | docs/user/notes.md | Usuário sabe quando um bloco é opaco/read-only e como recuperar conteúdo. | SL-S15-08 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S15/SL-S15-09.md
164 | SL-S15-10 | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Integração | Release | Preparar alpha de autoria | Anexar corpus, origem BlockSuite, avisos e demonstração de reconstrução. | release/v0.2.0/ | Caches do editor podem ser apagados sem perder notas confirmadas. | SL-S15-09 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S15/SL-S15-10.md
165 | SL-S15-GATE | v0.2.0 | S15 | Editor / Tauri | Aceite humano | Gate | Aceitar S15 — Entregar notas locais e homologar editor | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S15/acceptance.md | Instalação limpa permite criar, editar, pesquisar por título e reabrir notas sem rede. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S15-01; SL-S15-02; SL-S15-03; SL-S15-04; SL-S15-05; SL-S15-06; SL-S15-07; SL-S15-08; SL-S15-09; SL-S15-10 | R07; R09; R10; R31; R34 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S15/acceptance.md
166 | SL-S16-01 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Upstream | Fixar PixiJS e viewport | Escolher versões e APIs mínimas; registrar origem e controles de teardown. | upstream/pixi/manifest.json | Cena mínima reproduzível sem importar outro produto de whiteboard. | SL-S06-GATE; SL-S07-GATE; SL-S15-GATE | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-01.md
167 | SL-S16-02 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Implementação | Criar sistema de coordenadas | Separar screen/world e documentar transformação, escala e precisão. | apps/desktop/src/board/coordinates.ts | Conversão ida/volta é testada em zooms extremos e escalas de tela. | SL-S16-01 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-02.md
168 | SL-S16-03 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Implementação | Criar câmera | Pan, zoom ancorado ao cursor, fit e restauração de viewport. | apps/desktop/src/board/camera.ts | Zoom não altera posições canônicas dos nós. | SL-S16-02 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-03.md
169 | SL-S16-04 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Implementação | Renderizar cartões passivos | Desenhar contorno, título, preview e placeholder de asset. | apps/desktop/src/board/card-renderer.ts | Cartão sem editor montado é legível e mantém identidade de domínio. | SL-S16-03 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-04.md
170 | SL-S16-05 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Implementação | Implementar seleção | Clique, multiseleção, retângulo e limpar seleção com foco previsível. | apps/desktop/src/board/selection.ts | Seleção visual não modifica conteúdo e não inclui nós ocultos indevidos. | SL-S16-04 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-05.md
171 | SL-S16-06 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Implementação | Implementar drag/resize | Aplicar transformações temporárias e confirmar operação semântica ao terminar. | apps/desktop/src/board/manipulation.ts | Cancelar gesto restaura posição; não há commit por pixel movido. | SL-S16-05 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-06.md
172 | SL-S16-07 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Implementação | Implementar hit testing | Separar alvos de cartão, conector, grupo e canvas. | apps/desktop/src/board/hit-test.ts | Zoom/escala não fazem clique em célula acionar widget vizinho. | SL-S16-06 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-07.md
173 | SL-S16-08 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Implementação | Criar previews limitados | Truncar apresentação sem truncar o conteúdo canônico. | apps/desktop/src/board/previews.ts | Texto oculto no preview continua presente e editável no documento. | SL-S16-07 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-08.md
174 | SL-S16-09 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Teste | Testar cena determinística | Reproduzir gestos e capturas em corpus de posições e tamanhos. | tests/board/scene-basic/ | Mesma sequência de comandos produz mesma topologia, sem depender de frame rate. | SL-S16-08 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-09.md
175 | SL-S16-10 | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Integração | Teste | Medir frame time inicial | Registrar baseline com cenas sintéticas e identificar gargalos antes do LOD. | reports/board/scene-baseline.json | Resultado inclui hardware e payload; 60 FPS não é alegado por observação subjetiva. | SL-S16-09 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S16/SL-S16-10.md
176 | SL-S16-GATE | v0.3.0 | S16 | PixiJS / Whiteboard | Aceite humano | Gate | Aceitar S16 — Construir cena PixiJS e interação básica | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S16/acceptance.md | Criar e navegar por cartões mantendo coordenadas consistentes em diferentes zooms. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S16-01; SL-S16-02; SL-S16-03; SL-S16-04; SL-S16-05; SL-S16-06; SL-S16-07; SL-S16-08; SL-S16-09; SL-S16-10 | R11; R12; R31 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S16/acceptance.md
177 | SL-S17-01 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Criar comandos de board | Adicionar/remover ocorrência e alterar posição/tamanho por revisão. | crates/board/src/commands.rs | Operação visual só fica confirmada após persistência no domínio. | SL-S08-GATE; SL-S10-GATE; SL-S16-GATE | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-01.md
178 | SL-S17-02 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Separar conteúdo/ocorrência | Referenciar nota por ID e manter propriedades locais no cartão. | crates/board/src/occurrences.rs | Duas ocorrências editam o mesmo conteúdo, mas não compartilham coordenadas. | SL-S17-01 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-02.md
179 | SL-S17-03 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Implementar grupos | Criar membership explícito, rótulo e limites geométricos. | crates/board/src/groups.rs | Proximidade não cria relação semântica por conta própria. | SL-S17-02 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-03.md
180 | SL-S17-04 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Implementar arestas | Persistir direção, rótulo, origem manual/IA e endpoints válidos. | crates/board/src/edges.rs | Relações apoia/contradiz são distintas; loops/ciclos permitidos têm representação consistente. | SL-S17-03 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-04.md
181 | SL-S17-05 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Validar referência órfã | Definir comportamento para nó removido, conteúdo ausente e fonte excluída. | crates/board/src/validation.rs | Estado inconsistente aparece para reparo, sem remoção silenciosa de autoria. | SL-S17-04 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-05.md
182 | SL-S17-06 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Serializar JSON estável | Ordenar coleções por regra explícita e evitar ruído desnecessário de diff. | crates/board/src/codec_json.rs | Regravação sem mudança não produz diff semântico nem altera IDs. | SL-S17-05 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-06.md
183 | SL-S17-07 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Gerar MPK derivado | Vincular cache ao hash/schema da topologia e reconstruir quando inválido. | crates/board/src/cache_mpk.rs | MPK mais recente por timestamp não vence JSON/journal autoritativo. | SL-S17-06 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-07.md
184 | SL-S17-08 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Implementação | Criar undo de operações espaciais | Agrupar drag/resize e manter alterações de relações reversíveis. | crates/board/src/undo.rs | Desfazer movimento não reverte indevidamente edição textual posterior. | SL-S17-07 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-08.md
185 | SL-S17-09 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Teste | Testar topologias complexas | Cobrir ciclos, referências cruzadas, grupos e múltiplas ocorrências. | tests/board/topology/ | Nenhuma transformação para árvore apaga arestas canônicas. | SL-S17-08 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-09.md
186 | SL-S17-10 | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Próprio | Teste | Executar reconstrução do board | Remover caches e reabrir após edições externas controladas. | reports/board/rebuild.json | Geometria, grupos e relações são equivalentes ao estado confirmado. | SL-S17-09 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S17/SL-S17-10.md
187 | SL-S17-GATE | v0.3.0 | S17 | BoardService / topologia | Aceite humano | Gate | Aceitar S17 — Persistir topologia, grupos e relações | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S17/acceptance.md | Criar ciclo de relações, agrupar, fechar, apagar MPK e reconstruir a mesma mesa. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S17-01; SL-S17-02; SL-S17-03; SL-S17-04; SL-S17-05; SL-S17-06; SL-S17-07; SL-S17-08; SL-S17-09; SL-S17-10 | R02; R05; R11; R22 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S17/acceptance.md
188 | SL-S18-01 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Contrato | Definir política de edição ativa | Fixar limite de editores, modo overlay/painel e interação com seleção de cartão. | docs/contracts/board-editor.md | Número de nós não implica o mesmo número de documentos DOM montados. | SL-S14-GATE; SL-S17-GATE | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-01.md
189 | SL-S18-02 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Implementação | Posicionar overlay | Traduzir coordenadas world→screen e aplicar clipping/dimensões apropriadas. | apps/desktop/src/board/editor-overlay.ts | Pan, zoom e resize de janela mantêm editor alinhado ao cartão selecionado. | SL-S18-01 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-02.md
190 | SL-S18-03 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Implementação | Gerenciar foco | Transferir foco entre canvas e editor sem conflitos de comandos. | apps/desktop/src/board/focus-controller.ts | Escape encerra edição conforme regra e não descarta alterações não salvas. | SL-S18-02 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-03.md
191 | SL-S18-04 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Implementação | Integrar caret/seleção | Manter seleção textual durante atualização de preview e mudanças de layout. | apps/desktop/src/board/text-selection.ts | Rerender do board não reposiciona caret a cada tecla. | SL-S18-03 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-04.md
192 | SL-S18-05 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Implementação | Tratar IME no overlay | Coordenar composição com autosave e término da edição. | apps/desktop/src/board/ime.ts | Acentos e composição não confirmada não são cortados por drag ou blur. | SL-S18-04 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-05.md
193 | SL-S18-06 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Implementação | Atualizar preview por revisão | Renderizar snapshot do conteúdo após mudança sem reabrir todos os editores. | apps/desktop/src/board/preview-cache.ts | Mover cartão não invalida cache textual; editar texto invalida o preview correto. | SL-S18-05 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-06.md
194 | SL-S18-07 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Implementação | Limitar montagem por visibilidade | Destruir instâncias passivas e preservar somente estado necessário. | apps/desktop/src/board/editor-pool.ts | Sessões repetidas não acumulam editores/observers ocultos. | SL-S18-06 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-07.md
195 | SL-S18-08 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Implementação | Criar modo de acessibilidade | Oferecer navegação em lista/estrutura correspondente à mesa. | apps/desktop/src/board/accessible-view.ts | Conteúdo e relações essenciais são acessíveis sem depender exclusivamente do WebGL. | SL-S18-07 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-08.md
196 | SL-S18-09 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Teste | Executar matriz de input visual | Testar zoom, DPI, janelas e seleção atravessando mudanças de viewport. | tests/board/editor-overlay/ | Nenhuma perda de texto/seleção crítica nos cenários homologados. | SL-S18-08 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-09.md
197 | SL-S18-10 | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | Teste | Medir limite ativo | Abrir grande board, alternar edição e contar instâncias/memória. | reports/board/editor-pool.json | Limite aprovado é respeitado e consumo não cresce linearmente por editores inativos. | SL-S18-09 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S18/SL-S18-10.md
198 | SL-S18-GATE | v0.3.0 | S18 | PixiJS + BlockSuite | Aceite humano | Gate | Aceitar S18 — Integrar overlay BlockSuite à Mesa | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S18/acceptance.md | Editar uma célula em diferentes zooms e voltar à cena sem perder caret ou conteúdo. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S18-01; SL-S18-02; SL-S18-03; SL-S18-04; SL-S18-05; SL-S18-06; SL-S18-07; SL-S18-08; SL-S18-09; SL-S18-10 | R04; R10; R11; R12; R31 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S18/acceptance.md
199 | SL-S19-01 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Implementação | Criar galeria de workspaces | Abrir, criar, renomear e arquivar pílulas por identidade. | apps/desktop/src/workspaces/ | Trocar workspace salva/expõe pendências e não mistura seleção/conteúdo entre boards. | SL-S16-GATE; SL-S17-GATE; SL-S18-GATE | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-01.md
200 | SL-S19-02 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Implementação | Implementar culling | Excluir da renderização elementos fora da câmera preservando dados do domínio. | apps/desktop/src/board/culling.ts | Nó invisível continua persistido e retorna corretamente ao viewport. | SL-S19-01 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-02.md
201 | SL-S19-03 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Implementação | Implementar níveis de detalhe | Usar previews, títulos e proxies conforme zoom e orçamento. | apps/desktop/src/board/lod.ts | Mudança de LOD não altera conteúdo, tamanho persistido ou alvo de interação. | SL-S19-02 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-03.md
202 | SL-S19-04 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Implementação | Controlar assets/texturas | Carregar imagens por demanda e liberar recursos gráficos não usados. | apps/desktop/src/board/texture-cache.ts | Alternar boards pesados não mantém todas as texturas residentes. | SL-S19-03 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-04.md
203 | SL-S19-05 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Implementação | Otimizar relações | Atualizar somente conectores afetados e aplicar estratégia para arestas fora da tela. | apps/desktop/src/board/edge-renderer.ts | Mover um nó não recalcula toda a cena sem necessidade demonstrada. | SL-S19-04 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-05.md
204 | SL-S19-06 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Implementação | Criar operações em lote | Duplicar ocorrências, alinhar e agrupar com uma operação reversível. | crates/board/src/batch.rs | Cancelar/falhar não deixa lote parcialmente aplicado sem recuperação. | SL-S19-05 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-06.md
205 | SL-S19-07 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Implementação | Salvar viewport como preferência | Separar navegação pessoal da topologia autoral quando apropriado. | crates/board/src/view_state.rs | Pan sem mudança de conhecimento não gera ruído indevido no histórico autoral. | SL-S19-06 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-07.md
206 | SL-S19-08 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Teste | Medir cenas representativas | Rodar benchmark de 100/1.000 nós, imagens e arestas densas. | reports/v0.3/frame-times.json | Perfil documenta p95/frame time, recursos e limitações; regressões bloqueiam a tag. | SL-S19-07 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-08.md
207 | SL-S19-09 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Teste | Validar isolamento de workspace | Abrir vários boards e tentar resolver referências fora do escopo permitido. | tests/board/workspace-scope/ | UI e broker respeitam política mesmo com cache de board anterior ainda existente. | SL-S19-08 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S19/SL-S19-09.md
208 | SL-S19-10 | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Próprio | Release | Publicar alpha da Mesa | Gravar demo, limites, guia de teclado e relatório de reconstrução. | release/v0.3.0/ | Produto permite exploração espacial sem modelos, rede ou conta. | SL-S19-09 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S19/SL-S19-10.md
209 | SL-S19-GATE | v0.3.0 | S19 | Whiteboard / performance | Aceite humano | Gate | Aceitar S19 — Concluir navegação, LOD e workspaces | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S19/acceptance.md | Navegar entre boards de 100/1.000 nós e reconstruir a cena após reinício. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S19-01; SL-S19-02; SL-S19-03; SL-S19-04; SL-S19-05; SL-S19-06; SL-S19-07; SL-S19-08; SL-S19-09; SL-S19-10 | R01; R09; R11; R12; R31 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S19/acceptance.md
210 | SL-S20-01 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Contrato | Definir entidade Peça | Fixar identidade, revisões, vínculo com workspace e estado editorial. | schemas/piece-v0.json | Peça não é apenas uma célula com flag; pode ser exportada/reaberta independentemente do layout. | SL-S15-GATE; SL-S19-GATE | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-01.md
211 | SL-S20-02 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Implementação | Criar lifecycle da Peça | Novo, abrir, renomear, arquivar e restaurar pelo Core. | crates/piece/src/lifecycle.rs | Paths e nomes não alteram identidade nem colidem silenciosamente. | SL-S20-01 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-02.md
212 | SL-S20-03 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Implementação | Montar editor editorial | Reutilizar facade BlockSuite com perfil e comandos apropriados à redação. | apps/desktop/src/piece/editor.ts | Não se cria outro motor de texto com codec divergente do usado nas notas. | SL-S20-02 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-03.md
213 | SL-S20-04 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Implementação | Criar painel dockado | Abrir/retrair/redimensionar respeitando largura e foco do canvas. | apps/desktop/src/piece/dock.ts | Redimensionar não altera conteúdo nem dispara eventos espaciais de cartões. | SL-S20-03 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-04.md
214 | SL-S20-05 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Implementação | Criar outline e navegação | Derivar headings da Peça e navegar por blocos estáveis. | apps/desktop/src/piece/outline.ts | Reordenar headings atualiza navegação sem quebrar IDs de citações preservados. | SL-S20-04 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-05.md
215 | SL-S20-06 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Implementação | Integrar autosave editorial | Usar fila do Core e estado claro de publicação durável. | apps/desktop/src/piece/save.ts | Fechar painel não destrói edição pendente; conflito externo usa o mesmo protocolo. | SL-S20-05 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-06.md
216 | SL-S20-07 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Implementação | Criar estados de produção | Rascunho/finalizado ou estados aprovados, sem impor workflow excessivo. | crates/piece/src/editorial_state.rs | Estado é metadado canônico e não depende do índice de busca. | SL-S20-06 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-07.md
217 | SL-S20-08 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Implementação | Preparar área de copiloto | Criar região de propostas desativada sem modelo, sem bloquear editor. | apps/desktop/src/piece/copilot-shell.ts | Ausência de IA mantém funcionalidade editorial completa. | SL-S20-07 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-08.md
218 | SL-S20-09 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Teste | Testar documentos longos | Abrir Peças com listas, tabelas e citações além da viewport. | tests/piece/long-documents/ | Salvamento/exportação inclui todo o documento e não só blocos montados. | SL-S20-08 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-09.md
219 | SL-S20-10 | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Integração | Teste | Validar edição simultânea de contextos | Alternar foco Mesa/Peça e inspecionar revisões. | reports/piece/focus-and-save.md | Comando de uma área não modifica documento da outra. | SL-S20-09 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S20/SL-S20-10.md
220 | SL-S20-GATE | v0.4.0 | S20 | BlockSuite / Peça | Aceite humano | Gate | Aceitar S20 — Construir editor da Peça e layout editorial | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S20/acceptance.md | Abrir Peça vinculada ao workspace e editar enquanto consulta células. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S20-01; SL-S20-02; SL-S20-03; SL-S20-04; SL-S20-05; SL-S20-06; SL-S20-07; SL-S20-08; SL-S20-09; SL-S20-10 | R04; R10; R13; R31 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S20/acceptance.md
221 | SL-S21-01 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Contrato | Definir evento de inserção | Registrar célula/revisão, fragmento, evidência e bloco de destino. | schemas/cell-forked-into-piece.json | Referência não se resume a ID+data e pode apontar ao texto efetivamente inserido. | SL-S17-GATE; SL-S20-GATE | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-01.md
222 | SL-S21-02 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Implementação | Capturar snapshot da seleção | Resolver conteúdo na revisão exata antes de clonar. | crates/provenance/src/snapshot.rs | Edição concorrente da célula não altera o fragmento entre preview e confirmação. | SL-S21-01 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-02.md
223 | SL-S21-03 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Implementação | Clonar blocos com nova identidade | Gerar IDs de destino e manter origem separada. | crates/piece/src/fork_insert.rs | Editar Peça não escreve de volta na célula e vice-versa. | SL-S21-02 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-03.md
224 | SL-S21-04 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Implementação | Persistir texto citado e hash | Conservar trecho e localizador correspondente no formato aprovado. | crates/provenance/src/quote.rs | Texto citado pode ser verificado mesmo depois de renomear arquivo original. | SL-S21-03 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-04.md
225 | SL-S21-05 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Implementação | Encadear fonte primária | Propagar referências de recorte até material/asset original quando existentes. | crates/provenance/src/chain.rs | Célula derivada não é apresentada como fonte primária independente. | SL-S21-04 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-05.md
226 | SL-S21-06 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Implementação | Renderizar citações clicáveis | Navegar ao trecho/revisão, com estado para fonte ausente. | apps/desktop/src/piece/citations.ts | Clique não abre path externo sem autorização nem substitui silenciosamente revisão antiga. | SL-S21-05 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-06.md
227 | SL-S21-07 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Implementação | Tratar atualização da fonte | Mostrar divergência e oferecer comparação, sem atualização automática da Peça. | apps/desktop/src/piece/source-diff.ts | Mudança posterior da fonte não modifica a citação histórica. | SL-S21-06 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-07.md
228 | SL-S21-08 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Implementação | Reverter inserção | Desfazer blocos e vínculos do mesmo evento preservando histórico. | crates/piece/src/undo_insert.rs | Undo não remove citações/assets ainda usados por outro trecho. | SL-S21-07 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-08.md
229 | SL-S21-09 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Teste | Testar cadeias e duplicações | Inserir mesma célula várias vezes e citar recortes aninhados. | tests/provenance/fork/ | Cada ocorrência possui destino próprio e origem inequívoca. | SL-S21-08 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-09.md
230 | SL-S21-10 | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Próprio | Teste | Verificar referências após reconstrução | Apagar DB e caches editoriais e resolver todas as citações. | reports/provenance/rebuild.json | Cadeia é reconstruível exclusivamente dos arquivos e objetos canônicos. | SL-S21-09 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S21/SL-S21-10.md
231 | SL-S21-GATE | v0.4.0 | S21 | ProvenanceStore / Peça | Aceite humano | Gate | Aceitar S21 — Implementar fork-on-insert e cadeia de evidências | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S21/acceptance.md | Arrastar célula, editar a fonte e comprovar que a Peça conserva o trecho inserido. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S21-01; SL-S21-02; SL-S21-03; SL-S21-04; SL-S21-05; SL-S21-06; SL-S21-07; SL-S21-08; SL-S21-09; SL-S21-10 | R02; R05; R13; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S21/acceptance.md
232 | SL-S22-01 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Implementação | Criar navegação entre Peças | Listar por workspace e manter contexto de consulta à Mesa. | apps/desktop/src/piece/library.ts | Uma Peça não some quando seu painel é fechado ou o board é arquivado. | SL-S20-GATE; SL-S21-GATE | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-01.md
233 | SL-S22-02 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Implementação | Exibir histórico semântico | Mostrar edições, inserções e autoria automática/humana. | apps/desktop/src/history/ | Cada entrada resolve revisão válida e não depende exclusivamente de audit_log.db. | SL-S22-01 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-02.md
234 | SL-S22-03 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Implementação | Comparar revisões editoriais | Mostrar mudanças de texto/metadados e permitir restauração como nova revisão. | apps/desktop/src/piece/revision-diff.ts | Restaurar não apaga a linha temporal nem referências necessárias. | SL-S22-02 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-03.md
235 | SL-S22-04 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Implementação | Exportar Markdown portátil | Resolver caminhos relativos e incluir referências/manifest conforme perfil. | crates/export/src/markdown.rs | Arquivo exportado abre em editor comum e preserva texto/citações suportados. | SL-S22-03 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-04.md
236 | SL-S22-05 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Implementação | Exportar pacote de pesquisa | Agrupar Peça, fontes autorizadas e mapa de proveniência opcional. | crates/export/src/research_bundle.rs | Export respeita escopo e não inclui todo o Vault por conveniência. | SL-S22-04 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-05.md
237 | SL-S22-06 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Implementação | Criar snapshot de backup local | Gerar cópia consistente com manifest e hashes sem rotina remota. | crates/backup/src/snapshot.rs | Snapshot valida após alterações posteriores no Vault ativo. | SL-S22-05 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-06.md
238 | SL-S22-07 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Implementação | Criar restauração de ensaio | Restaurar em diretório novo com confirmação e validação. | crates/backup/src/restore.rs | Nenhum arquivo existente é sobrescrito silenciosamente. | SL-S22-06 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-07.md
239 | SL-S22-08 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Teste | Validar ciclo integral offline | Capturar nota manual, organizar, inserir na Peça, revisar e exportar com rede bloqueada. | reports/v0.4/offline-journey.md | Todos os passos essenciais funcionam sem credenciais/modelos. | SL-S22-07 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-08.md
240 | SL-S22-09 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Teste | Executar recuperação de autoria | Interromper durante inserção e restauração, depois reconstruir caches. | tests/piece/recovery/ | Operação fica anterior ou recuperável, nunca com texto e citação divergentes sem detecção. | SL-S22-08 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S22/SL-S22-09.md
241 | SL-S22-10 | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Próprio | Release | Publicar alpha funcional local | Documentar limitações e preparar pacote com evidências. | release/v0.4.0/ | Mantenedor consegue usar o app para trabalho real sem habilitar funcionalidades ainda não seguras. | SL-S22-09 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S22/SL-S22-10.md
242 | SL-S22-GATE | v0.4.0 | S22 | Peça / autoria completa | Aceite humano | Gate | Aceitar S22 — Entregar produção local, histórico e exportação | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S22/acceptance.md | Produzir ensaio local, recuperar uma revisão e exportar texto com fontes. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S22-01; SL-S22-02; SL-S22-03; SL-S22-04; SL-S22-05; SL-S22-06; SL-S22-07; SL-S22-08; SL-S22-09; SL-S22-10 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S22/acceptance.md
243 | SL-S23-01 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Decisão | Aprovar protocolo e isolamento | Resolver ADR-009; selecionar pipes/sockets/API local e escopo por tarefa. | docs/adr/009-workers.md | Processo auxiliar não compartilha implicitamente todos os direitos do Core. | SL-S09-GATE; SL-S11-GATE; SL-S22-GATE | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S23/SL-S23-01.md
244 | SL-S23-02 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Contrato | Definir envelope de job | Incluir IDs, revisão, input_refs, capacidade, orçamento, deadline e cancelamento. | schemas/job-v0.json | Job de revisão antiga é distinguível; payload inválido não inicia worker. | SL-S23-01 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-02.md
245 | SL-S23-03 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Implementação | Implementar fila e estados | Planejar pendente, em execução, retry, cancelado, bloqueado e concluído. | crates/jobs/src/state.rs | Reinício não duplica efeitos nem perde captura associada ao job. | SL-S23-02 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-03.md
246 | SL-S23-04 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Implementação | Criar transporte local | Fazer handshake, versão, limites de mensagem e identificação do processo. | crates/workers/src/transport.rs | Worker incompatível é recusado antes de receber dados. | SL-S23-03 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-04.md
247 | SL-S23-05 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Implementação | Provisionar entradas restritas | Entregar handles/cópias snapshot e diretório temporário exclusivo. | crates/workers/src/inputs.rs | Worker não ganha o path do Vault inteiro como atalho. | SL-S23-04 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-05.md
248 | SL-S23-06 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Implementação | Validar resultados | Checar esquema, hashes, revisão e destino antes de aceitar proposta. | crates/workers/src/results.rs | Resultado atrasado/malformado não publica conteúdo sobre revisão nova. | SL-S23-05 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-06.md
249 | SL-S23-07 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Implementação | Implementar cancelamento | Encerrar tarefa, limpar temporários e controlar descendentes. | crates/workers/src/cancel.rs | Cancelamento não apaga originais nem deixa processo órfão conhecido. | SL-S23-06 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-07.md
250 | SL-S23-08 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Implementação | Implementar quotas | Aplicar limites de CPU/memória/bytes/tempo por perfil e registrar consumo. | crates/workers/src/budget.rs | Worker que excede perfil falha de modo recuperável com causa identificada. | SL-S23-07 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-08.md
251 | SL-S23-09 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Implementação | Criar backoff/idempotência | Repetir apenas erros recuperáveis, com limite e chave de tarefa. | crates/jobs/src/retry.rs | Retry não duplica documentos, cobrança autorizada ou eventos autorais. | SL-S23-08 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-09.md
252 | SL-S23-10 | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | Teste | Simular worker hostil | Tentar path extra, resposta excessiva, processo filho e resposta fora de ordem. | tests/workers/protocol/ | Harness demonstra rejeição e nenhuma mutação canônica não autorizada. | SL-S23-09 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S23/SL-S23-10.md
253 | SL-S23-GATE | v0.5.0 | S23 | JobScheduler / WorkerHost | Aceite humano | Gate | Aceitar S23 — Construir protocolo e supervisor de workers | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S23/acceptance.md | Worker de teste recebe snapshot autorizado, falha/reinicia e devolve proposta validada. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S23-01; SL-S23-02; SL-S23-03; SL-S23-04; SL-S23-05; SL-S23-06; SL-S23-07; SL-S23-08; SL-S23-09; SL-S23-10 | R03; R05; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S23/acceptance.md
254 | SL-S24-01 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Implementação | Detectar recursos do kernel | Verificar Landlock/ABI, seccomp e primitives necessárias antes de lançar job. | crates/sandbox/src/linux/probe.rs | Ausência de recurso obrigatório bloqueia a tarefa com explicação. | SL-S23-GATE | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-01.md
255 | SL-S24-02 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Implementação | Definir perfis mínimos | Separar parser, inferência CPU/GPU e aquisição web. | sandbox/linux/profiles/ | Um perfil com rede não é reaproveitado implicitamente para leitura de documentos privados. | SL-S24-01 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-02.md
256 | SL-S24-03 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Implementação | Aplicar restrição filesystem | Conceder leitura de entradas/modelos/libs e escrita apenas temporária. | crates/sandbox/src/linux/fs.rs | Diretório de outro workspace permanece inacessível mesmo com path conhecido. | SL-S24-02 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-03.md
257 | SL-S24-04 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Implementação | Aplicar política de syscalls | Reduzir superfície conforme perfil sem tratar Landlock como substituto de seccomp. | crates/sandbox/src/linux/syscalls.rs | Testes negativos de execução/processos e positivos das funções homologadas passam. | SL-S24-03 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-04.md
258 | SL-S24-05 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Implementação | Conter rede | Bloquear saída onde exigido e definir fronteira de broker para casos autorizados. | crates/sandbox/src/linux/network.rs | Worker local não pode contornar EgressPolicy usando sua própria biblioteca HTTP. | SL-S24-04 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-05.md
259 | SL-S24-06 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Implementação | Controlar árvore de processos | Registrar descendentes, limites e encerramento em falha. | crates/sandbox/src/linux/process_tree.rs | Matar tarefa também encerra filhos autorizados e não concede criação ilimitada. | SL-S24-05 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-06.md
260 | SL-S24-07 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Implementação | Tratar GPU explicitamente | Documentar devices/driver necessários e negar acessos não necessários. | sandbox/linux/gpu-capabilities.yaml | Perfil CPU funciona sem GPU; perfil GPU não recebe filesystem geral por conveniência. | SL-S24-06 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-07.md
261 | SL-S24-08 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Teste | Exercitar escapes de filesystem | Cobrir links, mounts disponíveis, descriptors herdados e temporários compartilhados. | tests/sandbox/linux/fs/ | Sentinelas externas não são lidas/escritas; limitações são declaradas e bloqueadoras quando aplicável. | SL-S24-07 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-08.md
262 | SL-S24-09 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Teste | Exercitar rede/filhos | Usar serviços de teste locais e processo descendente tentando sair do perfil. | tests/sandbox/linux/process-network/ | Proibições também valem para descendentes e não só para o PID inicial. | SL-S24-08 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-09.md
263 | SL-S24-10 | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Próprio | Documentação | Publicar matriz Linux | Registrar kernel/arquitetura, capacidades e comportamentos desabilitados. | reports/sandbox/linux-matrix.md | Não se alega proteção idêntica em kernels não testados. | SL-S24-09 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S24/SL-S24-10.md
264 | SL-S24-GATE | v0.5.0 | S24 | SandboxManager / Linux | Aceite humano | Gate | Aceitar S24 — Implementar perfis de sandbox Linux | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S24/acceptance.md | Worker sem rede não lê sentinela fora do escopo nem cria conexão externa. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S24-01; SL-S24-02; SL-S24-03; SL-S24-04; SL-S24-05; SL-S24-06; SL-S24-07; SL-S24-08; SL-S24-09; SL-S24-10 | R01; R06; R08; R09 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S24/acceptance.md
265 | SL-S25-01 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Spike | Escolher mecanismo suportável | Avaliar App Sandbox/helpers/XPC, assinatura e distribuição; registrar limites. | docs/security/macos-sandbox-design.md | Decisão não apresenta sandbox-exec deprecated como solução garantida de longo prazo. | SL-S23-GATE | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-01.md
266 | SL-S25-02 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Implementação | Criar helper restrito | Separar runtime confiável da comunicação com processos de parsing/inferência. | platform/macos/helper/ | Helper não herda toda a API Tauri nem credenciais do processo principal. | SL-S25-01 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-02.md
267 | SL-S25-03 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Implementação | Definir entitlements | Conceder somente arquivos, comunicação e recursos necessários por perfil. | platform/macos/entitlements/ | Diferenças parser/inferência/web são visíveis e revisadas. | SL-S25-02 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-03.md
268 | SL-S25-04 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Implementação | Transferir entradas por capability | Resolver documentos selecionados e fontes aprovadas por broker. | crates/sandbox/src/macos/inputs.rs | Escopo do workspace não vira acesso geral ao diretório pessoal. | SL-S25-03 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-04.md
269 | SL-S25-05 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Implementação | Restringir saídas temporárias | Criar diretórios por tarefa e validar resultados no Core. | crates/sandbox/src/macos/output.rs | Worker não publica diretamente nos arquivos Markdown canônicos. | SL-S25-04 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-05.md
270 | SL-S25-06 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Implementação | Controlar rede/IPC | Separar conexão necessária ao runtime local de saída externa. | platform/macos/policies/ | Modelo local não possui capacidade de egress externo não autorizada. | SL-S25-05 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-06.md
271 | SL-S25-07 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Implementação | Integrar ciclo de vida | Cancelar helpers e backends com cleanup e accounting. | crates/sandbox/src/macos/lifecycle.rs | Encerramento da tarefa não deixa runtime invisível consumindo recursos. | SL-S25-06 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-07.md
272 | SL-S25-08 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Teste | Executar adversarial nativo | Testar leitura/gravação externa, redes e propagação a filhos. | tests/sandbox/macos/ | Aprovação requer resultado em macOS real/ambiente válido, não apenas compilação cross-target. | SL-S25-07 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-08.md
273 | SL-S25-09 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Teste | Validar empacotamento de helper | Testar assinatura/permissões e máquina sem ferramentas de desenvolvimento. | reports/sandbox/macos-package.md | Pacote inicia com privilégios documentados e não exige desativar proteção do sistema silenciosamente. | SL-S25-08 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S25/SL-S25-09.md
274 | SL-S25-10 | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Próprio | Decisão | Registrar suporte e bloqueios | Distinguir capacidades homologadas por arquitetura e perfil. | reports/sandbox/macos-matrix.md | Função não confinada permanece desabilitada até solução ou revisão explícita de requisito. | SL-S25-09 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S25/SL-S25-10.md
275 | SL-S25-GATE | v0.5.0 | S25 | SandboxManager / macOS | Aceite humano | Gate | Aceitar S25 — Implementar perfis de sandbox macOS | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S25/acceptance.md | Processo auxiliar autorizado lê a entrada e falha ao acessar outro workspace ou rede proibida. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S25-01; SL-S25-02; SL-S25-03; SL-S25-04; SL-S25-05; SL-S25-06; SL-S25-07; SL-S25-08; SL-S25-09; SL-S25-10 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S25/acceptance.md
276 | SL-S26-01 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Spike | Definir fronteira Windows | Avaliar AppContainer, tokens, ACLs e broker para motores selecionados. | docs/security/windows-sandbox-design.md | Job Objects não são apresentados como única barreira de arquivos/rede. | SL-S23-GATE | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-01.md
277 | SL-S26-02 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Implementação | Criar identidade restrita | Configurar contexto de segurança por worker sem herdar permissões gerais do usuário. | crates/sandbox/src/windows/identity.rs | Remover admin não é considerado suficiente; acesso efetivo é testado. | SL-S26-01 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-02.md
278 | SL-S26-03 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Implementação | Conceder entradas explicitamente | Aplicar ACL/capability/handles necessários aos snapshots e modelos. | crates/sandbox/src/windows/inputs.rs | Outro workspace e segredos do app continuam negados. | SL-S26-02 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-03.md
279 | SL-S26-04 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Implementação | Conter filesystem | Tratar reparse points, paths especiais e temporários dentro do perfil. | crates/sandbox/src/windows/fs.rs | Reparse point preparado não redireciona escrita para fora do destino autorizado. | SL-S26-03 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-04.md
280 | SL-S26-05 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Implementação | Conter rede | Definir proibições/capacidades efetivas, inclusive comunicação local necessária. | crates/sandbox/src/windows/network.rs | Worker offline não acessa serviço externo; não há dependência oculta de privilégio admin para cada job. | SL-S26-04 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-05.md
281 | SL-S26-06 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Implementação | Usar Job Objects para lifecycle | Limitar recursos e agrupar descendentes sem impedir indiscriminadamente browser/backends legítimos. | crates/sandbox/src/windows/jobs.rs | Perfil browser admite somente árvore esperada; cancelamento encerra todos os processos do job. | SL-S26-05 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-06.md
282 | SL-S26-07 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Implementação | Controlar DLLs e executáveis | Resolver binários em diretório gerenciado e verificar origem. | crates/sandbox/src/windows/loader.rs | PATH e diretório de trabalho hostis não substituem biblioteca/backend autorizado. | SL-S26-06 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-07.md
283 | SL-S26-08 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Teste | Executar corpus adversarial | Cobrir rede, privilégios, arquivos, junctions e criação de processos. | tests/sandbox/windows/ | Evidência demonstra negação real em Windows, não apenas retorno esperado de mock. | SL-S26-07 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-08.md
284 | SL-S26-09 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Teste | Testar instalação sem admin | Instalar perfil suportado, executar job e desinstalar sem resíduos privilegiados. | reports/sandbox/windows-install.md | Requisitos de privilégio são explícitos e funções inseguras falham fechadas. | SL-S26-08 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S26/SL-S26-09.md
285 | SL-S26-10 | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Próprio | Decisão | Consolidar matriz multiplataforma | Comparar garantias Linux/macOS/Windows e registrar capacidades desabilitadas. | reports/sandbox/capability-matrix.json | Jobs futuros só são habilitados onde o perfil necessário foi aprovado. | SL-S26-09 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S26/SL-S26-10.md
286 | SL-S26-GATE | v0.5.0 | S26 | SandboxManager / Windows | Aceite humano | Gate | Aceitar S26 — Implementar perfis de sandbox Windows | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S26/acceptance.md | Worker controlado não acessa paths/rede fora do permitido e toda sua árvore encerra. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S26-01; SL-S26-02; SL-S26-03; SL-S26-04; SL-S26-05; SL-S26-06; SL-S26-07; SL-S26-08; SL-S26-09; SL-S26-10 | R01; R06; R08; R09; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S26/acceptance.md
287 | SL-S27-01 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Upstream | Fixar revisão Docling | Registrar versão, deps, modelos necessários e licenças de cada artefato. | upstream/docling/manifest.json | Nenhum peso é baixado automaticamente sem passar pelo catálogo aprovado. | SL-S23-GATE; SL-S24-GATE; SL-S25-GATE; SL-S26-GATE | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-01.md
288 | SL-S27-02 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Upstream | Reproduzir baseline de parsing | Converter fixtures textuais upstream antes de criar o adapter. | reports/docling/baseline.md | Resultado original, versões e limitações estão registrados para comparação diferencial. | SL-S27-01 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-02.md
289 | SL-S27-03 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Upstream | Recortar pipelines | Selecionar parsing textual/tabelas; deixar OCR/VLM e servidor opcional fora do caminho leve. | workers/docling/pipeline-profile.yaml | Importação simples não carrega todo o catálogo de modelos ou serviços. | SL-S27-02 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-03.md
290 | SL-S27-04 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Contrato | Definir NormalizedDocument | Mapear blocos, hierarquia, páginas, tabelas, assets e diagnósticos. | schemas/normalized-document-v0.json | Contrato representa extração parcial e localizadores sem fingir cobertura completa. | SL-S27-03 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-04.md
291 | SL-S27-05 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Implementação | Criar adapter Docling | Converter estruturas da revisão fixada ao contrato, sem imports internos espalhados. | workers/docling/adapter.py | Mudança de versão upstream é confinada ao adapter e detectada por testes. | SL-S27-04 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-05.md
292 | SL-S27-06 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Implementação | Preservar fonte e localizadores | Relacionar conteúdo extraído ao asset/hash/página/bloco. | workers/docling/provenance.py | Trecho exibido pode ser rastreado ao documento original da revisão correta. | SL-S27-05 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-06.md
293 | SL-S27-07 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Implementação | Integrar worker ao scheduler | Receber entrada autorizada e devolver resultados por IPC. | workers/docling/entrypoint.py | Worker não escreve no Vault nem cria sua própria base canônica. | SL-S27-06 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-07.md
294 | SL-S27-08 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Implementação | Tratar erros documentais | Classificar formato não suportado, criptografado, corrompido e extração incompleta. | workers/docling/errors.py | Captura original permanece preservada e pode ser reprocessada. | SL-S27-07 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-08.md
295 | SL-S27-09 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Teste | Comparar baseline e adapter | Verificar perdas de texto/estrutura e schema em corpus de avaliação. | tests/extract/docling-text/ | Diferenças aceitas são documentadas; não há regressão silenciosa de tabelas/fontes. | SL-S27-08 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-09.md
296 | SL-S27-10 | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | Teste | Medir processo leve | Medir startup, pico, cancelamento e retorno ao estado sem worker. | reports/docling/text-resources.json | Orçamento do perfil é observado ou a integração é bloqueada/replanejada explicitamente. | SL-S27-09 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S27/SL-S27-10.md
297 | SL-S27-GATE | v0.5.0 | S27 | Docling / ExtractProvider | Aceite humano | Gate | Aceitar S27 — Desconstruir Docling e integrar extração textual | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S27/acceptance.md | Importar PDF/DOCX de fixture e obter blocos com referências ao original. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S27-01; SL-S27-02; SL-S27-03; SL-S27-04; SL-S27-05; SL-S27-06; SL-S27-07; SL-S27-08; SL-S27-09; SL-S27-10 | R14; R15; R30; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S27/acceptance.md
298 | SL-S28-01 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Decisão | Selecionar perfil OCR | Comparar alternativas disponíveis na revisão fixada, idiomas, memória e licenças. | docs/models/ocr-profile.md | Perfil aprovado explicita hardware mínimo e não aumenta teto de RAM silenciosamente. | SL-S27-GATE | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S28/SL-S28-01.md
299 | SL-S28-02 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Implementação | Provisionar artefatos OCR | Instalar por manifest/hash e permitir uso com rede bloqueada depois do provisionamento. | workers/docling/ocr-manifest.json | Artefato faltante gera tarefa de instalação consentida, não download oculto durante parsing. | SL-S28-01 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-02.md
300 | SL-S28-03 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Implementação | Detectar necessidade de OCR | Distinguir camada textual suficiente, páginas imagem e extração suspeita. | workers/docling/ocr-routing.py | Documento textual comum evita custo OCR; classificação incorreta pode ser corrigida pelo usuário. | SL-S28-02 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-03.md
301 | SL-S28-04 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Implementação | Processar com limites | Definir unidade/paginação e concorrência permitida pelo motor sem alterar semântica. | workers/docling/ocr-jobs.py | Documento grande não cresce sem limite até derrubar o Core. | SL-S28-03 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-04.md
302 | SL-S28-05 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Implementação | Preservar coordenadas | Associar OCR e tabelas à página/asset original com status de precisão. | workers/docling/ocr-locators.py | Texto extraído não inventa coordenada ou evidência inexistente quando o backend não a fornece. | SL-S28-04 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-05.md
303 | SL-S28-06 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Implementação | Registrar checkpoints | Retomar unidades concluídas quando a API/pipeline escolhido permitir. | crates/ingest/src/extraction_checkpoint.rs | Retry não duplica blocos e fallback de reprocessamento completo é explícito quando necessário. | SL-S28-05 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-06.md
304 | SL-S28-07 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Implementação | Expor qualidade/limitações | Marcar baixa legibilidade, leitura parcial e páginas não processadas. | apps/desktop/src/ingest/extraction-quality.ts | Resumo futuro consegue distinguir documento completo de conteúdo parcialmente extraído. | SL-S28-06 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-07.md
305 | SL-S28-08 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Teste | Testar corpus visual difícil | Cobrir colunas, rotação, tabelas, imagens e diferentes idiomas. | tests/extract/ocr/ | Erros conhecidos são mensurados e não mascarados como compreensão visual perfeita. | SL-S28-07 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-08.md
306 | SL-S28-09 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Teste | Testar limites e cancelamento | Simular timeout/OOM e interrupção após algumas páginas. | reports/docling/ocr-failure.json | App preserva original, encerra worker e fornece reprocessamento controlado. | SL-S28-08 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-09.md
307 | SL-S28-10 | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Adaptação | Documentação | Publicar capacidades por perfil | Relacionar formatos, idiomas, limites e recursos necessários. | docs/user/document-extraction.md | Usuário sabe quando OCR está indisponível ou requer pacote adicional. | SL-S28-09 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S28/SL-S28-10.md
308 | SL-S28-GATE | v0.5.0 | S28 | Docling / OCR | Aceite humano | Gate | Aceitar S28 — Adicionar OCR e robustez da extração | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S28/acceptance.md | Importar PDF escaneado, cancelar, retomar e citar texto com localização. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S28-01; SL-S28-02; SL-S28-03; SL-S28-04; SL-S28-05; SL-S28-06; SL-S28-07; SL-S28-08; SL-S28-09; SL-S28-10 | R09; R14; R15; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S28/acceptance.md
309 | SL-S29-01 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Upstream | Fixar bibliotecas e baseline | Registrar versões/licenças e normalizar corpus de artigos antes de customizar. | upstream/web-normalizer/manifest.json | Saída upstream e erros conhecidos ficam disponíveis para comparação. | SL-S23-GATE; SL-S24-GATE; SL-S25-GATE; SL-S26-GATE | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-01.md
310 | SL-S29-02 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Decisão | Escolher ambiente DOM isolado | Definir renderer/helper sem IPC privilegiado e sem recursos remotos automáticos. | docs/architecture/html-normalizer.md | Plano não presume DOM completo em Web Worker comum nem usa janela principal como parser hostil. | SL-S29-01 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S29/SL-S29-02.md
311 | SL-S29-03 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Implementação | Construir entrada inerte | Aplicar limites de tamanho, encoding e tratamento de URL base. | workers/html-normalizer/input.ts | HTML malformado não escapa para navegação, scripts ou resolução arbitrária de arquivos. | SL-S29-02 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-03.md
312 | SL-S29-04 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Implementação | Integrar Readability | Extrair conteúdo principal e metadata mantendo diagnóstico de falha. | workers/html-normalizer/readability.ts | Página não reconhecida não é substituída por texto vazio como se captura tivesse sucesso. | SL-S29-03 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-04.md
313 | SL-S29-05 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Implementação | Integrar Turndown | Aplicar regras aprovadas para títulos, listas, tabelas, código e links. | workers/html-normalizer/turndown.ts | Conversão preserva conteúdo do perfil e usa Markdown válido em fixtures. | SL-S29-04 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-05.md
314 | SL-S29-06 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Implementação | Sanitizar resultado | Bloquear scripts/handlers/schemes perigosos antes da apresentação. | workers/html-normalizer/sanitize.ts | Readability não é tratado como sanitizador e payload XSS não executa. | SL-S29-05 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-06.md
315 | SL-S29-07 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Implementação | Tratar assets externos | Devolver lista de recursos candidatos para aquisição separada/autorizada. | workers/html-normalizer/assets.ts | Parser não baixa imagens/trackers por conta própria. | SL-S29-06 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-07.md
316 | SL-S29-08 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Implementação | Normalizar fonte | Registrar URL de origem, URL final informada, data e hash do HTML recebido. | workers/html-normalizer/provenance.ts | Snapshot é distinguível de página live e tem cadeia de origem verificável. | SL-S29-07 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-08.md
317 | SL-S29-09 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Teste | Executar corpus hostil | Cobrir iframes, meta refresh, links locais, CSS remoto e conteúdo oculto. | tests/extract/html-security/ | Zero chamadas de rede inesperadas e nenhum acesso à bridge Tauri. | SL-S29-08 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-09.md
318 | SL-S29-10 | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Desconstrução | Teste | Comparar fidelidade e lifecycle | Avaliar artigos, páginas não-artigo, idiomas e ciclos de criação/destruição. | reports/clipping/normalizer.md | Perdas e fallback são explícitos; renderer auxiliar não permanece órfão. | SL-S29-09 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S29/SL-S29-10.md
319 | SL-S29-GATE | v0.5.0 | S29 | Readability / Turndown | Aceite humano | Gate | Aceitar S29 — Integrar Readability/Turndown para clipping seguro | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S29/acceptance.md | Processar página de fixture com scripts/trackers sem executar scripts ou acessar rede. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S29-01; SL-S29-02; SL-S29-03; SL-S29-04; SL-S29-05; SL-S29-06; SL-S29-07; SL-S29-08; SL-S29-09; SL-S29-10 | R08; R14; R17; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S29/acceptance.md
320 | SL-S30-01 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Criar entrada drag/drop e seleção | Aceitar arquivos e texto sem formulário taxonômico obrigatório. | apps/desktop/src/ingest/capture.ts | Item recebe ID/original persistido antes de qualquer modelo ser chamado. | SL-S27-GATE; SL-S28-GATE; SL-S29-GATE | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-01.md
321 | SL-S30-02 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Implementar deduplicação | Usar hash/fonte com política clara para nova captura versus referência existente. | crates/ingest/src/deduplicate.rs | Capturas legítimas em datas diferentes não são fundidas sem preservar sua origem. | SL-S30-01 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-02.md
322 | SL-S30-03 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Orquestrar roteamento | Escolher parser por tipo verificado, não só por extensão do nome. | crates/ingest/src/router.rs | Tipo enganoso ou não suportado é recusado/registrado sem execução arbitrária. | SL-S30-02 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-03.md
323 | SL-S30-04 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Criar UI da fila | Mostrar captura salva, extração pendente, parcial, falhou e reprocessar. | apps/desktop/src/ingest/jobs.ts | Falha de OCR não faz documento desaparecer do acervo. | SL-S30-03 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-04.md
324 | SL-S30-05 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Publicar extração pelo Core | Validar resultado e persistir versão de conteúdo/mapa de fontes. | crates/ingest/src/commit_extraction.rs | Worker atrasado não sobrescreve correção manual nem resultado de pipeline mais recente. | SL-S30-04 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-05.md
325 | SL-S30-06 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Criar leitor de material | Exibir texto, origem, diagnóstico e navegação ao asset por broker. | apps/desktop/src/ingest/reader.ts | Conteúdo ativo é neutralizado e origem permanece disponível offline. | SL-S30-05 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-06.md
326 | SL-S30-07 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Criar recorte para célula | Promover seleção com fonte/revisão preservadas. | crates/ingest/src/promote.rs | Recorte novo não modifica fonte imutável e conecta-se à proveniência da Peça. | SL-S30-06 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-07.md
327 | SL-S30-08 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Implementação | Gerenciar reprocessamento | Separar nova extração, enriquecimento e alterações autorais aceitas. | crates/ingest/src/reprocess.rs | Reprocessar não apaga anotação/metadata editada pelo usuário. | SL-S30-07 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-08.md
328 | SL-S30-09 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Teste | Executar ingestão em lote | Misturar formatos, duplicatas, arquivos inválidos e cancelamentos. | reports/v0.5/batch-ingest.json | Fila progride com falhas isoladas, sem deadlock nem corrupção global. | SL-S30-08 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S30/SL-S30-09.md
329 | SL-S30-10 | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Integração | Release | Publicar alpha de acervo | Incluir pacote de capacidades por plataforma e instruções sem IA. | release/v0.5.0/ | Usuário captura, lê e organiza materiais sem chave de API. | SL-S30-09 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S30/SL-S30-10.md
330 | SL-S30-GATE | v0.5.0 | S30 | IngestCoordinator / UI | Aceite humano | Gate | Aceitar S30 — Entregar Ingest sem fricção e leitura do acervo | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S30/acceptance.md | Soltar documento, continuar trabalhando e promover um recorte após extração. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S30-01; SL-S30-02; SL-S30-03; SL-S30-04; SL-S30-05; SL-S30-06; SL-S30-07; SL-S30-08; SL-S30-09; SL-S30-10 | R02; R14; R15; R17; R31 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S30/acceptance.md
331 | SL-S31-01 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Upstream | Fixar LocalAI e backends candidatos | Registrar código Go, imagens/binários, deps e interfaces usadas. | upstream/localai/manifest.json | Todos os artefatos têm origem e versão; API compatível não substitui inventário. | SL-S23-GATE; SL-S24-GATE; SL-S25-GATE; SL-S26-GATE; SL-S30-GATE | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-01.md
332 | SL-S31-02 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Upstream | Reproduzir inferência mínima | Executar modelo de teste aprovado fora do app e registrar resultados. | reports/localai/baseline.md | Configuração upstream verificável existe antes de customizações. | SL-S31-01 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-02.md
333 | SL-S31-03 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Upstream | Delimitar superfície | Excluir do produto agentes, shell, memória/RAG e painel administrativo não necessários. | docs/upstream/localai-boundaries.md | Nenhuma ferramenta do modelo alcança API administrativa ou execução arbitrária. | SL-S31-02 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-03.md
334 | SL-S31-04 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Decisão | Ratificar runtime | Resolver ADR-010 incluindo distribuição, atualização e supervisão. | docs/adr/010-runtime.md | Instalação não exige Docker/Python/Go globais de forma implícita. | SL-S31-03 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S31/SL-S31-04.md
335 | SL-S31-05 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Implementação | Criar RuntimeProvider | Iniciar, verificar saúde, obter capacidades e encerrar runtime por protocolo. | adapters/localai/ | Core não depende de detalhes privados do LocalAI fora do adapter. | SL-S31-04 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-05.md
336 | SL-S31-06 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Implementação | Proteger API local | Bind restrito, autenticação de sessão e acesso apenas via Core. | adapters/localai/security.rs | Página adquirida ou processo sem token não pode usar a API como ponte de execução. | SL-S31-05 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-06.md
337 | SL-S31-07 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Implementação | Aplicar perfis | Gerar configuração somente para backends aprovados e controlar downloads. | adapters/localai/profiles.rs | Modelo solicitado pelo agente não instala backend desconhecido. | SL-S31-06 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-07.md
338 | SL-S31-08 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Implementação | Integrar lifecycle | Controlar descendentes, stdout/erros saneados e falha de startup. | crates/workers/src/localai_host.rs | Falha de modelo não derruba a UI nem deixa processo invisível. | SL-S31-07 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-08.md
339 | SL-S31-09 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Teste | Testar runtime offline | Provisionar artefatos e bloquear rede durante execução. | tests/runtime/localai-offline/ | Geração local não depende de catálogo remoto, telemetria ou download tardio. | SL-S31-08 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-09.md
340 | SL-S31-10 | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | Teste | Medir footprint sem/com modelo | Contabilizar runtime e backend filhos separadamente. | reports/localai/resources.json | Relatório distingue overhead do servidor, pesos e contexto; sem alegação de teto não medido. | SL-S31-09 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S31/SL-S31-10.md
341 | SL-S31-GATE | v0.6.0 | S31 | LocalAI / RuntimeProvider | Aceite humano | Gate | Aceitar S31 — Recortar e gerenciar LocalAI | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S31/acceptance.md | Iniciar runtime autorizado, chamar backend de teste e encerrar sua árvore inteira. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S31-01; SL-S31-02; SL-S31-03; SL-S31-04; SL-S31-05; SL-S31-06; SL-S31-07; SL-S31-08; SL-S31-09; SL-S31-10 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S31/acceptance.md
342 | SL-S32-01 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Decisão | Selecionar candidatos por papel | Avaliar resumo, embeddings, copiloto e transcrição em português e hardware-alvo. | docs/adr/011-models.md | Nome do modelo e quantização têm evidência; equivalente local a Jev não é presumido. | SL-S31-GATE | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S32/SL-S32-01.md
343 | SL-S32-02 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Implementação | Criar manifests de modelos | Registrar hash completo, licença, origem, tokenizer, dimensão e capacidades. | models/manifests/ | Placeholders/truncamentos são rejeitados pelo validador. | SL-S32-01 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-02.md
344 | SL-S32-03 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Implementação | Implementar instalação consentida | Download retomável, verificação e publicação atômica de artefatos. | crates/models/src/install.rs | Arquivo parcial/corrompido não é carregado; modo offline aceita pacote pré-provisionado. | SL-S32-02 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-03.md
345 | SL-S32-04 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Implementação | Resolver diretórios por SO | Usar pastas apropriadas e cache compartilhado fora de cada Vault. | crates/models/src/paths.rs | Não há dependência de home/path hardcoded nem duplicação automática por workspace. | SL-S32-03 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-04.md
346 | SL-S32-05 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Contrato | Definir capabilities de modelo | Distinguir generate, embed, tools, schema e transcribe sem assumir paridade. | schemas/model-capabilities.json | Chamada incompatível falha antes de enviar conteúdo ou instalar recursos. | SL-S32-04 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-05.md
347 | SL-S32-06 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Implementação | Criar GenerationProvider | Normalizar streaming, erros, cancelamento e métricas sem apagar identidade do provedor. | crates/model-gateway/src/generate.rs | Cancelamento propaga e conteúdo parcial é distinguido de resposta concluída. | SL-S32-05 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-06.md
348 | SL-S32-07 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Implementação | Criar EmbeddingProvider | Fixar preprocessing/pooling/normalização e retornar manifesto junto ao vetor. | crates/model-gateway/src/embed.rs | Vetor de mesmo tamanho mas outro espaço não é aceito como compatível. | SL-S32-06 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-07.md
349 | SL-S32-08 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Implementação | Integrar descarregamento | Usar limites/watchdog do runtime e verificar tarefas ainda ativas. | crates/models/src/lifecycle.rs | Ociosidade de cinco minutos libera recursos conforme perfil, sem cortar inferência em andamento. | SL-S32-07 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-08.md
350 | SL-S32-09 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Teste | Testar quotas e starvation | Concorrer embeddings/resumo com baixo orçamento e prioridades de UI. | tests/runtime/scheduling/ | Fila limita modelos residentes e não provoca alternância patológica sem diagnóstico. | SL-S32-08 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-09.md
351 | SL-S32-10 | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Próprio | Teste | Homologar catálogo inicial | Rodar qualidade, memória e falhas de cada perfil selecionado. | reports/models/qualification.json | Modelo não aprovado fica indisponível/experimental, sem ser anunciado como padrão homologado. | SL-S32-09 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S32/SL-S32-10.md
352 | SL-S32-GATE | v0.6.0 | S32 | ModelGateway / catálogo | Aceite humano | Gate | Aceitar S32 — Homologar modelos e construir ModelGateway | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S32/acceptance.md | Instalar pacote aprovado, detectar corrupção e obter resposta local cancelável. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S32-01; SL-S32-02; SL-S32-03; SL-S32-04; SL-S32-05; SL-S32-06; SL-S32-07; SL-S32-08; SL-S32-09; SL-S32-10 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S32/acceptance.md
353 | SL-S33-01 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Contrato | Definir resultado de resumo | Registrar texto, revisão, modelo, prompt, cobertura e fontes relevantes. | schemas/summary-result.json | Ausência de cobertura completa é representável e não mascarada. | SL-S27-GATE; SL-S28-GATE; SL-S30-GATE; SL-S32-GATE | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-01.md
354 | SL-S33-02 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Implementação | Criar prompt/validador curto | Pedir síntese densa e controlar extensão por idioma sem exigir slogans. | crates/enrichment/src/executive_summary.rs | Resultado de 2–5 frases é verificável; excesso/insuficiência aciona tratamento explícito. | SL-S33-01 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-02.md
355 | SL-S33-03 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Implementação | Implementar rota de documento curto | Ler conteúdo normalizado autorizado e chamar modelo leve. | crates/enrichment/src/summary_short.rs | Não usa apenas título ou snippet como se tivesse lido o corpo. | SL-S33-02 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-03.md
356 | SL-S33-04 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Implementação | Implementar rota hierárquica | Resumir seções sob budget e consolidar sem duplicar chamadas desnecessárias. | crates/enrichment/src/summary_long.rs | Documento além do contexto não é truncado silenciosamente aos primeiros tokens. | SL-S33-03 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-04.md
357 | SL-S33-05 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Implementação | Preservar evidências/limitações | Associar afirmações importantes ou referências disponíveis ao material de entrada. | crates/enrichment/src/summary_provenance.rs | Resumo não recebe status de fonte primária e não inventa localização ausente. | SL-S33-04 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-05.md
358 | SL-S33-06 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Implementação | Persistir gerado versus editado | Separar proposta automática e versão confirmada pelo usuário. | crates/enrichment/src/summary_state.rs | Reindexação/reexecução não substitui resumo editado. | SL-S33-05 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-06.md
359 | SL-S33-07 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Implementação | Criar UI de revisão | Exibir origem automática, regenerar, editar, aceitar e restaurar. | apps/desktop/src/ingest/summary.ts | Ação é reversível e não depende de alterar o original capturado. | SL-S33-06 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-07.md
360 | SL-S33-08 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Implementação | Controlar cache por revisão | Reutilizar somente quando conteúdo/modelo/prompt compatíveis. | crates/enrichment/src/summary_cache.rs | Alterar o texto invalida resumo; mover cartão não o invalida. | SL-S33-07 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-08.md
361 | SL-S33-09 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Teste | Avaliar factualidade no corpus | Medir omissões, números errados, idioma e abstenção em extração parcial. | tests/eval/summaries/ | Falhas são registradas contra conjunto reservado, não resolvidas apenas mudando o exemplo de demonstração. | SL-S33-08 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-09.md
362 | SL-S33-10 | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Adaptação | Teste | Testar ausência de modelo/OOM | Manter captura e permitir revisão futura ou escrita manual do resumo. | reports/summary/failure.md | Enriquecimento opcional não torna o acervo indisponível. | SL-S33-09 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S33/SL-S33-10.md
363 | SL-S33-GATE | v0.6.0 | S33 | LocalAI / sumarização | Aceite humano | Gate | Aceitar S33 — Implementar resumo executivo e enriquecimento gerativo | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S33/acceptance.md | Resumir documento, corrigir o texto e reprocessar sem perder a correção. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S33-01; SL-S33-02; SL-S33-03; SL-S33-04; SL-S33-05; SL-S33-06; SL-S33-07; SL-S33-08; SL-S33-09; SL-S33-10 | R14; R19; R23; R27 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S33/acceptance.md
364 | SL-S34-01 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Upstream | Fixar contrato da API | Registrar SDK/endpoint/modelo, termos, limites e formato de respostas observados. | upstream/jev/contract.json | Integração identifica oferta hospedada; código aberto do cliente não é confundido com pesos disponíveis. | SL-S23-GATE; SL-S30-GATE; SL-S32-GATE | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-01.md
365 | SL-S34-02 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Contrato | Definir DecisionRequest/Result | Modelar Choice, Score e Noul com campos distintos e proveniência. | schemas/decision-v0.json | Noul não ganha confidence inventada e score local não é rotulado como Jev. | SL-S34-01 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-02.md
366 | SL-S34-03 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Implementação | Implementar armazenamento de chave | Usar cofre de credenciais do SO e não expor segredo à UI/logs. | adapters/jev/credentials.rs | Export do Vault e Git não contêm chave nem headers sensíveis. | SL-S34-02 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-03.md
367 | SL-S34-04 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Implementação | Aplicar EgressPolicy antes da chamada | Verificar consentimento, escopo e conteúdo autorizado por tarefa. | adapters/jev/egress.rs | Classificador não recebe dados para decidir se o próprio envio é permitido. | SL-S34-03 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-04.md
368 | SL-S34-05 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Implementação | Criar cliente com limites | Tratar timeout, rate limit, retries controlados, custo/uso disponível e cancelamento. | adapters/jev/client.rs | Retry não ocorre ilimitadamente nem ignora revogação de consentimento. | SL-S34-04 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-05.md
369 | SL-S34-06 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Implementação | Mapear categoria Choice | Incluir candidatos e opção nenhuma/insuficiente quando pertinente. | adapters/jev/category.rs | Categoria fora dos candidatos não é inventada por parsing de texto livre. | SL-S34-05 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-06.md
370 | SL-S34-07 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Implementação | Mapear tags Noul | Avaliar pertencimento independente por candidato em lote quando suportado. | adapters/jev/tags.rs | Tags não se tornam mutuamente exclusivas e probability não é tratada como verdade garantida. | SL-S34-06 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-07.md
371 | SL-S34-08 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Implementação | Mapear rubricas Score | Versionar níveis e preservar distribuições/identidade do critério. | adapters/jev/scores.rs | Mudar rubrica invalida comparação indevida com scores antigos. | SL-S34-07 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-08.md
372 | SL-S34-09 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Teste | Criar transporte fake e testes de falha | Simular respostas válidas, recusa, timeout, segredo ausente e payload inválido. | tests/decision/jev-contract/ | CI passa sem chave e sem chamada faturável; falhas não aplicam decisões parciais indevidas. | SL-S34-08 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-09.md
373 | SL-S34-10 | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Integração | Teste | Executar smoke real consentido | Usar corpus não sensível e orçamento aprovado; registrar versão e métricas. | reports/jev/live-smoke.md | Teste não executado permanece pendente; resultado real não é fabricado a partir do mock. | SL-S34-09 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S34/SL-S34-10.md
374 | SL-S34-GATE | v0.6.0 | S34 | Jev / DecisionProvider | Aceite humano | Gate | Aceitar S34 — Integrar Jev como motor de decisões | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S34/acceptance.md | Classificar fixture autorizada e negar a mesma chamada quando a política de rede proíbe. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S34-01; SL-S34-02; SL-S34-03; SL-S34-04; SL-S34-05; SL-S34-06; SL-S34-07; SL-S34-08; SL-S34-09; SL-S34-10 | R07; R08; R18; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S34/acceptance.md
375 | SL-S35-01 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Persistir taxonomia por IDs | Guardar termos, idioma, descrições, aliases e origem das decisões. | crates/taxonomy/src/store.rs | Apagar DB não perde termos/aliases aprovados. | SL-S32-GATE; SL-S34-GATE | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-01.md
376 | SL-S35-02 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Recuperar candidatos | Combinar léxico e embeddings aprovados sem misturar espaços incompatíveis. | crates/taxonomy/src/candidates.rs | Categoria correta fora do top-k pode levar a expansão/abstenção, não escolha forçada silenciosa. | SL-S35-01 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-02.md
377 | SL-S35-03 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Decisão | Calibrar política de aceitação | Resolver ADR-012 com conjunto separado de avaliação e tolerância a erro. | docs/adr/012-taxonomy-policy.md | Thresholds não são copiados cegamente do RFC nem tratados como universais. | SL-S35-02 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S35/SL-S35-03.md
378 | SL-S35-04 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Aplicar decisões reversíveis | Diferenciar sugerido, aceito automaticamente, confirmado e rejeitado. | crates/taxonomy/src/decisions.rs | Cada mutação tem origem e pode ser revertida sem apagar decisão humana posterior. | SL-S35-03 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-04.md
379 | SL-S35-05 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Propor novos termos | Usar extração/modelo generativo com validação; Jev avalia candidatos quando autorizado. | crates/taxonomy/src/new_terms.rs | Jev não é chamado para gerar string livre inexistente em suas primitivas. | SL-S35-04 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-05.md
380 | SL-S35-06 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Proteger merges/aliases | Transformar distância/similaridade em sugestão revisável, não fusão silenciosa. | crates/taxonomy/src/aliases.rs | Termos parecidos mas diferentes permanecem distintos sem aprovação. | SL-S35-05 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-06.md
381 | SL-S35-07 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Implementar fallback local | Usar modelo homologado com schema e registrar ausência de calibração equivalente. | crates/taxonomy/src/local_fallback.rs | Probabilidades/confidence não são inventadas para imitar resultado Jev. | SL-S35-06 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-07.md
382 | SL-S35-08 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Implementar fallback sem modelo | Regras léxicas ou pendência/revisão manual sem precisar carregar embeddings por OOM. | crates/taxonomy/src/heuristic_fallback.rs | Máquina sem RAM/rede continua capturando material e mostra estado correto. | SL-S35-07 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-08.md
383 | SL-S35-09 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Implementação | Criar UI de revisão taxonômica | Filtrar sugestões, editar, confirmar e desfazer em lote com preview. | apps/desktop/src/taxonomy/ | Bulk action não altera itens fora do conjunto aprovado nem esconde baixa confiança. | SL-S35-08 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-09.md
384 | SL-S35-10 | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Próprio | Teste | Avaliar português e casos ambíguos | Medir categoria, multilabel, abstention e merges indevidos. | reports/taxonomy/evaluation.json | Regressões em corpus reservado impedem habilitar automação mais agressiva. | SL-S35-09 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S35/SL-S35-10.md
385 | SL-S35-GATE | v0.6.0 | S35 | TaxonomyService / Jev | Aceite humano | Gate | Aceitar S35 — Implementar taxonomia e fallback de classificação | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S35/acceptance.md | Aplicar sugestão, desfazer e manter classificação utilizável sem a API. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S35-01; SL-S35-02; SL-S35-03; SL-S35-04; SL-S35-05; SL-S35-06; SL-S35-07; SL-S35-08; SL-S35-09; SL-S35-10 | R02; R07; R18; R20; R28 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S35/acceptance.md
386 | SL-S36-01 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Upstream | Fixar backend de transcrição | Selecionar rota LocalAI/Whisper homologada e dependências de decodificação. | upstream/transcription/manifest.json | Licenças e binários auxiliares estão inventariados; suporte não é presumido por extensão. | SL-S30-GATE; SL-S32-GATE; SL-S33-GATE; SL-S35-GATE | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-01.md
387 | SL-S36-02 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Contrato | Definir transcript e timestamps | Modelar segmentos, idioma, revisão da fonte e cobertura parcial. | schemas/transcript-v0.json | Segmento cita tempo e arquivo/hash corretos; diarização não é prometida sem implementação. | SL-S36-01 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-02.md
388 | SL-S36-03 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Implementação | Preparar áudio com limites | Decodificar/normalizar em worker autorizado e controlar arquivos temporários. | workers/transcription/input/ | Arquivo corrompido ou excessivo não trava Core nem executa comando montado com entrada não confiável. | SL-S36-02 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-03.md
389 | SL-S36-04 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Implementação | Executar transcrição | Integrar backend por jobs e orçamento, com cancelamento real. | workers/transcription/adapter/ | Tarefa interrompida libera recursos e conserva original/segmentos aproveitáveis conforme contrato. | SL-S36-03 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-04.md
390 | SL-S36-05 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Implementação | Persistir texto corrigível | Manter transcrição gerada e revisão humana separadas. | crates/ingest/src/transcripts.rs | Reprocessamento não apaga correções manuais nem perde timestamps originais. | SL-S36-04 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-05.md
391 | SL-S36-06 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Implementação | Unificar estados de enriquecimento | Acompanhar extração, resumo, classificação e embeddings independentemente. | crates/ingest/src/enrichment_state.rs | Falha em uma etapa não falsifica sucesso das demais ou bloqueia leitura do item. | SL-S36-05 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-06.md
392 | SL-S36-07 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Implementação | Evitar competição de modelos | Priorizar UI e reagendar OCR/STT/geração conforme perfil. | crates/jobs/src/model_scheduling.rs | Workloads simultâneos não ultrapassam política aprovada por serem jobs independentes. | SL-S36-06 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-07.md
393 | SL-S36-08 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Teste | Avaliar transcrição portuguesa | Medir erros e alinhamento temporal no corpus reservado. | reports/transcription/qualification.json | Limitações de idioma/ruído são expostas; transcrição não é tratada como citação perfeita sem revisão. | SL-S36-07 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-08.md
394 | SL-S36-09 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Teste | Executar jornada sem chave/rede | Classificar por fallback, resumir localmente e transcrever com artefatos instalados. | reports/v0.6/offline-enrichment.md | Ausência Jev/BYOK não provoca requisição escondida ou perda de captura. | SL-S36-08 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S36/SL-S36-09.md
395 | SL-S36-10 | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Integração | Release | Publicar alpha assistida | Empacotar perfis aprovados, diagnóstico de modelo e documentação de consentimento. | release/v0.6.0/ | Capacidade só é anunciada nos alvos/perfis em que foi testada. | SL-S36-09 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S36/SL-S36-10.md
396 | SL-S36-GATE | v0.6.0 | S36 | Transcrição / Ingest integrado | Aceite humano | Gate | Aceitar S36 — Transcrever mídia e concluir enriquecimento do Ingest | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S36/acceptance.md | Importar áudio e documento, continuar editando e acompanhar cada resultado separadamente. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S36-01; SL-S36-02; SL-S36-03; SL-S36-04; SL-S36-05; SL-S36-06; SL-S36-07; SL-S36-08; SL-S36-09; SL-S36-10 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S36/acceptance.md
397 | SL-S37-01 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Contrato | Definir SearchDocument | Identificar item, tipo, escopo, revisão, bloco, localizador e estado editorial. | schemas/search-document-v0.json | Peça derivada e fonte externa podem ser filtradas separadamente. | SL-S05-GATE; SL-S10-GATE; SL-S22-GATE; SL-S32-GATE; SL-S36-GATE | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-01.md
398 | SL-S37-02 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Contrato | Definir SearchQuery/Hit | Incluir filtros, top-k, budget, score/origem e referência de evidência. | schemas/search-query-v0.json | Resultado não entrega path arbitrário para ferramenta abrir. | SL-S37-01 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-02.md
399 | SL-S37-03 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Implementação | Criar interface SearchProvider | Delimitar upsert, delete, query, health, rebuild e capabilities. | crates/search/src/provider.rs | Domínio compila contra interface sem SDK privado de Qdrant/Helix espalhado. | SL-S37-02 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-03.md
400 | SL-S37-04 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Implementação | Definir unidades de indexação | Usar seções/blocos com vínculo ao item; resumo é representação adicional. | crates/search/src/units.rs | Recuperação não depende só do resumo de 2–5 frases nem trata canvas como chunks cegos. | SL-S37-03 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-04.md
401 | SL-S37-05 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Implementação | Integrar embeddings versionados | Associar manifesto e rejeitar dimensão/espaço divergente. | crates/search/src/vector_manifest.rs | Troca de modelo exige reindexação ou coleção distinta, sem mesclar vetores. | SL-S37-04 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-05.md
402 | SL-S37-06 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Implementação | Construir baseline léxico | Usar FTS5 ou baseline equivalente para comparar ganhos reais. | experiments/search/lexical-baseline/ | Busca semântica não é declarada superior sem comparação com léxico. | SL-S37-05 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-06.md
403 | SL-S37-07 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Teste | Fixar protocolo de avaliação | Definir recall/ranking, filtros, exclusão, latência, memória e cold start. | experiments/search/protocol.md | Métricas, corpus reservado e método são idênticos para os dois candidatos. | SL-S37-06 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-07.md
404 | SL-S37-08 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Teste | Criar suíte de conformidade | Testar IDs, revision update, tombstone, filtros e reconstrução. | tests/contracts/search-provider/ | Provider fake malicioso falha ao retornar item de outro escopo ou revisão obsoleta. | SL-S37-07 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-08.md
405 | SL-S37-09 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Teste | Preparar escalas de corpus | Medir conjuntos pequeno/médio/grande escolhidos antes dos resultados. | experiments/search/datasets.yaml | Tamanho/semântica não mudam para favorecer um candidato depois da medição. | SL-S37-08 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S37/SL-S37-09.md
406 | SL-S37-10 | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Próprio | Decisão | Fixar regra de escolha | Priorizar correção, distribuição/licença, recursos e depois desempenho. | experiments/search/decision-rubric.md | Empate ou inviabilidade possui regra de replanejamento, não escolha por preferência não registrada. | SL-S37-09 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S37/SL-S37-10.md
407 | SL-S37-GATE | v0.7.0 | S37 | SearchService / avaliação | Aceite humano | Gate | Aceitar S37 — Definir contrato e bancada de busca híbrida | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S37/acceptance.md | Mesma fixture/consulta roda em providers fake e produz ranking/evidências verificáveis. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S37-01; SL-S37-02; SL-S37-03; SL-S37-04; SL-S37-05; SL-S37-06; SL-S37-07; SL-S37-08; SL-S37-09; SL-S37-10 | R02; R20; R21; R34 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S37/acceptance.md
408 | SL-S38-01 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Upstream | Fixar revisão/artefato Qdrant | Auditar Edge e Server, APIs disponíveis, licença e dependências. | experiments/search/qdrant/manifest.json | Não se presume paridade Edge/Server ou licença apenas pela marca. | SL-S37-GATE | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-01.md
409 | SL-S38-02 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Spike | Escolher modo de prova | Comparar exigências embutido versus processo local para o conjunto requerido. | experiments/search/qdrant/mode.md | Motivo do modo e recursos indisponíveis ficam explícitos. | SL-S38-01 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-02.md
410 | SL-S38-03 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Implementação | Montar harness mínimo | Abrir engine/serviço em diretório temporário e expor contrato experimental. | experiments/search/qdrant/adapter/ | Nenhuma UI do produto depende deste candidato antes da decisão. | SL-S38-02 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-03.md
411 | SL-S38-04 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Teste | Exercitar CRUD e revisões | Inserir, atualizar, excluir e reiniciar com IDs do contrato. | reports/search/qdrant/crud.json | Evidência registra resultado de cada caso; falha funcional torna candidato rejeitado, não teste omitido. | SL-S38-03 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-04.md
412 | SL-S38-05 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Teste | Exercitar filtros de escopo | Consultar tipos, workspaces, revisões e estados editoriais. | reports/search/qdrant/filters.json | Não há hits fora do escopo nos casos válidos; incompatibilidade é conclusiva. | SL-S38-04 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-05.md
413 | SL-S38-06 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Teste | Exercitar caminho híbrido | Combinar dense/sparse ou léxico externo conforme capabilities reais. | reports/search/qdrant/hybrid.json | Fusões e normalizações são documentadas e comparáveis ao baseline. | SL-S38-05 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-06.md
414 | SL-S38-07 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Teste | Medir busca/indexação | Executar protocolo reservado e guardar resultados brutos. | reports/search/qdrant/performance.json | Memória/latência incluem modo de execução usado, não números promocionais. | SL-S38-06 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-07.md
415 | SL-S38-08 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Teste | Exercitar falha/rebuild | Interromper índice, apagar cache e reconstruir do corpus canônico. | reports/search/qdrant/recovery.json | Dados autorais não dependem do candidato; recuperação e limitações são observadas. | SL-S38-07 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-08.md
416 | SL-S38-09 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Spike | Verificar distribuição | Testar empacotamento e dependências nos alvos prioritários e mapear pendências dos demais. | reports/search/qdrant/packaging.md | Suporte não observado permanece pendente; cenário experimental não vira homologação. | SL-S38-08 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S38/SL-S38-09.md
417 | SL-S38-10 | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Spike de motor | Decisão | Consolidar conclusão A | Marcar capabilities aprovadas, rejeitadas e custos de adaptação. | reports/search/qdrant/conclusion.md | Relatório pode concluir inviabilidade; deve completar o protocolo em vez de mascarar falhas. | SL-S38-09 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S38/SL-S38-10.md
418 | SL-S38-GATE | v0.7.0 | S38 | Qdrant / candidato A | Aceite humano | Gate | Aceitar S38 — Avaliar Qdrant sem incorporar servidor completo | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S38/acceptance.md | Executar conformidade e benchmarks iguais ao candidato B, com conclusão viável/inviável. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S38-01; SL-S38-02; SL-S38-03; SL-S38-04; SL-S38-05; SL-S38-06; SL-S38-07; SL-S38-08; SL-S38-09; SL-S38-10 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S38/acceptance.md |  |  |  | Uma conclusão negativa fundamentada pode fechar um spike, mas não aprova o motor rejeitado.
419 | SL-S39-01 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Upstream | Fixar revisão HelixDB | Auditar SDK/engine embutido, licença e requisitos de storage/cache. | experiments/search/helix/manifest.json | Modo local/cloud/embedded e geração de API não são misturados. | SL-S37-GATE | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-01.md
420 | SL-S39-02 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Spike | Escolher storage de prova | Usar disco local e perfil explícito de caches sem exigir object storage remoto. | experiments/search/helix/mode.md | Modo atende independência de nuvem ou é classificado incompatível. | SL-S39-01 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-02.md
421 | SL-S39-03 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Implementação | Montar harness mínimo | Traduzir contrato SearchProvider para SDK sem acoplamento da UI. | experiments/search/helix/adapter/ | Código é experimental e não instala um segundo backend de produção. | SL-S39-02 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-03.md
422 | SL-S39-04 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Teste | Exercitar CRUD e revisão | Repetir inserção, exclusão, atualização e reabertura do protocolo. | reports/search/helix/crud.json | Mesmos critérios e IDs do candidato A; falhas preservadas no relatório. | SL-S39-03 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-04.md
423 | SL-S39-05 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Teste | Exercitar filtros e BM25 | Verificar busca textual/vetorial e isolamento de escopos. | reports/search/helix/hybrid.json | Operação integrada não mistura conteúdo de workspace não autorizado. | SL-S39-04 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-05.md
424 | SL-S39-06 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Teste | Exercitar relações derivadas | Projetar pequeno grafo canônico e executar consultas úteis ao produto. | reports/search/helix/graph.json | Ganho relacional demonstrado por caso real; grafo no banco não substitui topologia em arquivos. | SL-S39-05 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-06.md
425 | SL-S39-07 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Teste | Medir recursos e consultas | Aplicar mesmo corpus, warm/cold, filtros e hardware da prova A. | reports/search/helix/performance.json | Caches limitados não são apresentados como limite rígido de RSS total. | SL-S39-06 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-07.md
426 | SL-S39-08 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Teste | Exercitar falha/reconstrução | Apagar ou interromper índice e reconstruir a projeção. | reports/search/helix/recovery.json | Nenhuma autoria só pode ser recuperada do banco. | SL-S39-07 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-08.md
427 | SL-S39-09 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Spike | Verificar distribuição | Inspecionar SDK/runtime por alvo e dependências nativas. | reports/search/helix/packaging.md | Lacunas de plataforma são fator da decisão, não escondidas como detalhe futuro. | SL-S39-08 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S39/SL-S39-09.md
428 | SL-S39-10 | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Spike de motor | Decisão | Consolidar conclusão B | Registrar viabilidade, lacunas e custo incremental versus Qdrant. | reports/search/helix/conclusion.md | Protocolo termina com evidências comparáveis mesmo quando motor é rejeitado. | SL-S39-09 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S39/SL-S39-10.md
429 | SL-S39-GATE | v0.7.0 | S39 | HelixDB / candidato B | Aceite humano | Gate | Aceitar S39 — Avaliar HelixDB sob o mesmo contrato | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S39/acceptance.md | Rodar o mesmo corpus e confrontar resultados com o candidato A. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S39-01; SL-S39-02; SL-S39-03; SL-S39-04; SL-S39-05; SL-S39-06; SL-S39-07; SL-S39-08; SL-S39-09; SL-S39-10 | R01; R20; R21; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S39/acceptance.md |  |  |  | Uma conclusão negativa fundamentada pode fechar um spike, mas não aprova o motor rejeitado.
430 | SL-S40-01 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Decisão | Aprovar seleção | Confrontar rubrica e relatórios; resolver ADR-013 com veto para requisitos essenciais não atendidos. | docs/adr/013-search-backend.md | Um candidato escolhido explicitamente; se ambos falham, sprint bloqueia e plano é revisto. | SL-S38-GATE; SL-S39-GATE | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S40/SL-S40-01.md
431 | SL-S40-02 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Implementação | Promover adapter selecionado | Mover somente código necessário do experimento à camada de produção. | adapters/search-selected/ | Segundo candidato não é dependência de runtime nem inicia processos. | SL-S40-01 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-02.md
432 | SL-S40-03 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Implementação | Integrar índice e manifest | Versionar schema, engine, embeddings e configuração de armazenamento. | crates/search/src/index_manifest.rs | Índice incompatível é reconstruído/isolado e não lido como se fosse atual. | SL-S40-02 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-03.md
433 | SL-S40-04 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Implementação | Integrar backend léxico | Manter FTS5 ou adotar BM25 do motor conforme ADR, evitando duplicação injustificada. | crates/search/src/lexical.rs | Caminho léxico funciona sem gerar embedding e possui contrato equivalente. | SL-S40-03 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-04.md
434 | SL-S40-05 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Implementação | Implementar fusão RRF | Combinar rankings no coordenador quando motores forem separados. | crates/search/src/fusion.rs | Fórmula/testes não dependem da antiga query SQL única com sqlite-vec. | SL-S40-04 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-05.md
435 | SL-S40-06 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Implementação | Aplicar autorização a hits | Filtrar/validar escopo e revisão antes de expor conteúdo. | crates/search/src/authorization.rs | Resultado inesperado do backend não contorna o ToolBroker. | SL-S40-05 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-06.md
436 | SL-S40-07 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Implementação | Integrar geração de consultas vetoriais | Usar mesmo espaço aprovado e fallback léxico em indisponibilidade. | crates/search/src/query_vectors.rs | Modelo descarregado pode causar latência explícita, não envio externo automático. | SL-S40-06 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-07.md
437 | SL-S40-08 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Implementação | Conectar lifecycle e métricas | Abrir/fechar engine, gerenciar recursos e expor diagnóstico. | crates/search/src/lifecycle.rs | Engine não vira processo órfão e modo offline é observado. | SL-S40-07 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-08.md
438 | SL-S40-09 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Teste | Executar conformidade de produção | Rodar suite comum no adapter promovido, não apenas no protótipo. | reports/search/production-contract.json | Todos os requisitos essenciais aprovados na decisão continuam satisfeitos após integração. | SL-S40-08 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S40/SL-S40-09.md
439 | SL-S40-10 | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | Licença | Remover dependências não escolhidas | Atualizar SBOM, pacotes e documentação de instalação. | compliance/search-runtime.json | Pacote final contém somente o caminho adotado e suas licenças reais. | SL-S40-09 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S40/SL-S40-10.md
440 | SL-S40-GATE | v0.7.0 | S40 | Qdrant OU HelixDB / produção | Aceite humano | Gate | Aceitar S40 — Escolher e integrar um backend de busca | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S40/acceptance.md | Executar busca híbrida no app com apenas o backend escolhido instalado. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S40-01; SL-S40-02; SL-S40-03; SL-S40-04; SL-S40-05; SL-S40-06; SL-S40-07; SL-S40-08; SL-S40-09; SL-S40-10 | R02; R20; R21; R30; R32 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S40/acceptance.md
441 | SL-S41-01 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Implementação | Conectar eventos à indexação | Consumir captura, extração, edição da Peça e tombstones por revisão. | crates/search/src/index_jobs.rs | Evento repetido não duplica unidades e edição antiga não substitui a mais nova. | SL-S35-GATE; SL-S40-GATE | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-01.md
442 | SL-S41-02 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Implementação | Fazer reindexação incremental | Reprocessar apenas unidades afetadas e propagar mudanças de manifesto. | crates/search/src/incremental.rs | Alteração de layout não dispara indexação textual novamente; troca de embedding inicia rebuild compatível. | SL-S41-01 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-02.md
443 | SL-S41-03 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Implementação | Publicar rebuild atomicamente | Construir nova geração e trocar quando validada. | crates/search/src/rebuild.rs | Interrupção mantém busca anterior ou degradação explícita, não índice parcialmente anunciado pronto. | SL-S41-02 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-03.md
444 | SL-S41-04 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Implementação | Expor progresso e saúde | Mostrar pendente, desatualizado, reconstruindo e falha por tipo de índice. | apps/desktop/src/search/health.ts | Usuário não confunde ausência de resultado com material não indexado. | SL-S41-03 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-04.md
445 | SL-S41-05 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Implementação | Criar UI de busca híbrida | Incluir filtros de tipo, workspace, origem e estado editorial. | apps/desktop/src/search/ | Peças próprias podem ser excluídas quando se busca evidência externa. | SL-S41-04 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-05.md
446 | SL-S41-06 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Implementação | Navegar ao trecho | Resolver hit por referência/revisão no leitor e na Peça. | apps/desktop/src/search/open-hit.ts | Hit antigo é detectado e não abre o trecho errado da revisão atual. | SL-S41-05 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-06.md
447 | SL-S41-07 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Implementação | Integrar taxonomia ao provider | Substituir lookup experimental de candidatos quando útil sem trocar política de decisão. | crates/taxonomy/src/search_adapter.rs | Modelo/índice de termos permanece identificado e não se mistura com embeddings de outro espaço. | SL-S41-06 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-07.md
448 | SL-S41-08 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Teste | Validar relevância no corpus reservado | Medir léxico, semântico e híbrido com rótulos estáveis. | reports/v0.7/relevance.json | Ganho/perda por modalidade é registrado, sem declarar vencedor universal. | SL-S41-07 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-08.md
449 | SL-S41-09 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Teste | Executar exclusão e isolamento | Remover material, editar Peça e consultar em outro workspace. | tests/search/end-to-end/ | Nenhum conteúdo excluído/desautorizado reaparece por cache ou job atrasado. | SL-S41-08 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S41/SL-S41-09.md
450 | SL-S41-10 | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Integração | Release | Publicar alpha de recuperação | Documentar backend escolhido, limites e comando de reconstrução. | release/v0.7.0/ | Apagar índices vetoriais/léxicos não perde materiais ou texto editorial. | SL-S41-09 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S41/SL-S41-10.md
451 | SL-S41-GATE | v0.7.0 | S41 | SearchService / UI | Aceite humano | Gate | Aceitar S41 — Entregar busca incremental no acervo e nas Peças | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S41/acceptance.md | Editar/excluir material e verificar atualização da busca sem perder as fontes canônicas. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S41-01; SL-S41-02; SL-S41-03; SL-S41-04; SL-S41-05; SL-S41-06; SL-S41-07; SL-S41-08; SL-S41-09; SL-S41-10 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S41/acceptance.md
452 | SL-S42-01 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Upstream | Fixar revisão PageIndex | Registrar licença, dependências Python, APIs públicas e módulos internos usados. | upstream/pageindex/manifest.json | Paths e versões são verificados na revisão escolhida, não assumidos a partir de documentação móvel. | SL-S03-GATE; SL-S23-GATE; SL-S32-GATE; SL-S41-GATE | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-01.md
453 | SL-S42-02 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Upstream | Reproduzir baseline Markdown | Exercitar page_index_md ou equivalente real com fixture e modelo controlado. | reports/pageindex/upstream-baseline.md | Entrada/saída e comportamento de IDs/headings estão documentados. | SL-S42-01 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-02.md
454 | SL-S42-03 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Upstream | Mapear acoplamentos | Identificar store, nomes de documento, páginas, provedores, prompts e frameworks de agentes. | docs/upstream/pageindex-couplings.md | Cloud e operações de gestão de biblioteca não entram implicitamente no adapter de células. | SL-S42-02 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-03.md
455 | SL-S42-04 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Upstream | Delimitar módulos úteis | Selecionar construção/navegação/resumos e utilitários necessários por grafo de dependências. | upstream/pageindex/slice.json | Não se copia função isolada com dependências wildcard desconhecidas. | SL-S42-03 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-04.md
456 | SL-S42-05 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Implementação | Criar fachada ContextProvider | Expor contratos Sandland sem vazar nomes de documento/página como identidade. | adapters/pageindex/ | App não depende de DocStore nem de IDs sequenciais internos para autoria. | SL-S42-04 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-05.md
457 | SL-S42-06 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Implementação | Criar porta de modelos | Redirecionar chamadas de resumo/navegação ao ModelGateway autorizado. | adapters/pageindex/model_port.py | Configuração padrão não envia células a provedor remoto do upstream. | SL-S42-05 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-06.md
458 | SL-S42-07 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Implementação | Criar porta de evidências | Intermediar toda leitura pelo broker e pelas referências autorizadas. | adapters/pageindex/evidence_port.py | Prompt de contexto não é a única barreira de acesso à biblioteca. | SL-S42-06 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-07.md
459 | SL-S42-08 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Implementação | Criar patch set testável | Isolar mudanças do núcleo e conservar avisos/origem. | upstream/pageindex/patches/ | Diferenças são reproduzíveis e possuem fixtures; não há fork integral sem necessidade. | SL-S42-07 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-08.md
460 | SL-S42-09 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Decisão | Ratificar ADR de contexto | Resolver ADR-014, manter árvore como projeção e escolher responsabilidades do adapter. | docs/adr/014-context-engine.md | Grafo completo continua canônico fora da árvore; nome RLM é definido sem ambiguidade. | SL-S42-08 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S42/SL-S42-09.md
461 | SL-S42-10 | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Desconstrução | Teste | Validar isolamento inicial | Executar contexto fake sem SDK cloud, filesystem geral ou dependências não necessárias. | reports/pageindex/isolation.json | Uso offline e perímetro de leitura são demonstrados antes de ligar a UI. | SL-S42-09 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S42/SL-S42-10.md
462 | SL-S42-GATE | v0.8.0 | S42 | PageIndex / upstream | Aceite humano | Gate | Aceitar S42 — Auditar e recortar PageIndex para células | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S42/acceptance.md | Construir índice de Markdown de fixture sem PDF e sem store canônico do SDK. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S42-01; SL-S42-02; SL-S42-03; SL-S42-04; SL-S42-05; SL-S42-06; SL-S42-07; SL-S42-08; SL-S42-09; SL-S42-10 | R03; R22; R23; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S42/acceptance.md
463 | SL-S43-01 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Contrato | Definir WorkspaceSnapshot | Combinar hierarquia, relações, layout, fontes e revisões com schema explícito. | schemas/workspace-snapshot-v0.json | Snapshot representa ciclos/arestas cruzadas fora da árvore de navegação. | SL-S17-GATE; SL-S42-GATE | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-01.md
464 | SL-S43-02 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Implementação | Construir snapshot coerente | Ler revisão consistente de board e conteúdos pelo Core. | crates/context/src/snapshot.rs | Não combina geometria nova com texto antigo sem registrar as revisões usadas. | SL-S43-01 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-02.md
465 | SL-S43-03 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Implementação | Projetar grupos/células/blocos | Usar estrutura existente do produto em vez de inferi-la novamente por LLM. | adapters/pageindex/structure_adapter.py | Célula não é convertida em PDF e grupo manual não é substituído por cluster inventado. | SL-S43-02 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-03.md
466 | SL-S43-04 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Implementação | Mapear IDs estáveis | Traduzir node_id interno para identidade Sandland com revision key. | adapters/pageindex/identity.py | Inserir um nó não renumera todas as evidências existentes. | SL-S43-03 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-04.md
467 | SL-S43-05 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Implementação | Preservar referências cruzadas | Guardar arestas tipadas/direção e ocorrências múltiplas em estrutura auxiliar. | crates/context/src/relations.rs | Tree thinning não elimina células/arestas autorais. | SL-S43-04 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-05.md
468 | SL-S43-06 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Implementação | Representar geometria relevante | Conservar bounds/grupos e distinguir posição observada de relação semântica. | crates/context/src/layout.rs | Proximidade não é convertida automaticamente em apoio causal ou factual. | SL-S43-05 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-06.md
469 | SL-S43-07 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Implementação | Mapear blocos/fontes | Associar folhas a conteúdo e evidências com localizadores corretos. | adapters/pageindex/source_mapping.py | Leitura de folha resolve a revisão exata e não uma página fictícia. | SL-S43-06 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-07.md
470 | SL-S43-08 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Implementação | Persistir cache derivado | Versionar schema, pipeline e hashes sem duplicar autoridade canônica. | crates/context/src/cache.rs | Apagar árvore/summary cache permite reconstrução dos arquivos. | SL-S43-07 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-08.md
471 | SL-S43-09 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Teste | Testar casos topológicos | Cobrir ciclos, grupos sobrepostos admitidos, notas repetidas e órfãos. | tests/context/structure/ | Dados não representáveis na árvore continuam recuperáveis pelas relações. | SL-S43-08 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-09.md
472 | SL-S43-10 | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | Teste | Testar estabilidade incremental | Reordenar/renomear/mover mantendo conjunto de evidências. | reports/context/identity-stability.json | Apenas revisões realmente afetadas mudam; nenhuma referência é redirecionada por índice posicional. | SL-S43-09 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S43/SL-S43-10.md
473 | SL-S43-GATE | v0.8.0 | S43 | PageIndex / StructureAdapter | Aceite humano | Gate | Aceitar S43 — Projetar a topologia em índice estrutural estável | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S43/acceptance.md | Renomear notas, mover cartões e reconstruir mantendo IDs e referências. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S43-01; SL-S43-02; SL-S43-03; SL-S43-04; SL-S43-05; SL-S43-06; SL-S43-07; SL-S43-08; SL-S43-09; SL-S43-10 | R02; R04; R11; R22; R32 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S43/acceptance.md
474 | SL-S44-01 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Contrato | Definir catálogo de ferramentas | Especificar args, resultados, leitura, limites e erros de cada operação. | schemas/context-tools-v0.json | Nenhuma ferramenta aceita path arbitrário como substituto de EvidenceRef. | SL-S09-GATE; SL-S26-GATE; SL-S43-GATE | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-01.md
475 | SL-S44-02 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Implementação | Implementar overview limitado | Retornar mapa global resumido por orçamento e snapshot. | crates/context-tools/src/overview.rs | Board grande não injeta automaticamente todas as células no prompt. | SL-S44-01 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-02.md
476 | SL-S44-03 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Implementação | Implementar leitura de grupo | Paginar membros/relações e manter revisão coerente. | crates/context-tools/src/group.rs | Limites são impostos em código, não dependem de modelo obedecer instrução. | SL-S44-02 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-03.md
477 | SL-S44-04 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Implementação | Implementar leitura de célula | Permitir ranges/blocos e devolução de referência de origem. | crates/context-tools/src/cell.rs | Leitura recusa célula de outro workspace não autorizada. | SL-S44-03 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-04.md
478 | SL-S44-05 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Implementação | Implementar vizinhos/arestas | Filtrar relação, direção e profundidade; controlar ciclos. | crates/context-tools/src/neighbors.rs | Traversal termina no limite e não perde tipo apoia/contradiz. | SL-S44-04 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-05.md
479 | SL-S44-06 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Implementação | Implementar leitura de fonte | Resolver asset/revisão/trecho autorizado por broker. | crates/context-tools/src/source.rs | Modelo não transforma URL/filename em permissão de filesystem. | SL-S44-05 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-06.md
480 | SL-S44-07 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Implementação | Validar capability por chamada | Checar expiração, revisão e budget acumulado antes de executar. | crates/context-tools/src/authorize.rs | Reutilizar ferramenta com token de outra tarefa é negado. | SL-S44-06 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-07.md
481 | SL-S44-08 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Implementação | Limitar resultados e logs | Cortar por contrato com paginação explícita sem vazar corpo em logs. | crates/context-tools/src/limits.rs | Truncamento é sinalizado e não se confunde com evidência completa. | SL-S44-07 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-08.md
482 | SL-S44-09 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Teste | Testar injeção de prompt | Colocar instruções maliciosas em células, PDFs e resultados de ferramentas. | tests/context/tool-injection/ | Conteúdo não concede novas ferramentas, credenciais ou acesso a outro projeto. | SL-S44-08 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-09.md
483 | SL-S44-10 | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | Teste | Auditar ferramentas de gestão | Garantir ausência de remove/upload/shell e outros comandos não aprovados no agente. | reports/context/tool-surface.md | Só o catálogo read-only aprovado é exposto nesta fase. | SL-S44-09 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S44/SL-S44-10.md
484 | SL-S44-GATE | v0.8.0 | S44 | ToolBroker / PageIndex | Aceite humano | Gate | Aceitar S44 — Criar ferramentas de contexto com escopo efetivo | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S44/acceptance.md | Modelo recebe ID fora do escopo e o broker nega mesmo com instrução em documento. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S44-01; SL-S44-02; SL-S44-03; SL-S44-04; SL-S44-05; SL-S44-06; SL-S44-07; SL-S44-08; SL-S44-09; SL-S44-10 | R06; R08; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S44/acceptance.md
485 | SL-S45-01 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Contrato | Definir orçamento por camada | Reservar tokens para sistema, pergunta, evidências e resposta. | docs/contracts/context-budget.md | Limite do modelo é verificado antes da chamada e não após erro de contexto. | SL-S33-GATE; SL-S43-GATE; SL-S44-GATE | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-01.md
486 | SL-S45-02 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Implementação | Gerar resumos de célula | Reutilizar resumo válido ou produzir síntese por conteúdo/revisão. | crates/context/src/cell_summary.rs | Resumo automático nunca substitui conteúdo nem comentário autoral editado. | SL-S45-01 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-02.md
487 | SL-S45-03 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Implementação | Gerar resumos de grupo | Agregar filhos com references e relações relevantes, preservando divergências. | crates/context/src/group_summary.rs | Grupo não apaga evidência contraditória apenas para reduzir texto. | SL-S45-02 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-03.md
488 | SL-S45-04 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Implementação | Criar grafo de dependências | Associar summaries a revisões de conteúdo, grupo, modelo e prompt. | crates/context/src/summary_dependencies.rs | Alteração local invalida somente ancestrais/dependências pertinentes. | SL-S45-03 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-04.md
489 | SL-S45-05 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Implementação | Criar Skeleton Map | Selecionar visão geral útil sem concatenar 100 palavras de cada nó. | crates/context/src/skeleton.rs | Cena de 1.000 nós respeita budget e oferece mecanismo de expansão. | SL-S45-04 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-05.md
490 | SL-S45-06 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Implementação | Integrar scheduler de summaries | Limitar concorrência e reagendar conforme hardware/pergunta ativa. | crates/context/src/summary_jobs.rs | Chamadas em massa do upstream não carregam múltiplos modelos sem controle. | SL-S45-05 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-06.md
491 | SL-S45-07 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Implementação | Marcar cache desatualizado | Expor revisão do contexto à UI e reconstruir antes de resposta crítica. | apps/desktop/src/context/status.ts | Usuário não recebe contexto antigo apresentado como versão atual sem indicação. | SL-S45-06 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-07.md
492 | SL-S45-08 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Implementação | Evitar trabalho em mudança visual | Distinguir posição, relação e corpo do texto na invalidação. | crates/context/src/invalidation.rs | Mover cartão não regenera resumo textual; mudar aresta atualiza mapa relacional. | SL-S45-07 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-08.md
493 | SL-S45-09 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Teste | Medir custo e cobertura | Comparar full-context viável com navegação progressiva em corpus fixo. | reports/context/budget-eval.json | Redução de tokens é medida e não alegada como 80% universal. | SL-S45-08 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-09.md
494 | SL-S45-10 | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Próprio | Teste | Exercitar offline/OOM | Testar interrupção no meio de resumo de grupo e reinício. | tests/context/summary-recovery/ | Cache parcial não vira resultado válido e a Mesa permanece editável. | SL-S45-09 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S45/SL-S45-10.md
495 | SL-S45-GATE | v0.8.0 | S45 | ContextService / LocalAI | Aceite humano | Gate | Aceitar S45 — Implementar summaries incrementais e Skeleton Map | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S45/acceptance.md | Editar uma célula e recomputar apenas summaries dependentes, sem perder evidências. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S45-01; SL-S45-02; SL-S45-03; SL-S45-04; SL-S45-05; SL-S45-06; SL-S45-07; SL-S45-08; SL-S45-09; SL-S45-10 | R09; R19; R22; R23 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S45/acceptance.md
496 | SL-S46-01 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Implementação | Criar planejador de exploração | Selecionar grupos a partir do Skeleton Map e pergunta autorizada. | crates/context-agent/src/planner.rs | Plano não é interpretado como autorização para ferramenta fora do catálogo. | SL-S44-GATE; SL-S45-GATE | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-01.md
497 | SL-S46-02 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Implementação | Implementar expansão limitada | Navegar árvore e relações com limites de hops/chamadas/tempo. | crates/context-agent/src/explorer.rs | Ciclo no grafo não causa execução sem fim nem consumo ilimitado. | SL-S46-01 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-02.md
498 | SL-S46-03 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Implementação | Executar subconsultas | Compartilhar snapshot e serializar inferência quando o perfil exigir. | crates/context-agent/src/subqueries.rs | Paralelismo lógico não implica carregar vários modelos em RAM. | SL-S46-02 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-03.md
499 | SL-S46-04 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Implementação | Consolidar evidências | Manter quotes/referências junto às micro-sínteses e detectar incompatibilidades. | crates/context-agent/src/evidence.rs | Resumos intermediários não são a única fonte disponível para a resposta. | SL-S46-03 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-04.md
500 | SL-S46-05 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Implementação | Gerar resposta com referências | Validar IDs/localizadores e separar inferência de afirmação citada. | crates/context-agent/src/answer.rs | Citação inexistente é rejeitada/sinalizada, não renderizada como prova válida. | SL-S46-04 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-05.md
501 | SL-S46-06 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Implementação | Implementar abstenção | Reconhecer evidência insuficiente, acesso negado e budget esgotado. | crates/context-agent/src/abstain.rs | Sistema não inventa resposta para ocultar ausência de fonte. | SL-S46-05 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-06.md
502 | SL-S46-07 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Implementação | Integrar cancelamento e revisão | Descartar/apresentar como antiga resposta construída sobre snapshot alterado. | crates/context-agent/src/session.rs | Resultado atrasado não modifica texto da Peça nem se anuncia como atual. | SL-S46-06 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-07.md
503 | SL-S46-08 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Teste | Avaliar relações e layout | Perguntas contrastivas com mesmas palavras, mas grupos/arestas diferentes. | tests/eval/context-topology/ | Motor usa estrutura relevante em vez de responder só por similaridade textual. | SL-S46-07 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-08.md
504 | SL-S46-09 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Teste | Executar avaliação de citações | Verificar fontes, revisões, ausência de resposta e leaks entre workspaces. | reports/v0.8/context-quality.json | Precisão de referência e escopo são gates, não somente fluência do texto. | SL-S46-08 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S46/SL-S46-09.md
505 | SL-S46-10 | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Integração | Release | Publicar alpha de raciocínio | Entregar modo local, diagnóstico de contexto e limites conhecidos. | release/v0.8.0/ | PageIndex adaptado não assume autoridade canônica nem acesso global às células. | SL-S46-09 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S46/SL-S46-10.md
506 | SL-S46-GATE | v0.8.0 | S46 | Context Engine / orquestração | Aceite humano | Gate | Aceitar S46 — Entregar recuperação estrutural e síntese progressiva | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S46/acceptance.md | Perguntar sobre grupos que se contradizem e receber resposta apoiada nas revisões corretas. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S46-01; SL-S46-02; SL-S46-03; SL-S46-04; SL-S46-05; SL-S46-06; SL-S46-07; SL-S46-08; SL-S46-09; SL-S46-10 | R07; R13; R22; R23; R27 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S46/acceptance.md
507 | SL-S47-01 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Upstream | Fixar origem SearxNG | Registrar revisão, runtime Python, engines habilitados e obrigações AGPL. | upstream/searxng/manifest.json | Fonte correspondente e configuração distribuída são identificáveis. | SL-S23-GATE; SL-S26-GATE; SL-S34-GATE; SL-S46-GATE | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-01.md
508 | SL-S47-02 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Decisão | Escolher instância e lifecycle | Resolver ADR-015: local gerenciada ou instância pessoal explícita. | docs/adr/015-web-discovery.md | Instância pública não é fallback silencioso nem dependência obrigatória para abrir o app. | SL-S47-01 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S47/SL-S47-02.md
509 | SL-S47-03 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Implementação | Criar configuração mínima | Habilitar API JSON e apenas engines necessários; separar serviço de sua interface web. | workers/searxng/settings.yml | Formato não habilitado gera diagnóstico em vez de assumir que toda instância responde JSON. | SL-S47-02 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-03.md
510 | SL-S47-04 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Implementação | Integrar supervisor | Iniciar/verificar/encerrar serviço local quando essa modalidade for escolhida. | adapters/searxng/lifecycle.rs | Serviço não inicia no startup da autoria sem necessidade. | SL-S47-03 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-04.md
511 | SL-S47-05 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Contrato | Definir resultado de descoberta | Normalizar título, URL, snippet, engine, consulta e timestamp sem chamar isso de evidência lida. | schemas/web-search-result.json | Resultado preserva origem e não inventa conteúdo da página completa. | SL-S47-04 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-05.md
512 | SL-S47-06 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Implementação | Implementar cliente | Tratar idioma, filtros, timeout, cancelamento e falhas parciais de engines. | adapters/searxng/client.rs | Uma engine bloqueada não faz loop infinito nem retorna sucesso vazio sem contexto. | SL-S47-05 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-06.md
513 | SL-S47-07 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Implementação | Aplicar política de consulta | Autorizar texto enviado, registrar finalidade e bloquear contexto sensível não aprovado. | crates/web/src/query_policy.rs | Consulta gerada pela IA é inspecionável; a mesa inteira não é enviada automaticamente. | SL-S47-06 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-07.md
514 | SL-S47-08 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Implementação | Deduplicar resultados | Canonicalizar URLs com cuidado, preservando versões/origens relevantes. | crates/web/src/result_merge.rs | Parâmetros semanticamente relevantes não são removidos indiscriminadamente. | SL-S47-07 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-08.md
515 | SL-S47-09 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Teste | Criar API fake e smoke autorizado | Cobrir 403 JSON, indisponibilidade, respostas parciais e uma pesquisa real consentida. | tests/web/searxng/ | CI determinística não depende de buscadores públicos; teste real tem estado separado. | SL-S47-08 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S47/SL-S47-09.md
516 | SL-S47-10 | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | Licença | Preparar distribuição e avisos | Incluir fontes/configuração e documentação da divulgação de consultas externas. | compliance/searxng/ | Auto-hospedagem não é anunciada como busca offline ou anonimato absoluto. | SL-S47-09 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S47/SL-S47-10.md
517 | SL-S47-GATE | v0.9.0 | S47 | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Aceite humano | Gate | Aceitar S47 — Integrar SearxNG como serviço de descoberta | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S47/acceptance.md | Pesquisar por consulta autorizada e apresentar resultados sem enviar o board inteiro. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S47-01; SL-S47-02; SL-S47-03; SL-S47-04; SL-S47-05; SL-S47-06; SL-S47-07; SL-S47-08; SL-S47-09; SL-S47-10 | R08; R24; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S47/acceptance.md
518 | SL-S48-01 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Upstream | Fixar Scrapling e dependências | Registrar fetchers/parser necessários e excluir inicialmente extras de browser/crawl. | upstream/scrapling/manifest.json | Pacote HTTP não instala navegador por simples import sem política aprovada. | SL-S23-GATE; SL-S26-GATE; SL-S29-GATE; SL-S47-GATE | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-01.md
519 | SL-S48-02 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Upstream | Reproduzir baseline HTTP | Exercitar requests, redirecionamentos e HTML de fixture sem customização. | reports/scrapling/http-baseline.md | Mudança de comportamento no adapter pode ser comparada à revisão original. | SL-S48-01 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-02.md
520 | SL-S48-03 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Contrato | Definir FetchRequest/Snapshot | Incluir URL autorizada, limites, headers permitidos, cadeia de redirect e bytes/hash. | schemas/web-fetch-v0.json | Snapshot diferencia URL solicitada, final e data de aquisição. | SL-S48-02 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-03.md
521 | SL-S48-04 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Implementação | Implementar política SSRF | Restringir schemes, destinos, DNS e redes privadas conforme autorização. | crates/web/src/url_policy.rs | localhost, metadados, file URLs e destinos não permitidos são rejeitados. | SL-S48-03 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-04.md
522 | SL-S48-05 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Implementação | Validar cada redirecionamento | Reaplicar política e tratamento de resolução antes de seguir destino. | workers/scrapling/redirect_policy.py | URL pública que redireciona ao runtime local não contorna o bloqueio. | SL-S48-04 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-05.md
523 | SL-S48-06 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Implementação | Aplicar limites de resposta | Controlar bytes descomprimidos, tempo, encoding e tipo detectado. | workers/scrapling/http_fetch.py | Resposta infinita/comprimida maliciosa é interrompida sem esgotar recursos do Core. | SL-S48-05 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-06.md
524 | SL-S48-07 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Implementação | Integrar sessões restritas | Isolar cookies/credenciais por contexto e não herdar perfil pessoal do navegador. | workers/scrapling/sessions.py | Pesquisa pública não ganha cookies de outros workspaces ou da sessão do usuário. | SL-S48-06 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-07.md
525 | SL-S48-08 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Implementação | Encaminhar conteúdo adquirido | Enviar HTML ao normalizador e arquivos ao Ingest por propostas validadas. | crates/web/src/fetch_pipeline.rs | Worker não grava snapshots diretamente na área canônica. | SL-S48-07 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-08.md
526 | SL-S48-09 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Teste | Exercitar corpus de rede hostil | Simular rebinding/redirects, tipos enganosos, timeout e resposta excessiva. | tests/web/http-security/ | Todas as exceções de destino são explicitamente autorizadas e auditáveis. | SL-S48-08 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-09.md
527 | SL-S48-10 | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | Teste | Medir HTTP-first | Comparar sucesso/falha/custo no corpus permitido sem prometer taxa universal. | reports/scrapling/http-eval.json | Falhas são exibidas; não se declara resolver 85% da web sem evidência correspondente. | SL-S48-09 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S48/SL-S48-10.md
528 | SL-S48-GATE | v0.9.0 | S48 | Scrapling / WebFetchProvider | Aceite humano | Gate | Aceitar S48 — Integrar Scrapling no caminho HTTP | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S48/acceptance.md | Baixar página permitida e negar URL interna/redirect indevido em harness controlado. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S48-01; SL-S48-02; SL-S48-03; SL-S48-04; SL-S48-05; SL-S48-06; SL-S48-07; SL-S48-08; SL-S48-09; SL-S48-10 | R06; R08; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S48/acceptance.md
529 | SL-S49-01 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Decisão | Definir critérios de escalada | Escalar HTTP→browser por falha/tipo real, com consentimento e limites. | docs/web/browser-policy.md | Bloqueio não dispara downloads ou tentativas ilimitadas de bypass. | SL-S24-GATE; SL-S25-GATE; SL-S26-GATE; SL-S48-GATE | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S49/SL-S49-01.md
530 | SL-S49-02 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Implementação | Provisionar browser homologado | Fixar versão compatível com motor, assinatura/hash e artefatos por SO. | browser/manifests/ | Instalação é consentida e verificável; browser não é baixado de URL fornecida pelo modelo. | SL-S49-01 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-02.md
531 | SL-S49-03 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Implementação | Criar sessão efêmera | Isolar profile, cache, cookies e downloads por tarefa ou escopo aprovado. | workers/scrapling/browser_session.py | Perfil pessoal e segredos locais não são compartilhados. | SL-S49-02 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-03.md
532 | SL-S49-04 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Implementação | Aplicar contenção real | Conectar perfis por SO à árvore multiprocesso do navegador. | workers/scrapling/browser_sandbox.py | Não se usa no-sandbox como correção silenciosa; capacidade indisponível permanece bloqueada. | SL-S49-03 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-04.md
533 | SL-S49-05 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Implementação | Controlar requisições do browser | Abranger frames, subresources, WebSockets e redirecionamentos relevantes. | workers/scrapling/browser_network.py | JavaScript da página não alcança LocalAI/SearxNG privados nem redes proibidas por caminho alternativo. | SL-S49-04 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-05.md
534 | SL-S49-06 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Implementação | Capturar DOM e estado | Definir condição de prontidão, timeout e resultado parcial. | workers/scrapling/dynamic_fetch.py | Espera por network idle não pode bloquear indefinidamente em página que mantém conexões. | SL-S49-05 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-06.md
535 | SL-S49-07 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Implementação | Controlar downloads/ações | Permitir somente aquisição aprovada, sem upload, shell ou automação de contas. | workers/scrapling/browser_actions.py | Conteúdo remoto não solicita acesso ao Vault ou credenciais por tool call. | SL-S49-06 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-07.md
536 | SL-S49-08 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Implementação | Compartilhar pool limitado | Reusar recursos quando seguro e fechar sessões ociosas. | crates/web/src/browser_pool.rs | Número de widgets não cria número igual de browsers persistentes. | SL-S49-07 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-08.md
537 | SL-S49-09 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Teste | Testar páginas hostis e crash | Simular popup, arquivo de download, loop JS, processo filho e rede interna. | tests/web/browser-security/ | Cancelar mata a árvore autorizada e preserva somente resultados validados. | SL-S49-08 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-09.md
538 | SL-S49-10 | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Adaptação | Teste | Homologar consumo por plataforma | Medir pico/idle e suporte das capacidades em alvos reais. | reports/browser/qualification.json | Capacidade só é liberada onde sandbox e budgets do perfil foram aprovados. | SL-S49-09 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S49/SL-S49-10.md
539 | SL-S49-GATE | v0.9.0 | S49 | Scrapling / browser | Aceite humano | Gate | Aceitar S49 — Adicionar aquisição dinâmica com browser confinado | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S49/acceptance.md | Renderizar SPA de fixture, capturar DOM e encerrar todos os processos após a tarefa. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S49-01; SL-S49-02; SL-S49-03; SL-S49-04; SL-S49-05; SL-S49-06; SL-S49-07; SL-S49-08; SL-S49-09; SL-S49-10 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S49/acceptance.md
540 | SL-S50-01 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Contrato | Definir estado canônico do widget | Persistir consulta, filtros, resultados escolhidos, execuções e revisão de síntese. | schemas/research-widget-v0.json | Estado pode ser reconstruído sem browser aberto ou cache do serviço. | SL-S19-GATE; SL-S30-GATE; SL-S47-GATE; SL-S48-GATE; SL-S49-GATE | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-01.md
541 | SL-S50-02 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Implementação | Criar UI de consulta | Exibir destino/consentimento, filtros e execução cancelável. | apps/desktop/src/widgets/research/query.ts | Consulta privada não é enviada ao digitar sem ação/política explícita. | SL-S50-01 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-02.md
542 | SL-S50-03 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Implementação | Renderizar resultados seguros | Mostrar títulos/snippets saneados e origem sem executar HTML. | apps/desktop/src/widgets/research/results.ts | Resultado de buscador não recebe aparência de texto completo já verificado. | SL-S50-02 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-03.md
543 | SL-S50-04 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Implementação | Selecionar e adquirir fontes | Disparar fetch de itens aprovados e mostrar status individual. | crates/widgets/src/research/acquire.rs | Falha de uma fonte não perde seleção nem captura das demais. | SL-S50-03 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-04.md
544 | SL-S50-05 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Implementação | Persistir snapshots | Salvar HTML/texto/assets autorizados com URL final, data, hash e mapa de fontes. | crates/widgets/src/research/snapshot.rs | Consulta posterior à web não altera o snapshot citado. | SL-S50-04 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-05.md
545 | SL-S50-06 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Implementação | Promover a Ingest/células | Criar recorte ou referência de material sem duplicação destrutiva. | crates/widgets/src/research/promote.rs | Conteúdo e origem chegam ao mesmo protocolo de proveniência usado na Peça. | SL-S50-05 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-06.md
546 | SL-S50-07 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Implementação | Integrar síntese opcional | Usar fontes adquiridas e Context/GenerationProvider, não apenas snippets. | crates/widgets/src/research/summarize.rs | Afirmações indicam quais fontes foram efetivamente lidas e cobertura parcial. | SL-S50-06 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-07.md
547 | SL-S50-08 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Implementação | Tratar atualização | Comparar resultados/snapshots novos com síntese existente. | apps/desktop/src/widgets/research/refresh.ts | Atualização não sobrescreve texto editado nem citações anteriores silenciosamente. | SL-S50-07 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-08.md
548 | SL-S50-09 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Teste | Validar uso offline | Abrir widget salvo e navegar pelas fontes preservadas com rede bloqueada. | tests/widgets/research-offline/ | Pesquisa nova fica indisponível com explicação; leitura de snapshots continua funcional. | SL-S50-08 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-09.md
549 | SL-S50-10 | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Próprio | Teste | Executar jornada de pesquisa | Buscar→capturar→recortar→conectar→inserir na Peça e verificar fonte/revisão. | reports/widget/research-journey.md | Cadeia integral permanece válida após reinício e limpeza de caches. | SL-S50-09 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P1 | Médio | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S50/SL-S50-10.md
550 | SL-S50-GATE | v0.9.0 | S50 | Whiteboard / pesquisa | Aceite humano | Gate | Aceitar S50 — Construir widget de pesquisa e snapshots | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S50/acceptance.md | Pesquisar, selecionar fontes, capturar, editar síntese e atualizar sem perda autoral. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S50-01; SL-S50-02; SL-S50-03; SL-S50-04; SL-S50-05; SL-S50-06; SL-S50-07; SL-S50-08; SL-S50-09; SL-S50-10 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Não iniciado | P0 | Médio | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S50/acceptance.md
551 | SL-S51-01 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Contrato | Definir ações editoriais | Reescrever, resumir, criticar e expandir como propostas com revisão-base. | schemas/editorial-proposal-v0.json | Modelo não recebe operação genérica de substituir arquivo ou executar comando. | SL-S21-GATE; SL-S32-GATE; SL-S46-GATE; SL-S50-GATE | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-01.md
552 | SL-S51-02 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Implementação | Criar adapters BYOK | Integrar protocolos dos provedores aprovados preservando capabilities distintas. | adapters/generation/remote/ | Compatibilidade OpenAI não é presumida para toda API; ausência de tools/schema é explícita. | SL-S51-01 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-02.md
553 | SL-S51-03 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Implementação | Gerenciar segredos e consentimento | Aplicar escopo da Peça/fontes e armazenar chave no SO. | crates/model-gateway/src/remote_policy.rs | Trocar para remoto não envia automaticamente o contexto inteiro usado no modo local. | SL-S51-02 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-03.md
554 | SL-S51-04 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Implementação | Montar contexto editorial | Combinar seleção, objetivos e evidências autorizadas sob budget. | crates/copilot/src/context.rs | Conteúdo fora do escopo não entra por link/citação indireta sem autorização. | SL-S51-03 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-04.md
555 | SL-S51-05 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Implementação | Executar geração cancelável | Exibir streaming e estado parcial sem aplicar texto durante geração. | crates/copilot/src/session.rs | Cancelar mantém a Peça original e não registra proposta parcial como aceita. | SL-S51-04 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-05.md
556 | SL-S51-06 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Implementação | Criar diff por blocos | Mostrar adições/remoções e referências alteradas. | apps/desktop/src/copilot/diff.ts | Usuário distingue mudança de argumento de simples formatação. | SL-S51-05 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-06.md
557 | SL-S51-07 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Implementação | Aplicar proposta atomicamente | Validar base_revision e permitir aceite parcial conforme contrato. | crates/copilot/src/apply.rs | Peça editada durante geração gera conflito/rebase explícito, não overwrite. | SL-S51-06 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-07.md
558 | SL-S51-08 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Implementação | Registrar proveniência de IA | Gravar provedor/modelo e evento aceito sem expor segredos. | crates/copilot/src/provenance.rs | IA é marcada como origem da proposta, não fonte independente do conteúdo factual. | SL-S51-07 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-08.md
559 | SL-S51-09 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Teste | Testar falhas e injeção | Cobrir resposta sem referência, patch inválido, prompt hostil e provedor offline. | tests/copilot/ | Nenhuma falha concede escrita fora do bloco/escopo autorizado. | SL-S51-08 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-09.md
560 | SL-S51-10 | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Integração | Teste | Validar revisão e rollback | Aceitar parte, desfazer e reconstruir histórico em modo offline. | reports/copilot/editorial-acceptance.md | Ação autoral é recuperável e o resultado não depende de conversa hospedada externamente. | SL-S51-09 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S51/SL-S51-10.md
561 | SL-S51-GATE | v0.9.0 | S51 | Copiloto / GenerationProvider | Aceite humano | Gate | Aceitar S51 — Integrar copiloto editorial e BYOK | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S51/acceptance.md | Solicitar revisão de parágrafo, comparar proposta e aceitar somente blocos selecionados. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S51-01; SL-S51-02; SL-S51-03; SL-S51-04; SL-S51-05; SL-S51-06; SL-S51-07; SL-S51-08; SL-S51-09; SL-S51-10 | R08; R13; R23; R27; R31 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S51/acceptance.md
562 | SL-S52-01 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Contrato | Definir intenções | Persistir objetivos, hipóteses, temas, estado e limites de escopo. | schemas/intention-v0.json | Intenção possui identidade/revisão e não existe apenas em memória de chat. | SL-S35-GATE; SL-S41-GATE; SL-S46-GATE; SL-S51-GATE | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-01.md
563 | SL-S52-02 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Implementação | Criar UI de metas | Editar, pausar e arquivar intenções com linguagem clara. | apps/desktop/src/intentions/ | Pausar intenção interrompe novos jobs proativos sem apagar seus dados. | SL-S52-01 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-02.md
564 | SL-S52-03 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Implementação | Recuperar afinidades | Usar busca aprovada para selecionar materiais candidatos por intenção. | crates/intentions/src/candidates.rs | Threshold antigo de 0,85 não é aplicado sem calibração para o modelo escolhido. | SL-S52-02 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-03.md
565 | SL-S52-04 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Implementação | Avaliar relevância opcional | Usar Jev ou alternativa local conforme política e registrar critério. | crates/intentions/src/evaluate.rs | Intenção sensível não é enviada remotamente apenas porque Jev está configurado globalmente. | SL-S52-03 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-04.md
566 | SL-S52-05 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Implementação | Deduplicar notificações | Aplicar cooldown, motivo e limite de volume sem gerar spam. | crates/intentions/src/notifications.rs | Mesmo item reindexado não dispara sugestões duplicadas incessantemente. | SL-S52-04 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-05.md
567 | SL-S52-06 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Implementação | Criar proposta de board | Apresentar candidatos, relações sugeridas e fontes para confirmação. | crates/intentions/src/board_proposal.rs | Arestas propostas por IA não aparecem como desenhadas pelo usuário antes do aceite. | SL-S52-05 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-06.md
568 | SL-S52-07 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Implementação | Criar chat global com escopo | Selecionar workspace/acervo permitido e mostrar o escopo ativo. | apps/desktop/src/chat/ | Global não significa acesso irrestrito automático a todos os arquivos do computador. | SL-S52-06 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-07.md
569 | SL-S52-08 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Implementação | Persistir conversas/propostas | Definir o que é histórico autoral versus execução efêmera. | crates/chat/src/history.rs | Conversa importante pode ser exportada; logs internos sensíveis não viram conteúdo do Vault por acidente. | SL-S52-07 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-08.md
570 | SL-S52-09 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Teste | Testar mudança de intenção/escopo | Alterar meta e revogar acesso enquanto job está em execução. | tests/intentions/scope/ | Resultado antigo é rejeitado/reclassificado e não publica sugestão desautorizada. | SL-S52-08 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-09.md
571 | SL-S52-10 | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Próprio | Teste | Avaliar utilidade e explicação | Usar corpus de intenções com positivos/negativos e feedback do usuário. | reports/intentions/evaluation.md | Sugestões exibem motivo/evidências e podem ser rejeitadas sem reorganização forçada do acervo. | SL-S52-09 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S52/SL-S52-10.md
572 | SL-S52-GATE | v0.9.0 | S52 | IntentService / chat | Aceite humano | Gate | Aceitar S52 — Implementar intenções, chat global e sugestões | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S52/acceptance.md | Material novo relevante produz sugestão explicável que só cria/altera board após confirmação. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S52-01; SL-S52-02; SL-S52-03; SL-S52-04; SL-S52-05; SL-S52-06; SL-S52-07; SL-S52-08; SL-S52-09; SL-S52-10 | R08; R18; R21; R23; R28 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S52/acceptance.md
573 | SL-S53-01 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Implementação | Unificar IDs e navegação | Resolver links entre Ingest, widget, célula, Peça e histórico por contrato comum. | crates/app-core/src/navigation.rs | Links não dependem de nomes de tela ou paths absolutos frágeis. | SL-S30-GATE; SL-S36-GATE; SL-S41-GATE; SL-S46-GATE; SL-S50-GATE; SL-S51-GATE; SL-S52-GATE | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S53/SL-S53-01.md
574 | SL-S53-02 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Implementação | Harmonizar estados de operação | Padronizar fila, erro, offline, revisão antiga e solicitação de permissão. | apps/desktop/src/status-system/ | Mesmo estado não recebe significados contraditórios em fases diferentes. | SL-S53-01 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S53/SL-S53-02.md
575 | SL-S53-03 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Implementação | Revisar fluxos de promoção | Tornar clara a diferença entre referência, recorte, cópia e fork-on-insert. | apps/desktop/src/flows/promote/ | Usuário consegue prever quais conteúdos serão independentes depois de cada ação. | SL-S53-02 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S53/SL-S53-03.md
576 | SL-S53-04 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Implementação | Unificar painel de recursos | Mostrar runtime/modelos/jobs e permitir pausar tarefas de fundo. | apps/desktop/src/settings/resources/ | Diagnóstico inclui workers e browser, não apenas contador do frontend. | SL-S53-03 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S53/SL-S53-04.md
577 | SL-S53-05 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Teste | Rodar jornada integral local | Usar pacote de dados/modelos provisionado e rede bloqueada. | reports/v0.9/local-journey.md | Autoria, busca e contexto locais funcionam; web/Jev/BYOK mostram indisponibilidade sem fallback oculto. | SL-S53-04 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S53/SL-S53-05.md
578 | SL-S53-06 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Teste | Rodar jornada conectada consentida | Habilitar pesquisa/Jev/BYOK separadamente e registrar egress autorizado. | reports/v0.9/connected-journey.md | Ativar um provedor não autoriza todos os demais automaticamente. | SL-S53-05 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S53/SL-S53-06.md
579 | SL-S53-07 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Teste | Apagar caches durante ensaio seguro | Reabrir, reconstruir e comparar autoria/proveniência. | reports/v0.9/reconstruction.md | Nenhum motor contém a única cópia de conhecimento aceito. | SL-S53-06 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S53/SL-S53-07.md
580 | SL-S53-08 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Governança | Congelar funcionalidades v1 | Inventariar requisitos ainda pendentes de homologação/portabilidade. | docs/release/v1-freeze.md | Lacunas não são renomeadas como feature pronta; escopo novo vai para proposta pós-v1. | SL-S53-07 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S53/SL-S53-08.md
581 | SL-S53-09 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Governança | Triar defeitos | Classificar integridade/segurança, função essencial, recursos e polimento. | reports/v0.9/defect-register.csv | Defeito crítico tem owner e bloqueio; não é adiado a v2 para concluir v1 artificialmente. | SL-S53-08 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S53/SL-S53-09.md
582 | SL-S53-10 | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Integração | Release | Publicar alpha integrada | Distribuir somente capacidades testadas e pedir feedback com diagnóstico saneado. | release/v0.9.0/ | Alpha não é anunciada como release estável ou como prova de todas as metas do RFC. | SL-S53-09 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S53/SL-S53-10.md
583 | SL-S53-GATE | v0.9.0 | S53 | Produto / alpha integrada | Aceite humano | Gate | Aceitar S53 — Integrar o ciclo completo e congelar funcionalidades | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S53/acceptance.md | Capturar fonte, pesquisar, conectar, produzir Peça e comprovar origem e reconstrução. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S53-01; SL-S53-02; SL-S53-03; SL-S53-04; SL-S53-05; SL-S53-06; SL-S53-07; SL-S53-08; SL-S53-09; SL-S53-10 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S53/acceptance.md
584 | SL-S54-01 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Teste | Revalidar modelo de ameaças | Atualizar superfícies após todas as integrações e revisar privilégios efetivos. | docs/security/threat-model-v1.md | Nenhum runtime/endpoint novo fica fora do inventário de fronteiras. | SL-S53-GATE | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-01.md
585 | SL-S54-02 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Teste | Fuzzar codecs/protocolos | Cobrir Markdown, YAML, JSON, MPK, respostas de workers e patches editoriais. | tests/fuzz/ | Crashes e consumo excessivo reproduzíveis viram regressões, não arquivos descartados sem análise. | SL-S54-01 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-02.md
586 | SL-S54-03 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Teste | Repetir ataques de filesystem | Executar TOCTOU/junction/symlink nas operações reais dos motores. | reports/security/fs-integration.json | Proteção do Core não é contornada por parser/browser com acesso direto amplo. | SL-S54-02 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-03.md
587 | SL-S54-04 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Teste | Repetir ataques de rede | Testar SSRF, serviços locais, redirects e subrequests de browser. | reports/security/network-integration.json | LocalAI, SearxNG e segredos não são alcançados por conteúdo adquirido sem autorização. | SL-S54-03 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-04.md
588 | SL-S54-05 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Teste | Red-team de prompt injection | Misturar instruções hostis com documentos/citações e propostas de geração. | reports/security/prompt-injection.json | Ataque pode afetar texto gerado, mas não altera permissões nem executa ações proibidas. | SL-S54-04 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-05.md
589 | SL-S54-06 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Teste | Auditar credenciais/logs | Procurar chaves, conteúdos privados e metadados sensíveis em exports e diagnóstico. | reports/security/secrets.json | Dados-semente não vazam; logging detalhado exige opt-in e saneamento. | SL-S54-05 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-06.md
590 | SL-S54-07 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Implementação | Corrigir vulnerabilidades encontradas | Priorizar causa raiz e adicionar teste que falha antes do patch. | security/fixes/ | Achado crítico não fica apenas documentado como risco aceito para publicar estável. | SL-S54-06 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-07.md
591 | SL-S54-08 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Upstream | Auditar dependências e patches | Conferir avisos, CVEs relevantes e necessidade de atualização controlada. | compliance/security-review-v1.json | Atualização passa regressões; ausência de CVE não é tratada como garantia de segurança. | SL-S54-07 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-08.md
592 | SL-S54-09 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Teste | Validar fail-closed | Remover mecanismo obrigatório de sandbox e tentar iniciar recurso dependente. | tests/security/missing-capability/ | Função é bloqueada claramente em vez de rodar sem contenção. | SL-S54-08 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S54/SL-S54-09.md
593 | SL-S54-10 | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Próprio | Governança | Fechar gate de segurança | Revisar evidências manualmente e registrar limites residuais não críticos. | reports/security/v1-signoff.md | Aprovação identifica exatamente versões/perfis testados e não afirma segurança absoluta. | SL-S54-09 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S54/SL-S54-10.md
594 | SL-S54-GATE | v1.0.0-beta.1 | S54 | Segurança / todos os motores | Aceite humano | Gate | Aceitar S54 — Executar hardening e auditoria adversarial | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S54/acceptance.md | Ataques de arquivo, web, prompt e processo falham sem afetar outros workspaces. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S54-01; SL-S54-02; SL-S54-03; SL-S54-04; SL-S54-05; SL-S54-06; SL-S54-07; SL-S54-08; SL-S54-09; SL-S54-10 | R05; R06; R08; R30; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S54/acceptance.md
595 | SL-S55-01 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Teste | Fixar ambiente de homologação | Registrar hardware, SO, drivers, armazenamento, dataset e versões dos modelos. | bench/profiles/v1.yaml | Resultado de VM/CI não é confundido com perfil de desktop real. | SL-S54-GATE | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-01.md
596 | SL-S55-02 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Teste | Medir idle agregado | Contar Core, WebView, GPU/auxiliares pertinentes e serviços sob gestão. | reports/perf/idle-v1.json | Meta de 350 MB é avaliada no perfil aprovado, sem omitir processos pesados. | SL-S55-01 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-02.md
597 | SL-S55-03 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Teste | Medir startup e ack | Distinguir primeiro uso, caches quentes/frios e aceitação versus conclusão de comando. | reports/perf/startup-ipc-v1.json | Meta de 2,2 s/150 ms possui definição e dados por percentil. | SL-S55-02 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-03.md
598 | SL-S55-04 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Teste | Medir indexação leve | Validar 650 MB no perfil definido e registrar OCR/STT separadamente. | reports/perf/indexing-v1.json | Pipelines pesados não recebem exceção implícita ao requisito. | SL-S55-03 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-04.md
599 | SL-S55-05 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Teste | Medir inferência e unload | Avaliar 2,8 GB, contexto, simultaneidade e liberação após ociosidade. | reports/perf/inference-v1.json | Pesos, KV/cache e runtime são contabilizados; não há claim baseado só no tamanho GGUF. | SL-S55-04 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-05.md
600 | SL-S55-06 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Teste | Medir cena complexa | Coletar frame time em 100/1.000 nós com textos/imagens/arestas. | reports/perf/canvas-v1.json | LOD não ganha desempenho apagando dados ou desativando interação sem aviso. | SL-S55-05 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-06.md
601 | SL-S55-07 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Implementação | Corrigir gargalos demonstrados | Atacar hotspots de startup, renderer, indexador e serialização identificados no profiler. | perf/fixes-v1/ | Otimização mantém suítes funcionais e mostra comparação antes/depois. | SL-S55-06 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-07.md
602 | SL-S55-08 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Implementação | Aplicar backpressure | Pausar/reduzir jobs quando recursos se aproximam do perfil autorizado. | crates/resources/src/backpressure.rs | UI continua utilizável e cancelamento tem efeito; não há thrashing contínuo de modelos. | SL-S55-07 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-08.md
603 | SL-S55-09 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Implementação | Explicar degradação | Informar capacidade indisponível, pacote menor ou tarefa pendente sem fallback externo. | apps/desktop/src/resources/degradation.ts | Hardware insuficiente não dispara nuvem nem altera conteúdo por truncamento oculto. | SL-S55-08 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P1 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S55/SL-S55-09.md
604 | SL-S55-10 | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | Decisão | Ratificar perfil final | Corrigir até cumprir ou reabrir ADR-007 explicitamente antes do release. | reports/perf/v1-signoff.md | Meta não atingida não recebe selo verde; desvios não são escondidos no changelog. | SL-S55-09 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S55/SL-S55-10.md
605 | SL-S55-GATE | v1.0.0-beta.1 | S55 | ResourceSupervisor / benchmarks | Aceite humano | Gate | Aceitar S55 — Homologar performance e degradação por hardware | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S55/acceptance.md | Repetir benchmarks com dados brutos e observar retorno real a idle após tarefas pesadas. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S55-01; SL-S55-02; SL-S55-03; SL-S55-04; SL-S55-05; SL-S55-06; SL-S55-07; SL-S55-08; SL-S55-09; SL-S55-10 | R09; R12; R20; R23; R34 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S55/acceptance.md
606 | SL-S56-01 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Implementação | Definir layout de pacotes | Separar app, runtimes, modelos e pacotes opcionais por arquitetura. | packaging/layout-v1.json | Pacote não depende de arquivos presentes apenas na máquina de build. | SL-S54-GATE; SL-S55-GATE | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-01.md
607 | SL-S56-02 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Implementação | Construir Linux x86_64 | Empacotar Core/UI e workers homologados com dependências nativas. | packaging/linux/x86_64/ | Instalação limpa roda autoria e capacidades declaradas sem toolchains globais. | SL-S56-01 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-02.md
608 | SL-S56-03 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Implementação | Construir Linux aarch64 | Ajustar bibliotecas/backends e não reutilizar binários x86 por engano. | packaging/linux/aarch64/ | Smoke nativo e verificação de arquitetura passam nos componentes distribuídos. | SL-S56-02 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-03.md
609 | SL-S56-04 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Implementação | Construir Windows x86_64 | Empacotar dependências, helpers e WebView conforme política aprovada. | packaging/windows/x86_64/ | Não exige privilégio ou runtime inesperado sem documentação/instalação consentida. | SL-S56-03 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-04.md
610 | SL-S56-05 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Teste | Validar isolamento instalado | Repetir testes essenciais de sandbox no pacote, não só no ambiente dev. | reports/packaging/linux-windows-security.json | Paths finais, ACLs e helpers preservam as garantias aprovadas. | SL-S56-04 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-05.md
611 | SL-S56-06 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Teste | Validar instalação/atualização/remoção | Testar paths Unicode, usuário sem admin e reinstalação. | tests/packaging/linux-windows/ | Remoção não apaga Vaults pessoais sem confirmação explícita. | SL-S56-05 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-06.md
612 | SL-S56-07 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Teste | Validar pacotes opcionais offline | Instalar por arquivos/manifestos locais com rede bloqueada. | reports/packaging/offline-linux-windows.json | Capacidades funcionam sem download tardio oculto. | SL-S56-06 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-07.md
613 | SL-S56-08 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Licença | Gerar SBOM e avisos | Inventariar binários, Python privado, browser, DLLs e modelos incluídos. | compliance/packages/linux-windows/ | Licenças/fontes correspondentes acompanham os artefatos efetivamente distribuídos. | SL-S56-07 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S56/SL-S56-08.md
614 | SL-S56-09 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Teste | Rodar jornadas nativas | Repetir Captura→Mesa→Peça, busca/contexto e web nos perfis habilitados. | reports/targets/linux-windows-v1.json | Build verde não substitui execução real nos três alvos. | SL-S56-08 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S56/SL-S56-09.md
615 | SL-S56-10 | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Integração | Release | Produzir artefatos beta | Assinar/verificar conforme política e registrar hashes de cada pacote. | release/v1.0.0-beta.1/linux-windows/ | Usuário consegue verificar origem; limitações de assinatura são explícitas, não bypass silencioso. | SL-S56-09 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S56/SL-S56-10.md
616 | SL-S56-GATE | v1.0.0-beta.1 | S56 | Distribuição / Linux / Windows | Aceite humano | Gate | Aceitar S56 — Empacotar e validar Linux e Windows | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S56/acceptance.md | Instalar em máquina limpa, provisionar perfil permitido, usar e remover o app. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S56-01; SL-S56-02; SL-S56-03; SL-S56-04; SL-S56-05; SL-S56-06; SL-S56-07; SL-S56-08; SL-S56-09; SL-S56-10 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S56/acceptance.md
617 | SL-S57-01 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Implementação | Construir Apple Silicon | Empacotar binários/model backends compatíveis e paths de recursos. | packaging/macos/arm64/ | Nenhum backend x86 é carregado implicitamente para mascarar falta de suporte. | SL-S54-GATE; SL-S55-GATE; SL-S56-GATE | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-01.md
618 | SL-S57-02 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Implementação | Construir macOS Intel | Definir modelos/backends CPU/GPU realmente disponíveis. | packaging/macos/x86_64/ | Aceleração indisponível não é prometida por paridade com Apple Silicon. | SL-S57-01 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-02.md
619 | SL-S57-03 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Implementação | Configurar helpers/assinatura | Aplicar entitlements e política de distribuição aprovada a todos os executáveis. | packaging/macos/signing/ | Helper não perde contenção ao ser movido para o bundle final. | SL-S57-02 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-03.md
620 | SL-S57-04 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Teste | Validar instalação limpa | Executar sem ambientes Python/Go/Rust de desenvolvimento. | tests/packaging/macos-install/ | Ausência de dependência é detectada antes do uso, sem instrução opaca para desativar segurança. | SL-S57-03 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-04.md
621 | SL-S57-05 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Teste | Repetir sandbox instalado | Tentar acesso a dados privados, rede e filhos não autorizados. | reports/packaging/macos-security.json | Permissões reais do bundle correspondem aos perfis aprovados. | SL-S57-04 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-05.md
622 | SL-S57-06 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Teste | Validar modelos/pacotes offline | Provisionar pelo fluxo documentado e bloquear rede. | reports/packaging/macos-offline.json | Geração/embeddings homologados funcionam sem chamada externa. | SL-S57-05 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-06.md
623 | SL-S57-07 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Teste | Rodar jornadas por arquitetura | Exercitar editor, Mesa, ingest, busca, contexto e web habilitada. | reports/targets/macos-v1.json | Teste de uma arquitetura não vale como aprovação da outra. | SL-S57-06 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-07.md
624 | SL-S57-08 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Teste | Consolidar matriz dos cinco alvos | Comparar capacidades essenciais e opcionais com evidências. | reports/targets/v1-capabilities.json | Qualquer lacuna essencial bloqueia stable até correção ou replanejamento formal de escopo. | SL-S57-07 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-08.md
625 | SL-S57-09 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Documentação | Publicar guia beta | Explicar instalação, requisitos, limites e coleta de diagnóstico local saneado. | docs/releases/v1-beta.md | Usuário identifica facilmente qual pacote/modelo pode usar em seu hardware. | SL-S57-08 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S57/SL-S57-09.md
626 | SL-S57-10 | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Integração | Release | Publicar beta multiplataforma | Empacotar notas, SBOM, hashes e fontes aplicáveis. | release/v1.0.0-beta.1/ | Beta mantém estado experimental explícito e não oculta falhas conhecidas. | SL-S57-09 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S57/SL-S57-10.md
627 | SL-S57-GATE | v1.0.0-beta.1 | S57 | Distribuição / macOS | Aceite humano | Gate | Aceitar S57 — Empacotar macOS e fechar beta multiplataforma | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S57/acceptance.md | Instalação limpa em macOS preserva helpers, permissões, modelos e dados do usuário. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S57-01; SL-S57-02; SL-S57-03; SL-S57-04; SL-S57-05; SL-S57-06; SL-S57-07; SL-S57-08; SL-S57-09; SL-S57-10 | R01; R06; R09; R30; R33 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S57/acceptance.md
628 | SL-S58-01 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Decisão | Ratificar retenção/Git/auditoria | Resolver ADR-016 incluindo arquivos canônicos, caches excluídos e limites de anchoring. | docs/adr/016-history-portability.md | Git opcional não é chamado de backup remoto sem configuração real. | SL-S22-GATE; SL-S57-GATE | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S58/SL-S58-01.md
629 | SL-S58-02 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Implementação | Criar planejador de migração | Detectar versão e mostrar plano antes de executar mudanças. | crates/migrations/src/plan.rs | Versão desconhecida abre read-only ou é recusada sem regravação destrutiva. | SL-S58-01 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-02.md
630 | SL-S58-03 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Implementação | Executar migração recuperável | Criar ponto de restauração e publicar migração com protocolo durável. | crates/migrations/src/run.rs | Interrupção permite retomar/voltar; formatos intermediários não são anunciados como prontos. | SL-S58-02 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-03.md
631 | SL-S58-04 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Implementação | Versionar caches separadamente | Reconstruir índices/MPK sem obrigar migração autoral. | crates/migrations/src/derived.rs | Atualização de engine vetorial não muda o Markdown sem necessidade. | SL-S58-03 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-04.md
632 | SL-S58-05 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Implementação | Concluir backup/restauração | Validar escopo, manifest, integridade e dry-run do restauro. | crates/backup/ | Backup de dados confirmados reconstrói autoria e histórico aprovado numa raiz limpa. | SL-S58-04 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-05.md
633 | SL-S58-06 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Implementação | Integrar Git local | Commitar arquivos autorizados com hooks/filters e execução de comandos sob política segura. | adapters/git/local.rs | Repositório importado não executa hook/filtro arbitrário por simples abertura. | SL-S58-05 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-06.md
634 | SL-S58-07 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Implementação | Integrar remotos opt-in | Configurar credenciais do SO, preview de conteúdo e confirmação de push/pull. | adapters/git/remote.rs | Nenhum remoto é criado ou sincronizado automaticamente; conflitos são explícitos. | SL-S58-06 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-07.md
635 | SL-S58-08 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Implementação | Definir retenção e purga | Separar limpar cache de apagar histórico/assets não referenciados. | crates/history/src/retention.rs | Purga com efeito autoral exige confirmação e explica perda de rollback/auditoria. | SL-S58-07 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-08.md
636 | SL-S58-09 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Teste | Testar matriz de versões | Migrar fixtures de versões anteriores e simular downgrade incompatível. | tests/migrations/v1/ | Dados não são silenciosamente perdidos; impossibilidade de downgrade tem alternativa de export/restore. | SL-S58-08 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-09.md
637 | SL-S58-10 | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | Teste | Restaurar em outro sistema | Levar backup entre SOs e verificar IDs, fontes, paths e referências. | reports/portability/v1-restore.md | Portabilidade não depende de índices ou diretórios específicos da máquina de origem. | SL-S58-09 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S58/SL-S58-10.md
638 | SL-S58-GATE | v1.0.0-rc.1 | S58 | Compatibilidade / portabilidade | Aceite humano | Gate | Aceitar S58 — Implementar migrações, backup e Git opcional | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S58/acceptance.md | Migrar cópia de Vault antigo, restaurar backup e fazer commit/push apenas por ação autorizada. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S58-01; SL-S58-02; SL-S58-03; SL-S58-04; SL-S58-05; SL-S58-06; SL-S58-07; SL-S58-08; SL-S58-09; SL-S58-10 | R02; R05; R29; R32; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S58/acceptance.md
639 | SL-S59-01 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Teste | Auditar teclado/foco | Cobrir Ingest, canvas alternativo acessível, editor, diálogo e copiloto. | reports/a11y/keyboard-v1.md | Jornada essencial não contém armadilha de foco ou ação somente por gesto espacial. | SL-S57-GATE; SL-S58-GATE | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-01.md
640 | SL-S59-02 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Teste | Auditar semântica/contraste | Verificar nomes acessíveis, status, escalas e alternativas aos sinais de cor. | reports/a11y/interface-v1.md | Erros e relações não dependem exclusivamente de cor ou imagem. | SL-S59-01 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-02.md
641 | SL-S59-03 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Implementação | Corrigir bloqueios de uso | Resolver defeitos críticos de navegação, estados vazios e mensagens de recuperação. | ux/fixes-v1/ | Erro comum oferece ação concreta sem expor jargão interno obrigatório. | SL-S59-02 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-03.md
642 | SL-S59-04 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Documentação | Escrever guia de primeiros passos | Explicar modos offline/conectado e ciclo Captura→Mesa→Peça. | docs/user/getting-started.md | Guia não exige familiaridade com PageIndex, LocalAI, SearxNG ou banco vetorial. | SL-S59-03 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-04.md
643 | SL-S59-05 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Documentação | Escrever guia de dados/recuperação | Documentar formatos, backup, conflito, migração e reconstrução. | docs/user/data-and-recovery.md | Usuário distingue cache descartável de histórico autoral. | SL-S59-04 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-05.md
644 | SL-S59-06 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Documentação | Escrever guia de privacidade | Mostrar envio Jev/BYOK/web, chaves, logs e revogação. | docs/user/privacy.md | Não promete que todos os dados ficam locais quando o usuário habilita serviços externos. | SL-S59-05 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-06.md
645 | SL-S59-07 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Documentação | Escrever guia de contribuição | Orientar builds, fixtures, contratos, patches upstream e licenças. | docs/contributing/ | Novo contribuinte consegue executar suíte básica sem credenciais pagas. | SL-S59-06 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-07.md
646 | SL-S59-08 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Teste | Executar piloto com corpus permitido | Observar jornadas reais ou testes estruturados do mantenedor, distinguindo as modalidades. | reports/pilot/v1.md | Feedback não é inventado; origem e limitações da amostra são registradas. | SL-S59-07 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S59/SL-S59-08.md
647 | SL-S59-09 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Governança | Revisar pendências da RC | Classificar bugs, segurança, portabilidade e recursos contra critérios fixados. | reports/releases/v1-rc-readiness.md | Nenhum defeito crítico fica escondido como trabalho de versão futura. | SL-S59-08 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S59/SL-S59-09.md
648 | SL-S59-10 | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Próprio | Release | Publicar candidata | Anexar migrações, rollback, changelog, avisos e matriz de suporte. | release/v1.0.0-rc.1/ | Fonte e binários correspondem à mesma revisão e evidências da RC. | SL-S59-09 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S59/SL-S59-10.md
649 | SL-S59-GATE | v1.0.0-rc.1 | S59 | Produto / qualidade de uso | Aceite humano | Gate | Aceitar S59 — Concluir acessibilidade, documentação e piloto | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S59/acceptance.md | Usuário novo instala, captura, produz Peça e recupera erro seguindo somente os guias. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S59-01; SL-S59-02; SL-S59-03; SL-S59-04; SL-S59-05; SL-S59-06; SL-S59-07; SL-S59-08; SL-S59-09; SL-S59-10 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S59/acceptance.md
650 | SL-S60-01 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Governança | Auditar rastreabilidade | Conferir requisitos R01–R34/R37 aplicáveis contra testes e entregáveis reais. | reports/releases/v1-traceability.md | Cada requisito essencial tem evidência, e não apenas tarefa marcada concluída. | SL-S54-GATE; SL-S55-GATE; SL-S56-GATE; SL-S57-GATE; SL-S58-GATE; SL-S59-GATE | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S60/SL-S60-01.md
651 | SL-S60-02 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Teste | Rodar suíte final na revisão candidata | Reexecutar contratos, e2e, segurança, migrações e recursos relevantes. | reports/releases/v1-final-suite.json | Resultados pertencem ao commit que será publicado, não a uma versão anterior parecida. | SL-S60-01 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S60/SL-S60-02.md
652 | SL-S60-03 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Teste | Repetir destruição de caches | Executar prova oficial de soberania no pacote final. | reports/releases/v1-file-truth.json | Todos os dados autorais previstos reaparecem sem depender dos motores de índice. | SL-S60-02 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S60/SL-S60-03.md
653 | SL-S60-04 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Teste | Repetir modo desconectado | Bloquear rede em instalação com pacotes provisionados. | reports/releases/v1-offline.json | Funções locais essenciais funcionam e não há egress inesperado. | SL-S60-03 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S60/SL-S60-04.md
654 | SL-S60-05 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Licença | Fechar conformidade | Revisar SBOM, notices, fontes correspondentes e licenças dos modelos distribuídos. | compliance/releases/v1.0.0/ | Natureza não comercial não é usada como isenção de obrigação ou custo de API. | SL-S60-04 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S60/SL-S60-05.md
655 | SL-S60-06 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Release | Congelar e verificar artefatos | Gerar hashes/assinaturas, registrar ambiente e associar fontes/lockfiles. | release/v1.0.0/manifest.json | Cada arquivo baixável corresponde a origem e versão auditáveis. | SL-S60-05 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S60/SL-S60-06.md
656 | SL-S60-07 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Documentação | Publicar notas de versão | Explicar capacidades, mínimos, limitações, atualização e rollback. | docs/releases/v1.0.0.md | Não há claim de performance/segurança que exceda a matriz homologada. | SL-S60-06 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S60/SL-S60-07.md
657 | SL-S60-08 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Governança | Definir suporte e vulnerabilidades | Criar canal, política de triagem e processo de patch emergencial. | SECURITY.md | Relato crítico pode interromper roadmap e gerar patch sem aguardar próximo sprint de feature. | SL-S60-07 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S60/SL-S60-08.md
658 | SL-S60-09 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Decisão | Fazer go/no-go humano | Revisar blockers, demonstração e disponibilidade de artefatos. | reports/releases/v1-go-no-go.md | Autor assina decisão; agente não aprova automaticamente a própria implementação. | SL-S60-08 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S60/SL-S60-09.md
659 | SL-S60-10 | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Próprio | Release | Publicar stable e verificar distribuição | Testar download/instalação a partir do canal real sem expor credenciais. | reports/releases/v1-post-publish.md | Se artefato estiver incorreto, canal é corrigido/revertido e problema não é ignorado. | SL-S60-09 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S60/SL-S60-10.md
660 | SL-S60-GATE | v1.0.0 | S60 | Release / escopo integral | Aceite humano | Gate | Aceitar S60 — Publicar Sandland v1.0.0 | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S60/acceptance.md | Instalar stable limpa, restaurar Vault de referência e concluir ciclo completo sem perda de dados. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S60-01; SL-S60-02; SL-S60-03; SL-S60-04; SL-S60-05; SL-S60-06; SL-S60-07; SL-S60-08; SL-S60-09; SL-S60-10 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S60/acceptance.md
661 | SL-S61-01 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Governança | Coletar feedback consentido | Usar issues e diagnóstico local saneado, sem telemetria compulsória. | reports/post-v1/feedback-register.csv | Relatos possuem consentimento/origem; ausência de usuários externos é declarada. | SL-S60-GATE | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S61/SL-S61-01.md
662 | SL-S61-02 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Governança | Triar incidentes | Priorizar perda de dados, fuga de escopo, falhas essenciais e recursos. | docs/maintenance/triage.md | Hotfix crítico pode interromper qualquer sprint futuro. | SL-S61-01 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S61/SL-S61-02.md
663 | SL-S61-03 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Teste | Reproduzir problemas reais | Transformar entradas permitidas em fixtures mínimas sem expor documentos do usuário. | tests/regressions/post-v1/ | Cada bug corrigido tem caso reproduzível; bug não confirmado é identificado como hipótese. | SL-S61-02 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S61/SL-S61-03.md
664 | SL-S61-04 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Implementação | Corrigir falhas prioritárias | Implementar patches estreitos com revisão e rollback. | maintenance/v1.1/fixes/ | Correção não introduz migração/feature escondida e passa contratos pertinentes. | SL-S61-03 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S61/SL-S61-04.md
665 | SL-S61-05 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Teste | Executar uso prolongado | Alternar Vaults, edição, OCR, pesquisa e inferência em sessão extensa. | reports/post-v1/soak.json | Crescimento de recursos, deadlocks e atrasos são medidos, não só observados visualmente. | SL-S61-04 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S61/SL-S61-05.md
666 | SL-S61-06 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Governança | Revisar dívida dos adapters | Listar patches locais, APIs internas e riscos por engine. | upstream/debt-register.md | Cada divergência tem motivação e estratégia de reduzir/manter/upstreamar. | SL-S61-05 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S61/SL-S61-06.md
667 | SL-S61-07 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Decisão | Ratificar propostas pós-v1 | Resolver ADR-017 para escala, offline/interoperabilidade e futuros provedores. | docs/adr/017-post-v1-scope.md | Novas funcionalidades permanecem propostas até aprovação humana; não bloqueiam correções essenciais. | SL-S61-06 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S61/SL-S61-07.md
668 | SL-S61-08 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Decisão | Definir alvos de escala | Escolher corpus/hardware com base em uso observado antes de otimizar. | bench/profiles/post-v1.yaml | Novas metas não substituem silenciosamente budgets básicos do produto. | SL-S61-07 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S61/SL-S61-08.md
669 | SL-S61-09 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Governança | Definir política de suporte | Estabelecer ramos, patches de segurança, depreciação e compatibilidade de formatos. | docs/maintenance/support-policy.md | Não há promessa de suporte eterno ou calendário irreal para equipe solo. | SL-S61-08 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S61/SL-S61-09.md
670 | SL-S61-10 | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Próprio | Teste | Fechar regressão de estabilidade | Comparar candidata com v1.0 e registrar o que efetivamente melhorou. | reports/v1.1/stability-baseline.md | Ausência de defeito conhecido não é preenchida por bug inventado para marcar tarefa concluída. | SL-S61-09 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S61/SL-S61-10.md
671 | SL-S61-GATE | v1.1.0 | S61 | Manutenção / produto | Aceite humano | Gate | Aceitar S61 — Estabilizar uso real e ratificar evolução | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S61/acceptance.md | Reproduzir relato real/ensaio de uso e vincular correção a teste sem coletar dados privados. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S61-01; SL-S61-02; SL-S61-03; SL-S61-04; SL-S61-05; SL-S61-06; SL-S61-07; SL-S61-08; SL-S61-09; SL-S61-10 | R05; R09; R31; R34; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S61/acceptance.md
672 | SL-S62-01 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Implementação | Criar painel de saúde do Vault | Reunir schemas, referências, histórico, caches e jobs. | apps/desktop/src/diagnostics/vault-health.ts | UI distingue problema autoral de índice descartável e evita alarmismo genérico. | SL-S61-GATE | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-01.md
673 | SL-S62-02 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Implementação | Adicionar preview de reparo | Listar arquivos afetados, causa e resultado antes de modificar. | crates/recovery/src/plan.rs | Operação destrutiva não é escondida dentro de botão reconstruir índice. | SL-S62-01 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-02.md
674 | SL-S62-03 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Implementação | Criar checkpoint de reparo | Preservar reversibilidade conforme política de retenção. | crates/recovery/src/checkpoint.rs | Reparo pode ser desfeito sem perder alterações confirmadas posteriores indevidamente. | SL-S62-02 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-03.md
675 | SL-S62-04 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Implementação | Melhorar reconciliação assistida | Resolver órfãos e conflitos por decisão explícita. | apps/desktop/src/diagnostics/reconcile.ts | Sistema não escolhe automaticamente o arquivo mais novo como verdade universal. | SL-S62-03 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-04.md
676 | SL-S62-05 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Implementação | Criar export de diagnóstico saneado | Remover corpo documental, caminhos sensíveis e segredos por padrão. | crates/diagnostics/src/export.rs | Fixtures-semente privadas não aparecem no pacote compartilhável. | SL-S62-04 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-05.md
677 | SL-S62-06 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Implementação | Explicar consumo por capacidade | Atribuir recursos a modelo, browser, OCR, indexador e editor. | apps/desktop/src/diagnostics/resources.ts | Usuário pode pausar o causador real sem encerrar o app inteiro. | SL-S62-05 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-06.md
678 | SL-S62-07 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Implementação | Melhorar retomada de jobs | Distinguir retry seguro, nova versão do input e tarefa manual necessária. | crates/jobs/src/recovery.rs | Job antigo não repete envio remoto após consentimento revogado. | SL-S62-06 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-07.md
679 | SL-S62-08 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Teste | Ensaiar corrupção combinada | Misturar cache inválido, arquivo ausente e journal incompleto em cópia descartável. | tests/recovery/scenarios/ | Ferramenta conserva dados recuperáveis e relata o que não pode reconstruir. | SL-S62-07 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-08.md
680 | SL-S62-09 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Teste | Testar privacidade do suporte | Tentar incluir segredos/metadados por caminhos de erro e dumps. | reports/recovery/privacy.json | Diagnóstico automático não envia dados; compartilhamento é opção explícita. | SL-S62-08 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-09.md
681 | SL-S62-10 | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Próprio | Documentação | Escrever runbooks | Guiar situações de disco cheio, modelo corrompido, índice perdido e conflito Git. | docs/user/troubleshooting/ | Usuário pode seguir passos sem executar comandos desconhecidos como administrador. | SL-S62-09 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S62/SL-S62-10.md
682 | SL-S62-GATE | v1.1.0 | S62 | Recovery / observabilidade local | Aceite humano | Gate | Aceitar S62 — Aprimorar recuperação assistida e diagnóstico | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S62/acceptance.md | Diagnosticar índice corrompido e conflito, reparar somente o que foi autorizado. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S62-01; SL-S62-02; SL-S62-03; SL-S62-04; SL-S62-05; SL-S62-06; SL-S62-07; SL-S62-08; SL-S62-09; SL-S62-10 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S62/acceptance.md
683 | SL-S63-01 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Upstream | Revisar mudanças upstream | Examinar somente versões pertinentes e correções relevantes dos motores adotados. | reports/upstream/v1.1-review.md | Não se atualizam todos os componentes apenas para perseguir latest. | SL-S61-GATE; SL-S62-GATE | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S63/SL-S63-01.md
684 | SL-S63-02 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Upstream | Rebasear patches editoriais | Aplicar série BlockSuite e verificar grafo de deps/licenças. | upstream/blocksuite/patches/ | Round-trip, input e bundle continuam dentro do contrato. | SL-S63-01 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S63/SL-S63-02.md
685 | SL-S63-03 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Upstream | Rebasear recorte PageIndex | Inspecionar ferramentas, prompts, model calls e identidade. | upstream/pageindex/patches/ | Atualização não reintroduz cloud/store global ou renumeração de IDs autorais. | SL-S63-02 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S63/SL-S63-03.md
686 | SL-S63-04 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Upstream | Atualizar ingest/web quando necessário | Verificar Docling, Scrapling, normalizador e engines SearxNG. | upstream/maintenance-v1.1.json | Mudanças de extração são avaliadas com corpus; fontes antigas não são reescritas automaticamente. | SL-S63-03 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S63/SL-S63-04.md
687 | SL-S63-05 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Upstream | Revisar LocalAI/modelos | Separar atualização de runtime de mudança de pesos e backend. | models/maintenance-v1.1.json | Usuário não recebe troca silenciosa de modelo ou espaço de embeddings. | SL-S63-04 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S63/SL-S63-05.md
688 | SL-S63-06 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Upstream | Revisar backend de busca | Testar índice/SDK escolhido e migração de cache em cópia descartável. | reports/search/v1.1-upgrade.md | Mudança do motor não exige modificar dados autorais para continuar funcionando. | SL-S63-05 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S63/SL-S63-06.md
689 | SL-S63-07 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Teste | Executar comparação diferencial | Rodar corpus antigo e novo comparando estrutura, busca e citações. | reports/v1.1/differential.json | Ganho em um corpus não oculta regressão de escopo, IDs ou fonte. | SL-S63-06 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor + agente de IA |  |  | reports/S63/SL-S63-07.md
690 | SL-S63-08 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Licença | Atualizar SBOM/fontes | Registrar novas versões, avisos, patches e artefatos distribuídos. | compliance/releases/v1.1.0/ | Inventário corresponde ao pacote publicado, não só às dependências de desenvolvimento. | SL-S63-07 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S63/SL-S63-08.md
691 | SL-S63-09 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Governança | Contribuir correções genéricas | Preparar propostas upstream quando adequado, sem depender da aceitação para preservar segurança. | upstream/contributions-v1.1.md | Mudança mantém rastreabilidade e termos; PR não enviado não é anunciado como contribuição aceita. | SL-S63-08 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S63/SL-S63-09.md
692 | SL-S63-10 | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Integração | Release | Publicar v1.1 e verificar rollback | Incluir fixes, suporte, diagnóstico e restauração testada. | release/v1.1.0/ | Usuário v1.0 atualiza sem perder dados e dispõe de procedimento de retorno compatível. | SL-S63-09 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória no escopo da versão | Autor |  |  | reports/S63/SL-S63-10.md
693 | SL-S63-GATE | v1.1.0 | S63 | Upstreams / estabilidade | Aceite humano | Gate | Aceitar S63 — Atualizar motores com segurança e publicar v1.1 | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S63/acceptance.md | Atualizar recorte necessário, comparar resultados e reverter se um contrato quebrar. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S63-01; SL-S63-02; SL-S63-03; SL-S63-04; SL-S63-05; SL-S63-06; SL-S63-07; SL-S63-08; SL-S63-09; SL-S63-10 | R01; R30; R32; R33; R34 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S63/acceptance.md
694 | SL-S64-01 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Decisão | Confirmar escopo de escala | Ratificar metas/corpus de ADR-017 e preservar os budgets base. | docs/product/scale-v1.2.md | Novo alvo é definido antes do benchmark, não depois de ver resultados favoráveis. | SL-S61-GATE; SL-S63-GATE | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P0 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S64/SL-S64-01.md
695 | SL-S64-02 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Teste | Identificar gargalos | Perfilar parsing, snapshots, indexação, queries, summaries e cena separadamente. | reports/scale/hotspots.json | Otimização nasce de evidência e não de preferência por reescrever Python em Rust. | SL-S64-01 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-02.md
696 | SL-S64-03 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Implementação | Otimizar filas de lote | Introduzir prioridades/fairness e backpressure para UI versus tarefas em massa. | crates/jobs/src/batch_scheduler.rs | Lote grande não impede salvar edição ou cancelar tarefa prioritária. | SL-S64-02 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-03.md
697 | SL-S64-04 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Implementação | Otimizar parsing incremental | Reaproveitar revisões/unidades quando backend permitir sem perder cobertura. | crates/ingest/src/incremental_extract.rs | Documento alterado não reutiliza texto de páginas incompatíveis apenas por posição. | SL-S64-03 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-04.md
698 | SL-S64-05 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Implementação | Otimizar indexação em geração | Agrupar upserts e publicar revisão consistente com tombstones. | crates/search/src/bulk_index.rs | Pico de throughput não faz ressurgir material excluído. | SL-S64-04 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-05.md
699 | SL-S64-06 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Implementação | Otimizar contexto incremental | Recalcular subárvores/grupos necessários e limitar entradas de cache. | crates/context/src/incremental_large.rs | Contexto permanece fiel às relações e não usa summaries obsoletos por economia. | SL-S64-05 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-06.md
700 | SL-S64-07 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Implementação | Otimizar viewport medida | Corrigir gargalos de arestas/previews/texturas demonstrados. | apps/desktop/src/board/perf/ | Melhor fluidez não remove acessibilidade ou precisão de hit testing. | SL-S64-06 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-07.md
701 | SL-S64-08 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Teste | Validar cancelamento/retomada em escala | Interromper import/index/contexto em diferentes pontos do lote. | tests/scale/recovery/ | Retomar não duplica autoria nem exige iniciar todo o trabalho sem motivo documentado. | SL-S64-07 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-08.md
702 | SL-S64-09 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Teste | Comparar qualidade antes/depois | Reexecutar avaliações reservadas de busca, summaries e fontes. | reports/scale/quality-regression.json | Otimização não reduz métricas essenciais abaixo dos limiares aprovados. | SL-S64-08 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-09.md
703 | SL-S64-10 | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Evolução proposta | Documentação | Publicar limites reais | Descrever corpus/hardware e capacidades desabilitadas por orçamento. | docs/performance/v1.2.md | Nenhum número vira garantia genérica para qualquer desktop ou acervo. | SL-S64-09 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S64/SL-S64-10.md
704 | SL-S64-GATE | v1.2.0 | S64 | Escala / pipelines | Aceite humano | Gate | Aceitar S64 — Escalar busca, ingestão e contexto com evidência | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S64/acceptance.md | Processar lote maior mantendo autoria responsiva e resultados/revisões corretos. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S64-01; SL-S64-02; SL-S64-03; SL-S64-04; SL-S64-05; SL-S64-06; SL-S64-07; SL-S64-08; SL-S64-09; SL-S64-10 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S64/acceptance.md
705 | SL-S65-01 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Contrato | Definir pacote de capacidade | Agrupar backend, modelos, licenças, hashes, target e dependências. | schemas/capability-pack-v1.json | Pacote declara tudo de que precisa e não executa script arbitrário ao importar. | SL-S32-GATE; SL-S57-GATE; SL-S63-GATE; SL-S64-GATE | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-01.md
706 | SL-S65-02 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Implementação | Criar construtor de pacotes | Selecionar somente artefatos com redistribuição permitida e manifest verificado. | tooling/capability-pack/build/ | Peso com termos incompatíveis não é incorporado apenas porque está disponível para download. | SL-S65-01 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-02.md
707 | SL-S65-03 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Implementação | Criar importador offline | Validar assinatura/hash, arquitetura e espaço antes de publicar instalação. | crates/models/src/import_pack.rs | Pacote errado/corrompido é recusado sem substituir uma instalação funcional. | SL-S65-02 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-03.md
708 | SL-S65-04 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Implementação | Deduplicar armazenamento de artefatos | Compartilhar conteúdo compatível entre perfis preservando versões. | crates/models/src/artifact_store.rs | Remover um perfil não remove modelo ainda usado por outro. | SL-S65-03 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-04.md
709 | SL-S65-05 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Implementação | Criar perfis de hardware | Recomendar capacidades com base em memória/CPU/GPU detectadas e homologadas. | crates/resources/src/hardware_profiles.rs | Detecção não concede download/rede automaticamente nem presume aceleração não testada. | SL-S65-04 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-05.md
710 | SL-S65-06 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Implementação | Aplicar fallback de capacidade | Escolher perfil já instalado ou marcar operação indisponível. | crates/models/src/profile_fallback.rs | Fallback nunca migra para provedor remoto sem consentimento. | SL-S65-05 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-06.md
711 | SL-S65-07 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Implementação | Criar UI de instalação/remoção | Mostrar tamanho, licença, destino e consequências de remover pacote. | apps/desktop/src/settings/capability-packs/ | Remoção não apaga Vault nem resultado autoral produzido pelo modelo. | SL-S65-06 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-07.md
712 | SL-S65-08 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Teste | Testar portabilidade por target | Instalar packs nos cinco alvos compatíveis e verificar dependências faltantes. | reports/offline/packs-matrix.json | Pacote de uma arquitetura não é anunciado como universal sem prova. | SL-S65-07 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-08.md
713 | SL-S65-09 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Teste | Validar zero egress | Executar rotas locais completas em rede bloqueada e registrar tentativas. | reports/offline/airgap-v1.2.json | Nenhum backend tenta buscar tokenizer/modelo auxiliar não declarado. | SL-S65-08 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-09.md
714 | SL-S65-10 | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | Documentação | Publicar guia de operação desconectada | Explicar preparação, atualização, verificação e limites do modo offline. | docs/user/offline-packs.md | App distingue operação local de instalação inicial que pode requerer aquisição prévia dos artefatos. | SL-S65-09 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S65/SL-S65-10.md
715 | SL-S65-GATE | v1.2.0 | S65 | Distribuição offline / modelos | Aceite humano | Gate | Aceitar S65 — Consolidar pacotes offline e perfis portáveis | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S65/acceptance.md | Levar pacote permitido para outra máquina compatível e usar IA local sem conectividade. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S65-01; SL-S65-02; SL-S65-03; SL-S65-04; SL-S65-05; SL-S65-06; SL-S65-07; SL-S65-08; SL-S65-09; SL-S65-10 | R01; R07; R09; R30; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S65/acceptance.md
716 | SL-S66-01 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Decisão | Aprovar formatos adicionais | Escolher recorte interoperável, por exemplo JSON Canvas e export editorial local. | docs/product/interoperability-v1.2.md | Formatos são propostas ratificadas; não se promete compatibilidade irrestrita com todo app de notas. | SL-S58-GATE; SL-S63-GATE; SL-S64-GATE; SL-S65-GATE | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P0 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S66/SL-S66-01.md
717 | SL-S66-02 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Contrato | Definir mapeamento de topologia | Relacionar nós/arestas/grupos e extensões Sandland ao formato escolhido. | schemas/interop/board-mapping.json | Relação sem representação é preservada em extensão ou relatada como perda antes do export. | SL-S66-01 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P0 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-02.md
718 | SL-S66-03 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Implementação | Exportar board aberto | Produzir referências portáveis e metadados de extensão documentados. | crates/export/src/board_interop.rs | Conteúdo não é duplicado de modo a perder identidade/proveniência. | SL-S66-02 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-03.md
719 | SL-S66-04 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Implementação | Importar board em cópia segura | Resolver paths e gerar IDs/mapeamentos sem autorizar acesso externo indevido. | crates/import/src/board_interop.rs | Importação não sobrepõe Vault ativo nem lê path arbitrário vindo do arquivo. | SL-S66-03 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-04.md
720 | SL-S66-05 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Implementação | Exportar Peça em formato adicional | Implementar formato aprovado, como HTML/PDF local, com assets e citações. | crates/export/src/editorial.rs | Não depende de renderer cloud nem recursos remotos não autorizados. | SL-S66-04 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-05.md
721 | SL-S66-06 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Implementação | Exportar mapa de evidências | Incluir fonte/revisão/localizador em manifest legível. | crates/export/src/evidence_manifest.rs | Texto final continua auditável por ferramenta externa. | SL-S66-05 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-06.md
722 | SL-S66-07 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Teste | Testar round-trip interoperável | Comparar campos suportados e perdas declaradas em fixtures. | tests/interop/ | Import/export não é chamado lossless quando o formato alvo não representa toda a semântica. | SL-S66-06 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-07.md
723 | SL-S66-08 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Teste | Testar migração de v1.0/v1.1 | Rodar corpus de versões e procedimento de restauração. | reports/v1.2/compatibility.json | Novos exports não quebram formatos canônicos existentes. | SL-S66-07 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-08.md
724 | SL-S66-09 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Documentação | Publicar especificação de formato | Fornecer exemplos e validadores para implementadores externos. | docs/specs/interoperability/ | É possível ler/converter dados sem vincular ao runtime do Sandland. | SL-S66-08 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S66/SL-S66-09.md
725 | SL-S66-10 | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | Release | Publicar v1.2 estável | Consolidar escala, packs offline e interoperabilidade com evidências. | release/v1.2.0/ | Novas capacidades têm limites claros e não mascaram regressões no fluxo v1.0. | SL-S66-09 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P2 | Alto | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S66/SL-S66-10.md
726 | SL-S66-GATE | v1.2.0 | S66 | Formatos abertos / exportação | Aceite humano | Gate | Aceitar S66 — Ampliar interoperabilidade e publicar v1.2 | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S66/acceptance.md | Exportar mesa/Peça e importar cópia sem perder os campos declarados suportados. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S66-01; SL-S66-02; SL-S66-03; SL-S66-04; SL-S66-05; SL-S66-06; SL-S66-07; SL-S66-08; SL-S66-09; SL-S66-10 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | Não iniciado | P0 | Alto | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S66/acceptance.md
727 | SL-S67-01 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Decisão | Ratificar escopo v2 | Resolver ADR-018 com objetivos observados e não escopo de marketplace/execução irrestrita. | docs/adr/018-provider-sdk.md | Autor aprova evolução; ausência de aprovação bloqueia implementação, não é presumida pelo roadmap. | SL-S61-GATE; SL-S66-GATE | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S67/SL-S67-01.md
728 | SL-S67-02 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Contrato | Separar APIs internas e públicas | Expor somente serviços de geração, extração, busca e contexto necessários. | docs/sdk/api-surface.md | Store canônico e mutação do filesystem não são disponibilizados diretamente à extensão. | SL-S67-01 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S67/SL-S67-02.md
729 | SL-S67-03 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Contrato | Definir versionamento do SDK | Separar contrato de transporte, capabilities e schema de dados. | schemas/provider-sdk-version.json | Breaking change de plugin não obriga breaking change do Vault. | SL-S67-02 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S67/SL-S67-03.md
730 | SL-S67-04 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Contrato | Definir manifesto de extensão | Identificar origem, versão, target, entradas/saídas, rede e recursos solicitados. | schemas/provider-extension-v1.json | Instalação não concede todos os direitos por padrão. | SL-S67-03 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S67/SL-S67-04.md
731 | SL-S67-05 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Decisão | Definir modelo de confiança | Distinguir componentes curados, código de terceiros e perfis experimentais. | docs/security/extensions-trust.md | Assinatura prova origem/integridade, não ausência de comportamento malicioso. | SL-S67-04 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S67/SL-S67-05.md
732 | SL-S67-06 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Decisão | Atualizar ameaça de extensões | Modelar exfiltração, resposta maliciosa, resource abuse e tentativa de ampliar escopo. | docs/security/extensions-threat-model.md | Riscos não são tratados como resolvidos apenas por executar em outro processo. | SL-S67-05 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S67/SL-S67-06.md
733 | SL-S67-07 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Contrato | Definir APIs de dados minimizados | Passar snapshot/refs limitados em vez de path do Vault. | schemas/sdk-input-refs.json | Plugin recebe só os dados necessários à tarefa aprovada. | SL-S67-06 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S67/SL-S67-07.md
734 | SL-S67-08 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Contrato | Definir errors e lifecycle | Padronizar cancelamento, shutdown, health e incompatibilidade. | schemas/sdk-errors.json | Provedor quebrado pode ser desabilitado sem corromper conteúdo ou impedir abertura do app. | SL-S67-07 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S67/SL-S67-08.md
735 | SL-S67-09 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Teste | Criar fixtures de conformidade v2 | Derivar casos de providers existentes e ataques de escopo. | tests/sdk/fixtures/ | SDK tem testes antes de uma extensão real depender de comportamento não especificado. | SL-S67-08 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S67/SL-S67-09.md
736 | SL-S67-10 | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | Governança | Planejar migração interna | Listar quais adapters atuais serão encaixados no SDK e ordem segura. | docs/sdk/internal-migration.md | Refatoração não troca motores escolhidos nem remove capacidades estáveis por conveniência. | SL-S67-09 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S67/SL-S67-10.md
737 | SL-S67-GATE | v2.0.0-beta.1 | S67 | Arquitetura v2 / extensibilidade | Aceite humano | Gate | Aceitar S67 — Ratificar desenho da v2.0 e contratos de provedores | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S67/acceptance.md | Provedor de exemplo tem capacidades explícitas e não acessa APIs internas do Core. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S67-01; SL-S67-02; SL-S67-03; SL-S67-04; SL-S67-05; SL-S67-06; SL-S67-07; SL-S67-08; SL-S67-09; SL-S67-10 | R03; R06; R08; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S67/acceptance.md
738 | SL-S68-01 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Implementação | Gerar tipos do contrato | Produzir bindings necessários aos adapters existentes a partir de schemas versionados. | sdk/generated/ | Tipos de linguagens diferentes serializam os mesmos casos sem ambiguidade. | SL-S67-GATE | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-01.md
739 | SL-S68-02 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Implementação | Criar host SDK | Negociar versão/capabilities e integrar o supervisor existente. | crates/provider-host/ | Nova camada não cria outro lifecycle ou outro sistema de permissões concorrente. | SL-S68-01 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-02.md
740 | SL-S68-03 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Implementação | Criar cliente SDK mínimo | Facilitar implementadores sem dar acesso direto ao Core. | sdk/client/ | Exemplo precisa somente de inputs autorizados e saídas por contrato. | SL-S68-02 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-03.md
741 | SL-S68-04 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Implementação | Criar harness offline | Executar contratos com transport/model fakes e fixture controlada. | sdk/testkit/ | CI de terceiro pode validar comportamento básico sem API paga ou documentos privados. | SL-S68-03 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-04.md
742 | SL-S68-05 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Implementação | Migrar provider gerativo existente | Encaixar adapter LocalAI/BYOK sem alterar política de egress. | adapters/generation/sdk_bridge/ | Capabilities e identidade de provedor continuam preservadas. | SL-S68-04 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-05.md
743 | SL-S68-06 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Implementação | Migrar provider de extração | Encaixar Docling/normalizador com mesmas restrições de I/O. | adapters/extraction/sdk_bridge/ | Plugin não obtém escrita canônica como resultado da refatoração. | SL-S68-05 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-06.md
744 | SL-S68-07 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Implementação | Migrar interfaces de busca/contexto | Expor backend escolhido e PageIndex adaptado sem vazar internals. | adapters/retrieval/sdk_bridge/ | IDs/revisões/escopo não mudam por empacotamento em SDK. | SL-S68-06 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-07.md
745 | SL-S68-08 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Teste | Criar provider deliberadamente inválido | Retornar dados fora de schema/escopo e exceder budget. | sdk/examples/invalid-provider/ | Host rejeita violações e coleta evidência sem aceitar conteúdo malicioso. | SL-S68-07 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-08.md
746 | SL-S68-09 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Teste | Comparar pré e pós-SDK | Rodar contratos e corpora de qualidade da versão estável. | reports/sdk/differential.json | Refatoração não se considera concluída apenas porque compila. | SL-S68-08 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-09.md
747 | SL-S68-10 | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | Documentação | Publicar tutorial mínimo | Explicar contrato, permissões, testes, licenças e submissão de integração. | docs/sdk/getting-started.md | Contribuidor consegue executar exemplo offline sem copiar internals de outro adapter. | SL-S68-09 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S68/SL-S68-10.md
748 | SL-S68-GATE | v2.0.0-beta.1 | S68 | Provider SDK / adapters | Aceite humano | Gate | Aceitar S68 — Implementar SDK e kit de conformidade | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S68/acceptance.md | Criar provedor local de exemplo e testar comportamentos permitidos/negados sem chaves. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S68-01; SL-S68-02; SL-S68-03; SL-S68-04; SL-S68-05; SL-S68-06; SL-S68-07; SL-S68-08; SL-S68-09; SL-S68-10 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S68/acceptance.md
749 | SL-S69-01 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Validar pacote de extensão | Checar manifesto, hashes, target e licença antes de extrair/executar. | crates/extensions/src/package.rs | Zip slip/paths externos e artefatos sem origem são rejeitados. | SL-S68-GATE | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-01.md
750 | SL-S69-02 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Criar fluxo de consentimento | Mostrar dados recebidos, destino de rede e recursos pedidos. | apps/desktop/src/extensions/permissions.ts | Instalar não equivale a permitir acesso a todo Vault ou todas as APIs. | SL-S69-01 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-02.md
751 | SL-S69-03 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Vincular permissões a tarefa | Gerar capabilities limitadas por workspace/revisão e operação. | crates/extensions/src/capabilities.rs | Extensão não pode ampliar autorização através da própria resposta. | SL-S69-02 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-03.md
752 | SL-S69-04 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Isolar execução | Reutilizar perfis de sandbox adequados e recusar combinação não suportada. | crates/extensions/src/sandbox.rs | Falta de contenção não provoca execução irrestrita para manter compatibilidade. | SL-S69-03 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-04.md
753 | SL-S69-05 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Controlar rede por provedor | Roteamento/destinos compatíveis com política já aprovada pelo usuário. | crates/extensions/src/egress.rs | Permissão local não habilita serviço remoto adicionado posteriormente pela extensão. | SL-S69-04 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-05.md
754 | SL-S69-06 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Gerenciar update e rollback | Tratar mudança de permissões como nova aprovação. | crates/extensions/src/update.rs | Atualização não aumenta direitos silenciosamente nem apaga configuração funcional sem retorno. | SL-S69-05 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-06.md
755 | SL-S69-07 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Implementar revogação | Cancelar jobs, invalidar tokens e impedir novas chamadas do provedor. | crates/extensions/src/revoke.rs | Jobs em andamento não continuam usando segredo após revogação sem controle. | SL-S69-06 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-07.md
756 | SL-S69-08 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Implementação | Implementar remoção | Encerrar processos e retirar pacote/cache preservando dados autorais. | crates/extensions/src/remove.rs | Remover provider não remove textos, summaries aceitos ou evidências do usuário. | SL-S69-07 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-08.md
757 | SL-S69-09 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Teste | Testar abuso de recursos e dados | Usar extensão de prova que tenta exfiltrar/forçar respostas excessivas. | tests/extensions/security/ | Host bloqueia violações dentro do modelo de ameaça documentado. | SL-S69-08 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S69/SL-S69-09.md
758 | SL-S69-10 | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | Licença | Documentar distribuição curada | Definir fonte correspondente, notices e limites de endosso de terceiros. | docs/extensions/distribution.md | Projeto não promete segurança automática de qualquer plugin disponível na internet. | SL-S69-09 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S69/SL-S69-10.md
759 | SL-S69-GATE | v2.0.0-beta.1 | S69 | ExtensionHost / distribuição | Aceite humano | Gate | Aceitar S69 — Instalar extensões com permissões controladas | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S69/acceptance.md | Instalar provedor de exemplo, negar rede, revogar e remover sem tocar dados autorais. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S69-01; SL-S69-02; SL-S69-03; SL-S69-04; SL-S69-05; SL-S69-06; SL-S69-07; SL-S69-08; SL-S69-09; SL-S69-10 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S69/acceptance.md
760 | SL-S70-01 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Upstream | Revisar revisões-alvo v2 | Selecionar updates necessários com changelogs, licenças e riscos. | upstream/releases/v2-candidates.json | Não se usa alteração de major para atualizar tudo sem teste. | SL-S68-GATE; SL-S69-GATE | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-01.md
761 | SL-S70-02 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Upstream | Rebasear BlockSuite | Validar codecs, IDs, input e montagem mínima na nova revisão escolhida. | reports/upstream/v2-blocksuite.md | Editor não incorpora o produto AFFiNE ou canvas concorrente durante update. | SL-S70-01 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-02.md
762 | SL-S70-03 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Upstream | Rebasear PageIndex | Preservar portas de modelos/fontes, IDs e relações fora da árvore. | reports/upstream/v2-pageindex.md | Mudanças upstream não reintroduzem armazenamento canônico privado ou leitura global. | SL-S70-02 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-03.md
763 | SL-S70-04 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Upstream | Revalidar ingest e web | Rodar corpus Docling/Readability/Turndown/Scrapling e contrato SearxNG. | reports/upstream/v2-ingest-web.json | Formatos/engines quebrados geram degradação clara, não corrupção silenciosa. | SL-S70-03 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-04.md
764 | SL-S70-05 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Upstream | Revalidar runtime e busca | Avaliar LocalAI/backends e o banco escolhido, mantendo espaço de embeddings identificado. | reports/upstream/v2-runtime-search.json | Troca de modelo/índice exige caminho explícito; não há mistura de vetores. | SL-S70-04 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-05.md
765 | SL-S70-06 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Implementação | Remover acoplamentos antigos | Retirar adapters obsoletos somente após paridade e migração testadas. | refactors/v2/ | Nenhuma funcionalidade estável desaparece só porque a fachada mudou. | SL-S70-05 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-06.md
766 | SL-S70-07 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Implementação | Versionar formato apenas se necessário | Implementar migração real quando houver mudança autoral aprovada. | crates/migrations/src/v2.rs | Número v2.0 do app não força alteração gratuita no formato do Vault. | SL-S70-06 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-07.md
767 | SL-S70-08 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Teste | Rodar pacote completo de conformidade | Testar providers internos como se fossem integrações externas. | reports/v2-beta/provider-conformance.json | Nenhum provider privilegiado ignora regras que seriam exigidas de um terceiro. | SL-S70-07 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S70/SL-S70-08.md
768 | SL-S70-09 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Licença | Fechar inventário beta | Atualizar SBOM, fontes, modelos e manifests de extensão por alvo. | compliance/releases/v2.0.0-beta.1/ | Pacotes têm origem/licença correspondente à revisão efetivamente construída. | SL-S70-08 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S70/SL-S70-09.md
769 | SL-S70-10 | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Integração | Release | Publicar beta v2 | Documentar SDK, limites, migração e retorno à linha v1 suportada. | release/v2.0.0-beta.1/ | Beta exige backup/consentimento quando houver mudança de formato; não usa Vault único sem proteção. | SL-S70-09 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S70/SL-S70-10.md
770 | SL-S70-GATE | v2.0.0-beta.1 | S70 | Upstreams / SDK / formato | Aceite humano | Gate | Aceitar S70 — Atualizar recortes e consolidar beta v2.0 | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S70/acceptance.md | Executar o fluxo completo usando adapters sob SDK e manter dados v1.x intactos. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S70-01; SL-S70-02; SL-S70-03; SL-S70-04; SL-S70-05; SL-S70-06; SL-S70-07; SL-S70-08; SL-S70-09; SL-S70-10 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S70/acceptance.md
771 | SL-S71-01 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Montar matriz histórica | Incluir v1.0, v1.1, v1.2 e estados de recursos opcionais. | tests/migrations/v2-matrix.yaml | Cada origem possui fixture e expectativa de upgrade/downgrade/export explícita. | SL-S70-GATE | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-01.md
772 | SL-S71-02 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Executar upgrades interrompidos | Matar processo, simular disco cheio e pacote faltante durante migração. | reports/v2-rc/upgrade-faults.json | Estado pode ser recuperado sem confiar em índice vetorial ou extensão instalada. | SL-S71-01 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-02.md
773 | SL-S71-03 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Testar rollback e export de emergência | Validar retorno suportado e alternativa quando downgrade não for possível. | reports/v2-rc/rollback.json | Limitações são mostradas antes de migrar, não descobertas após perda de acesso. | SL-S71-02 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-03.md
774 | SL-S71-04 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Repetir prova File-as-Truth | Apagar índices, caches de extensão e stores internos dos motores. | reports/v2-rc/file-truth.json | Autoria, citações, topologia e histórico aprovados continuam recuperáveis. | SL-S71-03 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-04.md
775 | SL-S71-05 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Repetir isolamento completo | Incluir extensões, novos backends e políticas por plataforma. | reports/v2-rc/security.json | Refatoração do SDK não abriu rota alternativa para filesystem/rede. | SL-S71-04 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-05.md
776 | SL-S71-06 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Repetir offline completo | Provisionar pacotes e usar todos os caminhos locais homologados. | reports/v2-rc/offline.json | Extensão sem rede não tenta instalar/download por conta própria. | SL-S71-05 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-06.md
777 | SL-S71-07 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Repetir performance/qualidade | Comparar budgets, cenas, recuperação e resumos contra baselines estáveis. | reports/v2-rc/regression.json | Novos recursos não justificam regressão silenciosa nos requisitos essenciais. | SL-S71-06 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-07.md
778 | SL-S71-08 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Teste | Fazer piloto de atualização | Observar uso da candidata com dados permitidos e diagnóstico saneado. | reports/v2-rc/pilot.md | Feedback real e ensaio interno são identificados separadamente. | SL-S71-07 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S71/SL-S71-08.md
779 | SL-S71-09 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Governança | Fechar blockers e compatibilidade | Revisar breaking changes, deprecações e suporte da linha anterior. | docs/releases/v2-compatibility.md | Contribuidor/usuário sabe quais contratos mudaram e como migrar. | SL-S71-08 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S71/SL-S71-09.md
780 | SL-S71-10 | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | Release | Publicar RC v2 | Emitir pacotes, manifests e guia de migração final candidato. | release/v2.0.0-rc.1/ | Revisão da RC corresponde às evidências e está pronta para go/no-go humano. | SL-S71-09 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S71/SL-S71-10.md
781 | SL-S71-GATE | v2.0.0-rc.1 | S71 | Compatibilidade / RC v2 | Aceite humano | Gate | Aceitar S71 — Homologar compatibilidade e candidata v2.0 | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S71/acceptance.md | Migrar cópias de Vaults v1.x, usar extensões e voltar/exportar sem perda autoral. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S71-01; SL-S71-02; SL-S71-03; SL-S71-04; SL-S71-05; SL-S71-06; SL-S71-07; SL-S71-08; SL-S71-09; SL-S71-10 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S71/acceptance.md
782 | SL-S72-01 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Governança | Auditar escopo final | Conferir requisitos originais e propostas aprovadas em ADR-017/018. | reports/releases/v2-traceability.md | Requisito não aprovado não é declarado entregue; requisito essencial faltante bloqueia stable. | SL-S71-GATE | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S72/SL-S72-01.md
783 | SL-S72-02 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Teste | Rodar regressão final | Executar suites em commit exato do release nos cinco alvos e perfis homologados. | reports/releases/v2-final-suite.json | Build, testes e artefatos compartilham identidade verificável. | SL-S72-01 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S72/SL-S72-02.md
784 | SL-S72-03 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Teste | Verificar distribuição limpa | Instalar sem toolchains globais, provisionar offline e testar update/removal. | reports/releases/v2-clean-install.md | Usuário não precisa reconstruir ambientes de desenvolvimento para usar o produto. | SL-S72-02 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S72/SL-S72-03.md
785 | SL-S72-04 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Licença | Fechar conformidade v2 | Revisar fontes/avisos, SDK, extensões curadas e modelos redistribuídos. | compliance/releases/v2.0.0/ | Natureza open source/nonprofit e dependência opcional de serviços são descritas corretamente. | SL-S72-03 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S72/SL-S72-04.md
786 | SL-S72-05 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Documentação | Publicar documentação estável | Consolidar usuário, formato, recuperação, SDK e contribuição. | docs/releases/v2.0.0.md | Guias refletem APIs/capacidades publicadas e não protótipos abandonados. | SL-S72-04 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S72/SL-S72-05.md
787 | SL-S72-06 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Governança | Definir manutenção pós-v2 | Estabelecer triagem, patches, cadence de auditoria e política de depreciação sustentável. | docs/maintenance/post-v2.md | Roadmap não promete última versão definitiva nem suporte impossível para um mantenedor. | SL-S72-05 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S72/SL-S72-06.md
788 | SL-S72-07 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Governança | Preparar continuidade comunitária | Documentar builds, acesso de release, backups de chaves e sucessão sem divulgar segredos. | docs/governance/continuity.md | Outro mantenedor pode reconstruir o projeto com procedimentos públicos e permissões apropriadas. | SL-S72-06 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S72/SL-S72-07.md
789 | SL-S72-08 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Decisão | Fazer go/no-go final | Revisar blockers, métricas e a demonstração integral com aprovação humana. | reports/releases/v2-go-no-go.md | Agente não pode marcar aprovação final sozinho; exceções materiais ficam registradas. | SL-S72-07 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S72/SL-S72-08.md
790 | SL-S72-09 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Release | Publicar artefatos stable | Disponibilizar versões, hashes/assinaturas, fontes e notas no canal escolhido. | release/v2.0.0/ | Downloads e documentação correspondem à mesma revisão; possibilidade de rollback do canal existe. | SL-S72-08 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor |  |  | reports/S72/SL-S72-09.md
791 | SL-S72-10 | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Próprio | Teste | Verificar publicação e handoff | Instalar pelo canal real, checar links e registrar próximos riscos sem inventar novas features. | reports/releases/v2-post-publish.md | Horizonte concluído com evidências e fila de manutenção, não com todos os problemas futuros declarados resolvidos. | SL-S72-09 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Condicional à ratificação do escopo pós-v1 (ADR-017/018) | Autor + agente de IA |  |  | reports/S72/SL-S72-10.md
792 | SL-S72-GATE | v2.0.0 | S72 | Release / sustentabilidade | Aceite humano | Gate | Aceitar S72 — Publicar v2.0 e estabelecer continuidade | Revisar as dez tarefas, executar a demonstração do sprint, confrontar critérios e registrar decisão go/no-go. | reports/S72/acceptance.md | Instalar stable, importar pesquisa, produzir Peça e verificar portabilidade/rollback de capacidades. Todas as dependências aceitas; evidências vinculadas a revisão/ambiente; nenhum blocker de integridade/segurança. | SL-S72-01; SL-S72-02; SL-S72-03; SL-S72-04; SL-S72-05; SL-S72-06; SL-S72-07; SL-S72-08; SL-S72-09; SL-S72-10 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | Não iniciado | P0 | Crítico | Obrigatória para fechar a versão aprovada | Autor |  |  | reports/S72/acceptance.md

## Versões
Versão | Nome | Maturidade | Sprints | Nº sprints | Tarefas | Gates | Entregável diferente | Tarefas aceitas | Gates aceitos | Tarefas dispensadas | Progresso aplicável
v0.0.1 | Arquitetura executável | Interna | S01–S03 | 3 | 30 | 3 | Decisões, contratos de dados e inventário de origem aprovados; nenhuma funcionalidade de produto prometida.
v0.0.2 | Bancada reproduzível | Interna | S04–S06 | 3 | 30 | 3 | Repositório, CI, fixtures e shell desktop compiláveis sem importar aplicações completas.
v0.1.0 | Vault recuperável | Alpha técnica | S07–S11 | 5 | 50 | 5 | Criar, alterar, recuperar e reconstruir conhecimento local com ferramenta de diagnóstico.
v0.2.0 | Editor local BlockSuite | Alpha de autoria | S12–S15 | 4 | 40 | 4 | Editar notas no perfil Markdown suportado e reabrir sem depender do estado interno do editor.
v0.3.0 | Mesa espacial | Alpha de autoria | S16–S19 | 4 | 40 | 4 | Organizar células, grupos e relações com PixiJS e edição BlockSuite integrada.
v0.4.0 | Peça e proveniência | Alpha funcional sem IA | S20–S22 | 3 | 30 | 3 | Produzir texto editorial a partir da Mesa com fork-on-insert, referências e exportação.
v0.5.0 | Ingestão segura | Alpha de acervo | S23–S30 | 8 | 80 | 8 | Capturar arquivos/HTML, extrair texto e OCR em workers confinados e organizar o acervo.
v0.6.0 | Enriquecimento e modelos | Alpha assistida | S31–S36 | 6 | 60 | 6 | LocalAI gerenciado, resumos, Jev autorizado, fallback local e transcrição homologada.
v0.7.0 | Busca híbrida | Alpha integrada | S37–S41 | 5 | 50 | 5 | Escolher Qdrant OU HelixDB e recuperar materiais/Peças com índices descartáveis e revisões válidas.
v0.8.0 | Contexto estrutural | Alpha de raciocínio | S42–S46 | 5 | 50 | 5 | PageIndex adaptado às células, Skeleton Map e recuperação relacional limitada por escopo e orçamento.
v0.9.0 | Ciclo analítico completo | Alpha de ciclo completo | S47–S53 | 7 | 70 | 7 | Pesquisa web, widget, copiloto, chat e intenções conectam Captura → Mesa → Peça.
v1.0.0-beta.1 | Homologação multiplataforma | Beta | S54–S57 | 4 | 40 | 4 | Segurança, performance e pacotes validados nos cinco alvos, sem presumir paridade de aceleração.
v1.0.0-rc.1 | Candidata à estabilidade | RC | S58–S59 | 2 | 20 | 2 | Migrações, backup/Git, documentação, acessibilidade e instalação limpa avaliados.
v1.0.0 | Escopo integral estável | Estável | S60–S60 | 1 | 10 | 1 | Todos os requisitos do escopo aprovado, evidências e condições de distribuição satisfeitos.
v1.1.0 | Confiabilidade operacional | Estável — maturação | S61–S63 | 3 | 30 | 3 | Correções do uso real, recuperação assistida e manutenção upstream sem perda de dados.
v1.2.0 | Escala e portabilidade | Estável — evolução proposta | S64–S66 | 3 | 30 | 3 | Acervos maiores, pacotes offline e interoperabilidade ampliada, mediante ratificação de escopo.
v2.0.0-beta.1 | Extensibilidade controlada | Beta — evolução proposta | S67–S70 | 4 | 40 | 4 | Contratos de provedores, kit de conformidade e instalação de extensões com permissões explícitas.
v2.0.0-rc.1 | Compatibilidade consolidada | RC | S71–S71 | 1 | 10 | 1 | Migração de v1.x, rollback e matriz completa de regressão de motores/formatos.
v2.0.0 | Plataforma estável e sustentável | Estável — fim do horizonte | S72–S72 | 1 | 10 | 1 | Base madura, interoperável e extensível; continuidade de manutenção, não fim definitivo do projeto.

## Sprints
Sprint | Versão | Objetivo curto | Objetivo verificável | Componente | Forma | Pré-requisitos técnicos | Requisitos | Entrega | Demonstração de aceite | Gate | Risco | Observação | Tarefas aceitas | Total tarefas | Dispensadas válidas | Progresso aplicável
S01 | v0.0.1 | Ratificar escopo, soberania e composição | Eliminar decisões contraditórias antes de criar dependências de implementação. | Arquitetura / produto | Próprio |  | R01; R03; R07; R08; R33; R34 | Escopo v1.0 e registro de decisões iniciais. | Autor consegue explicar offline, Jev, workers e cinco alvos sem contradições. | SL-S01-GATE | Crítico |  |  | 10
S02 | v0.0.1 | Definir formatos, identidade e autoridade | Especificar representação persistente antes do editor e dos índices. | Vault / contratos | Próprio | S01 | R02; R04; R05; R11; R13; R32; R37 | Schemas v0 do Vault, board, eventos, células e evidências. | Fixtures independentes dos motores representam uma mesa e uma Peça completas. | SL-S02-GATE | Crítico |  |  | 10
S03 | v0.0.1 | Inventariar upstreams e definir recortes | Fixar origem, licenças e modo de integração sem criar forks indiscriminados. | Todos os motores / licenças | Desconstrução | S01; S02 | R03; R30; R33; R34 | Catálogo de componentes e política de manutenção upstream. | Cada motor tem origem rastreável, fronteira proposta e decisão de manter/extrair/adaptar. | SL-S03-GATE | Crítico |  |  | 10
S04 | v0.0.2 | Montar repositório e fluxo solo com IA | Tornar alterações pequenas, revisáveis e reproduzíveis por um único mantenedor. | Ferramentas / governança | Próprio | S03 | R03; R30; R33; R34 | Monorepo de trabalho e instruções de contribuição/agentes. | Um agente implementa uma tarefa isolada e o autor consegue revisar o patch e seus testes. | SL-S04-GATE | Crítico |  |  | 10
S05 | v0.0.2 | Construir CI, corpus e protocolo de medição | Criar a bancada que impedirá promessas de qualidade ou recursos sem medição. | Qualidade / desempenho | Próprio | S04 | R01; R09; R12; R15; R20; R34 | CI inicial, corpus licenciado e perfis mensuráveis. | Falha introduzida em contrato bloqueia pipeline e um benchmark gera dados reproduzíveis. | SL-S05-GATE | Alto |  |  | 10
S06 | v0.0.2 | Criar shell desktop e contratos IPC | Abrir um app local mínimo sem antecipar a integração de todos os motores. | Tauri / apresentação | Integração | S04; S05 | R01; R03; R07; R08; R31; R34 | Shell Tauri com navegação Ingest/Mesa/Peça e IPC validado. | Instalar build de desenvolvimento, navegar e selecionar um diretório sem rede. | SL-S06-GATE | Crítico |  |  | 10
S07 | v0.1.0 | Implementar Vault, identidade e assets | Criar a primeira autoridade persistente do produto. | VaultStore / CAS | Próprio | S02; S06 | R02; R04; R05; R07 | VaultStore básico, manifest e armazenamento de assets por hash. | Criar Vault, salvar nota/asset, fechar e listar os mesmos IDs ao reabrir. | SL-S07-GATE | Crítico |  |  | 10
S08 | v0.1.0 | Implementar transações de arquivos e histórico | Tornar confirmação, replay e desfazer independentes de bancos descartáveis. | Journal / RevisionStore | Próprio | S07 | R02; R05; R13; R37 | Journal durável e protocolo de publicação de revisões. | Interromper cada etapa de uma edição e recuperar o último estado confirmado. | SL-S08-GATE | Crítico |  |  | 10
S09 | v0.1.0 | Implementar broker de arquivos e defesa TOCTOU | Eliminar validação de path separada da abertura antes de integrar workers. | VaultGuard / ToolBroker | Próprio | S07; S08 | R06; R08; R34 | I/O autorizado por referências/handles e suíte de ataques de paths. | Solicitar um arquivo permitido e negar escapes durante resolução e concorrência. | SL-S09-GATE | Crítico |  |  | 10
S10 | v0.1.0 | Reconciliar alterações externas e reconstruir índices | Manter o disco como autoridade mesmo com edição externa e perda de notificações. | Watcher / projeções | Próprio | S08; S09 | R02; R04; R05; R21 | Reconciliação incremental e cache de inventário descartável. | Editar/renomear fora do app, perder um evento de watcher e reconciliar sem perda. | SL-S10-GATE | Crítico |  |  | 10
S11 | v0.1.0 | Concluir v0.1: recuperação e diagnóstico do Vault | Entregar um núcleo de dados utilizável antes de adicionar complexidade visual. | Vault / integração | Próprio | S07; S08; S09; S10 | R02; R05; R06; R07; R29; R34 | v0.1.0 alpha técnica e utilitário de recuperação. | Criar, modificar, corromper um cache, reconstruir e exportar um Vault local. | SL-S11-GATE | Crítico |  |  | 10
S12 | v0.2.0 | Extrair o recorte editorial do BlockSuite | Reproduzir a edição mínima sem importar o produto AFFiNE. | BlockSuite / upstream | Desconstrução | S03; S04; S06; S11 | R03; R10; R30; R33; R34 | Pacote editorial isolado e ADR do recorte. | Editor mínimo funciona fora do monorepo de origem e sua origem/licença é rastreável. | SL-S12-GATE | Crítico |  |  | 10
S13 | v0.2.0 | Implementar ponte Markdown ↔ BlockSuite | Conectar o modelo editorial ao formato autoral sem perda silenciosa. | EditorBridge / formato | Adaptação | S02; S12 | R02; R04; R10; R13; R32 | Serializer/deserializer e fixtures de round-trip. | Abrir Markdown externo, editar no BlockSuite e preservar a semântica e metadados. | SL-S13-GATE | Alto |  |  | 10
S14 | v0.2.0 | Integrar comandos, salvamento e undo editorial | Fazer o editor participar do protocolo de revisão do Sandland. | BlockSuite / domínio | Integração | S08; S10; S13 | R04; R05; R10; R31 | Edição de notas com salvamento confiável e undo de produto. | Editar, desfazer, conflitar com editor externo e recuperar sem cópia oculta no Yjs. | SL-S14-GATE | Crítico |  |  | 10
S15 | v0.2.0 | Entregar notas locais e homologar editor | Concluir um produto de autoria textual útil antes de adicionar a mesa. | Editor / Tauri | Integração | S14 | R07; R09; R10; R31; R34 | v0.2.0 alpha de notas locais. | Instalação limpa permite criar, editar, pesquisar por título e reabrir notas sem rede. | SL-S15-GATE | Alto |  |  | 10
S16 | v0.3.0 | Construir cena PixiJS e interação básica | Criar espaço de trabalho visual sem delegar a semântica do board a um motor externo. | PixiJS / Whiteboard | Integração | S06; S07; S15 | R11; R12; R31 | Viewport com cartões, câmera, seleção e previews. | Criar e navegar por cartões mantendo coordenadas consistentes em diferentes zooms. | SL-S16-GATE | Alto |  |  | 10
S17 | v0.3.0 | Persistir topologia, grupos e relações | Transformar a cena em conhecimento espacial persistente. | BoardService / topologia | Próprio | S08; S10; S16 | R02; R05; R11; R22 | BoardService canônico e cache MPK validado por revisão. | Criar ciclo de relações, agrupar, fechar, apagar MPK e reconstruir a mesma mesa. | SL-S17-GATE | Crítico |  |  | 10
S18 | v0.3.0 | Integrar overlay BlockSuite à Mesa | Editar conteúdo no espaço visual sem instanciar um editor completo por nó. | PixiJS + BlockSuite | Adaptação | S14; S17 | R04; R10; R11; R12; R31 | Overlay DOM sincronizado à câmera e política de editores ativos. | Editar uma célula em diferentes zooms e voltar à cena sem perder caret ou conteúdo. | SL-S18-GATE | Alto |  |  | 10
S19 | v0.3.0 | Concluir navegação, LOD e workspaces | Entregar a Mesa como etapa de exploração independente da IA. | Whiteboard / performance | Próprio | S16; S17; S18 | R01; R09; R11; R12; R31 | v0.3.0 com pílulas, grupos, conexões e LOD. | Navegar entre boards de 100/1.000 nós e reconstruir a cena após reinício. | SL-S19-GATE | Alto |  |  | 10
S20 | v0.4.0 | Construir editor da Peça e layout editorial | Criar produção textual formal sem misturá-la ao estado visual da Mesa. | BlockSuite / Peça | Integração | S15; S19 | R04; R10; R13; R31 | Peça independente com painel editorial e navegação. | Abrir Peça vinculada ao workspace e editar enquanto consulta células. | SL-S20-GATE | Alto |  |  | 10
S21 | v0.4.0 | Implementar fork-on-insert e cadeia de evidências | Preservar origem sem tornar a Peça dependente de conteúdo vivo de uma célula. | ProvenanceStore / Peça | Próprio | S17; S20 | R02; R05; R13; R37 | Inserção independente com referência de revisão e localização. | Arrastar célula, editar a fonte e comprovar que a Peça conserva o trecho inserido. | SL-S21-GATE | Crítico |  |  | 10
S22 | v0.4.0 | Entregar produção local, histórico e exportação | Fechar o primeiro ciclo de trabalho completo sem depender de IA ou web. | Peça / autoria completa | Próprio | S20; S21 | R02; R05; R07; R13; R29; R31 | v0.4.0: notas → Mesa → Peça, histórico e exportação Markdown. | Produzir ensaio local, recuperar uma revisão e exportar texto com fontes. | SL-S22-GATE | Crítico |  |  | 10
S23 | v0.5.0 | Construir protocolo e supervisor de workers | Permitir motores poliglotas sem conceder autoridade sobre o Vault. | JobScheduler / WorkerHost | Próprio | S09; S11; S22 | R03; R05; R06; R08; R09 | WorkerHost, fila persistível e protocolo versionado. | Worker de teste recebe snapshot autorizado, falha/reinicia e devolve proposta validada. | SL-S23-GATE | Crítico |  |  | 10
S24 | v0.5.0 | Implementar perfis de sandbox Linux | Conter parsing, inferência e browser por capacidades reais do kernel. | SandboxManager / Linux | Próprio | S23 | R01; R06; R08; R09 | Perfis Linux e matriz de disponibilidade de segurança. | Worker sem rede não lê sentinela fora do escopo nem cria conexão externa. | SL-S24-GATE | Crítico |  |  | 10
S25 | v0.5.0 | Implementar perfis de sandbox macOS | Validar isolamento macOS sem depender de sandbox-exec como promessa futura. | SandboxManager / macOS | Próprio | S23 | R01; R06; R08; R09; R30 | Helper/perfis macOS e evidências nativas Intel/Apple Silicon conforme disponibilidade. | Processo auxiliar autorizado lê a entrada e falha ao acessar outro workspace ou rede proibida. | SL-S25-GATE | Crítico |  |  | 10
S26 | v0.5.0 | Implementar perfis de sandbox Windows | Combinar contenção efetiva com controle de recursos e descendentes. | SandboxManager / Windows | Próprio | S23 | R01; R06; R08; R09; R30 | Perfis Windows com AppContainer/capabilities ou alternativa auditada. | Worker controlado não acessa paths/rede fora do permitido e toda sua árvore encerra. | SL-S26-GATE | Crítico |  |  | 10
S27 | v0.5.0 | Desconstruir Docling e integrar extração textual | Reutilizar parsing sem tornar o worker responsável pelo formato ou armazenamento Sandland. | Docling / ExtractProvider | Desconstrução | S23; S24; S25; S26 | R14; R15; R30; R33; R34 | Worker Docling mínimo para documentos textuais. | Importar PDF/DOCX de fixture e obter blocos com referências ao original. | SL-S27-GATE | Crítico |  |  | 10
S28 | v0.5.0 | Adicionar OCR e robustez da extração | Expandir o processamento sem prometer que todo OCR cabe no perfil leve. | Docling / OCR | Adaptação | S27 | R09; R14; R15; R30 | Pipeline OCR homologado e processamento recuperável por documento. | Importar PDF escaneado, cancelar, retomar e citar texto com localização. | SL-S28-GATE | Crítico |  |  | 10
S29 | v0.5.0 | Integrar Readability/Turndown para clipping seguro | Normalizar HTML sem renderizar páginas hostis na janela privilegiada. | Readability / Turndown | Desconstrução | S23; S24; S25; S26 | R08; R14; R17; R30 | Normalizador HTML→documento Sandland e captura manual de HTML. | Processar página de fixture com scripts/trackers sem executar scripts ou acessar rede. | SL-S29-GATE | Crítico |  |  | 10
S30 | v0.5.0 | Entregar Ingest sem fricção e leitura do acervo | Unificar captura, extração e estados visíveis sem exigir organização antecipada. | IngestCoordinator / UI | Integração | S27; S28; S29 | R02; R14; R15; R17; R31 | v0.5.0: Ingest de arquivos e HTML local com leitura e promoção à Mesa. | Soltar documento, continuar trabalhando e promover um recorte após extração. | SL-S30-GATE | Alto |  |  | 10
S31 | v0.6.0 | Recortar e gerenciar LocalAI | Adotar infraestrutura de inferência sem trazer outro sistema de agentes/memória. | LocalAI / RuntimeProvider | Desconstrução | S23; S24; S25; S26; S30 | R03; R07; R08; R09; R27; R30 | Runtime LocalAI gerenciado e pacote mínimo por alvo de desenvolvimento. | Iniciar runtime autorizado, chamar backend de teste e encerrar sua árvore inteira. | SL-S31-GATE | Crítico |  |  | 10
S32 | v0.6.0 | Homologar modelos e construir ModelGateway | Escolher modelos por função, idioma e hardware em vez de por nome fixado sem prova. | ModelGateway / catálogo | Próprio | S31 | R07; R08; R09; R20; R27; R30 | Catálogo homologado, instalação verificada e gateway de geração/embeddings. | Instalar pacote aprovado, detectar corrupção e obter resposta local cancelável. | SL-S32-GATE | Crítico |  |  | 10
S33 | v0.6.0 | Implementar resumo executivo e enriquecimento gerativo | Produzir o resumo de 2–5 frases sem confundir síntese com evidência original. | LocalAI / sumarização | Adaptação | S27; S28; S30; S32 | R14; R19; R23; R27 | SummaryService com pipeline longo, proveniência e revisão humana. | Resumir documento, corrigir o texto e reprocessar sem perder a correção. | SL-S33-GATE | Alto |  |  | 10
S34 | v0.6.0 | Integrar Jev como motor de decisões | Implementar decisões tipadas e egress explícito, sem tentar executar Jev no LocalAI. | Jev / DecisionProvider | Integração | S23; S30; S32 | R07; R08; R18; R33; R34 | Adapter Jev testável offline e chamadas reais estritamente opt-in. | Classificar fixture autorizada e negar a mesma chamada quando a política de rede proíbe. | SL-S34-GATE | Crítico |  |  | 10
S35 | v0.6.0 | Implementar taxonomia e fallback de classificação | Colocar políticas de classificação no produto, e não dentro de prompts opacos. | TaxonomyService / Jev | Próprio | S32; S34 | R02; R07; R18; R20; R28 | Taxonomia canônica, revisão/aliases e fallback offline. | Aplicar sugestão, desfazer e manter classificação utilizável sem a API. | SL-S35-GATE | Médio |  |  | 10
S36 | v0.6.0 | Transcrever mídia e concluir enriquecimento do Ingest | Fechar o conjunto de enriquecimentos com áudio/vídeo e estados independentes. | Transcrição / Ingest integrado | Integração | S30; S32; S33; S35 | R09; R14; R16; R18; R19; R27 | v0.6.0 com resumo, classificação e transcrição local homologada. | Importar áudio e documento, continuar editando e acompanhar cada resultado separadamente. | SL-S36-GATE | Alto |  |  | 10
S37 | v0.7.0 | Definir contrato e bancada de busca híbrida | Comparar motores sob o mesmo contrato antes de escolhê-los. | SearchService / avaliação | Próprio | S05; S10; S22; S32; S36 | R02; R20; R21; R34 | Contrato de busca, indexação e protocolo comparativo. | Mesma fixture/consulta roda em providers fake e produz ranking/evidências verificáveis. | SL-S37-GATE | Médio |  |  | 10
S38 | v0.7.0 | Avaliar Qdrant sem incorporar servidor completo | Testar Edge/Server adequados ao desktop com recorte experimental descartável. | Qdrant / candidato A | Spike de motor | S37 | R01; R20; R21; R30; R33 | Relatório Qdrant e provider experimental. | Executar conformidade e benchmarks iguais ao candidato B, com conclusão viável/inviável. | SL-S38-GATE | Crítico | Este sprint fecha uma investigação, não aprova automaticamente Qdrant para produção. Conclusão negativa fundamentada é uma saída válida do spike. |  | 10
S39 | v0.7.0 | Avaliar HelixDB sob o mesmo contrato | Medir integração embutida e busca/grafo sem tornar HelixDB fonte da verdade. | HelixDB / candidato B | Spike de motor | S37 | R01; R20; R21; R30; R33 | Relatório HelixDB e provider experimental. | Rodar o mesmo corpus e confrontar resultados com o candidato A. | SL-S39-GATE | Crítico | Concluir o spike não implica adotar HelixDB. Os dois protótipos ficam em experiments e não são distribuídos juntos por padrão. |  | 10
S40 | v0.7.0 | Escolher e integrar um backend de busca | Converter evidência comparativa em uma implementação de produto, não em dual-stack. | Qdrant OU HelixDB / produção | Integração | S38; S39 | R02; R20; R21; R30; R32 | SearchProvider de produção e ADR de seleção. | Executar busca híbrida no app com apenas o backend escolhido instalado. | SL-S40-GATE | Crítico |  |  | 10
S41 | v0.7.0 | Entregar busca incremental no acervo e nas Peças | Fazer recuperação refletir revisões, exclusões e diferentes tipos de autoria. | SearchService / UI | Integração | S35; S40 | R02; R05; R13; R20; R21; R31 | v0.7.0 com busca híbrida e reconstrução assistida. | Editar/excluir material e verificar atualização da busca sem perder as fontes canônicas. | SL-S41-GATE | Crítico |  |  | 10
S42 | v0.8.0 | Auditar e recortar PageIndex para células | Identificar código reaproveitável e pontos que precisam perder acoplamento documental/cloud. | PageIndex / upstream | Desconstrução | S03; S23; S32; S41 | R03; R22; R23; R30; R33 | Pacote experimental de contexto e ADR do recorte PageIndex. | Construir índice de Markdown de fixture sem PDF e sem store canônico do SDK. | SL-S42-GATE | Crítico |  |  | 10
S43 | v0.8.0 | Projetar a topologia em índice estrutural estável | Transformar workspace/células em hierarquia navegável sem perder o grafo. | PageIndex / StructureAdapter | Adaptação | S17; S42 | R02; R04; R11; R22; R32 | WorkspaceSnapshot e índice estrutural por revisão. | Renomear notas, mover cartões e reconstruir mantendo IDs e referências. | SL-S43-GATE | Alto |  |  | 10
S44 | v0.8.0 | Criar ferramentas de contexto com escopo efetivo | Permitir exploração pelo modelo sem lhe entregar o Vault ou a biblioteca global. | ToolBroker / PageIndex | Adaptação | S09; S26; S43 | R06; R08; R22; R23 | Ferramentas de overview, grupo, célula, vizinhos e fonte. | Modelo recebe ID fora do escopo e o broker nega mesmo com instrução em documento. | SL-S44-GATE | Crítico |  |  | 10
S45 | v0.8.0 | Implementar summaries incrementais e Skeleton Map | Usar síntese estrutural dentro do contexto dos modelos locais e com invalidação precisa. | ContextService / LocalAI | Próprio | S33; S43; S44 | R09; R19; R22; R23 | Skeleton Map com budget e cache incremental de resumos. | Editar uma célula e recomputar apenas summaries dependentes, sem perder evidências. | SL-S45-GATE | Alto |  |  | 10
S46 | v0.8.0 | Entregar recuperação estrutural e síntese progressiva | Fechar o motor da Mesa com evidências, abstenção e limites de execução. | Context Engine / orquestração | Integração | S44; S45 | R07; R13; R22; R23; R27 | v0.8.0: consulta estrutural local sobre células e fontes. | Perguntar sobre grupos que se contradizem e receber resposta apoiada nas revisões corretas. | SL-S46-GATE | Alto |  |  | 10
S47 | v0.9.0 | Integrar SearxNG como serviço de descoberta | Usar metabusca sem incorporar sua UI ou criar dependência pública implícita. | SearxNG / WebDiscoveryProvider | Desconstrução | S23; S26; S34; S46 | R08; R24; R30; R33 | Provider SearxNG com configuração, consentimento e testes de resposta. | Pesquisar por consulta autorizada e apresentar resultados sem enviar o board inteiro. | SL-S47-GATE | Crítico |  |  | 10
S48 | v0.9.0 | Integrar Scrapling no caminho HTTP | Adquirir páginas com limites e origem preservada antes de habilitar um browser. | Scrapling / WebFetchProvider | Desconstrução | S23; S26; S29; S47 | R06; R08; R25; R30 | Worker HTTP Scrapling e política de destinos. | Baixar página permitida e negar URL interna/redirect indevido em harness controlado. | SL-S48-GATE | Crítico |  |  | 10
S49 | v0.9.0 | Adicionar aquisição dinâmica com browser confinado | Habilitar páginas dinâmicas sem transformar o app em um navegador irrestrito. | Scrapling / browser | Adaptação | S24; S25; S26; S48 | R01; R06; R08; R09; R25; R30 | Browser worker lazy com política de rede e lifecycle. | Renderizar SPA de fixture, capturar DOM e encerrar todos os processos após a tarefa. | SL-S49-GATE | Crítico |  |  | 10
S50 | v0.9.0 | Construir widget de pesquisa e snapshots | Conectar descoberta à Mesa sem confundir página live, snapshot e síntese autoral. | Whiteboard / pesquisa | Próprio | S19; S30; S47; S48; S49 | R11; R14; R24; R25; R26; R31 | Widget pesquisável, snapshots e promoção de resultados a células. | Pesquisar, selecionar fontes, capturar, editar síntese e atualizar sem perda autoral. | SL-S50-GATE | Médio |  |  | 10
S51 | v0.9.0 | Integrar copiloto editorial e BYOK | Gerar propostas de escrita contextualizadas sem conceder edição autônoma irrestrita. | Copiloto / GenerationProvider | Integração | S21; S32; S46; S50 | R08; R13; R23; R27; R31 | Copiloto local/BYOK com diff, aceite e rollback. | Solicitar revisão de parágrafo, comparar proposta e aceitar somente blocos selecionados. | SL-S51-GATE | Crítico |  |  | 10
S52 | v0.9.0 | Implementar intenções, chat global e sugestões | Conectar metas ao acervo sem ampliar o escopo de agentes implicitamente. | IntentService / chat | Próprio | S35; S41; S46; S51 | R08; R18; R21; R23; R28 | Intenções canônicas, chat contextual e sugestões revisáveis. | Material novo relevante produz sugestão explicável que só cria/altera board após confirmação. | SL-S52-GATE | Crítico |  |  | 10
S53 | v0.9.0 | Integrar o ciclo completo e congelar funcionalidades | Consolidar os motores numa experiência única antes da fase de homologação. | Produto / alpha integrada | Integração | S30; S36; S41; S46; S50; S51; S52 | R02; R07; R11; R13; R14; R26; R28; R34 | v0.9.0 alpha do ciclo analítico completo e inventário de lacunas. | Capturar fonte, pesquisar, conectar, produzir Peça e comprovar origem e reconstrução. | SL-S53-GATE | Alto |  |  | 10
S54 | v1.0.0-beta.1 | Executar hardening e auditoria adversarial | Testar composição real, não apenas segurança isolada de cada adapter. | Segurança / todos os motores | Próprio | S53 | R05; R06; R08; R30; R34 | Relatório de segurança com correções bloqueadoras concluídas. | Ataques de arquivo, web, prompt e processo falham sem afetar outros workspaces. | SL-S54-GATE | Crítico |  |  | 10
S55 | v1.0.0-beta.1 | Homologar performance e degradação por hardware | Medir os budgets do RFC no aplicativo completo e corrigir gargalos com evidência. | ResourceSupervisor / benchmarks | Próprio | S54 | R09; R12; R20; R23; R34 | Perfis de desempenho homologados e política de degradação. | Repetir benchmarks com dados brutos e observar retorno real a idle após tarefas pesadas. | SL-S55-GATE | Alto |  |  | 10
S56 | v1.0.0-beta.1 | Empacotar e validar Linux e Windows | Produzir pacotes instaláveis sem ambientes de desenvolvimento globais. | Distribuição / Linux / Windows | Integração | S54; S55 | R01; R06; R09; R30; R33 | Pacotes Linux x86_64/aarch64 e Windows x86_64 com capacidades declaradas. | Instalar em máquina limpa, provisionar perfil permitido, usar e remover o app. | SL-S56-GATE | Crítico |  |  | 10
S57 | v1.0.0-beta.1 | Empacotar macOS e fechar beta multiplataforma | Validar Apple Silicon/Intel e consolidar a matriz real de capacidades. | Distribuição / macOS | Integração | S54; S55; S56 | R01; R06; R09; R30; R33 | v1.0.0-beta.1 para os cinco alvos previstos. | Instalação limpa em macOS preserva helpers, permissões, modelos e dados do usuário. | SL-S57-GATE | Crítico |  |  | 10
S58 | v1.0.0-rc.1 | Implementar migrações, backup e Git opcional | Tornar evolução e cópia dos dados seguras antes do primeiro stable. | Compatibilidade / portabilidade | Próprio | S22; S57 | R02; R05; R29; R32; R37 | Migração transacional, backup restaurável e integração Git consentida. | Migrar cópia de Vault antigo, restaurar backup e fazer commit/push apenas por ação autorizada. | SL-S58-GATE | Crítico |  |  | 10
S59 | v1.0.0-rc.1 | Concluir acessibilidade, documentação e piloto | Validar que o produto pode ser utilizado e mantido sem conhecimento de seus motores internos. | Produto / qualidade de uso | Próprio | S57; S58 | R01; R07; R08; R31; R33; R34 | v1.0.0-rc.1 com documentação e evidências de piloto. | Usuário novo instala, captura, produz Peça e recupera erro seguindo somente os guias. | SL-S59-GATE | Crítico |  |  | 10
S60 | v1.0.0 | Publicar Sandland v1.0.0 | Promover a stable somente o escopo aprovado e demonstrado. | Release / escopo integral | Próprio | S54; S55; S56; S57; S58; S59 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R33; R34 | v1.0.0 estável, conjunto de evidências e política de manutenção. | Instalar stable limpa, restaurar Vault de referência e concluir ciclo completo sem perda de dados. | SL-S60-GATE | Crítico |  |  | 10
S61 | v1.1.0 | Estabilizar uso real e ratificar evolução | Priorizar confiabilidade observada antes de ampliar escopo. | Manutenção / produto | Próprio | S60 | R05; R09; R31; R34; R36 | Backlog de estabilização e ADR do pós-v1.0. | Reproduzir relato real/ensaio de uso e vincular correção a teste sem coletar dados privados. | SL-S61-GATE | Crítico |  |  | 10
S62 | v1.1.0 | Aprimorar recuperação assistida e diagnóstico | Tornar falhas recuperáveis pelo usuário sem depender do mantenedor ou de nuvem. | Recovery / observabilidade local | Próprio | S61 | R02; R05; R08; R29; R31; R37 | Assistente de diagnóstico/reparo com preview e reversão. | Diagnosticar índice corrompido e conflito, reparar somente o que foi autorizado. | SL-S62-GATE | Crítico |  |  | 10
S63 | v1.1.0 | Atualizar motores com segurança e publicar v1.1 | Provar que a composição pode ser mantida sem virar um fork monolítico congelado. | Upstreams / estabilidade | Integração | S61; S62 | R01; R30; R32; R33; R34 | v1.1.0 e primeiro ciclo completo de manutenção upstream. | Atualizar recorte necessário, comparar resultados e reverter se um contrato quebrar. | SL-S63-GATE | Crítico |  |  | 10
S64 | v1.2.0 | Escalar busca, ingestão e contexto com evidência | Aumentar capacidade onde as medições mostram necessidade, sem reinventar motores. | Escala / pipelines | Evolução proposta | S61; S63 | R09; R12; R14; R21; R22; R36 | Pipelines incrementais e budgets validados no corpus ampliado aprovado. | Processar lote maior mantendo autoria responsiva e resultados/revisões corretos. | SL-S64-GATE | Alto | Proposta de evolução: executar somente após ratificação ADR-017. Não adia correções de integridade/segurança pendentes. |  | 10
S65 | v1.2.0 | Consolidar pacotes offline e perfis portáveis | Facilitar provisionamento sem rede e sem dependências técnicas instaladas pelo usuário. | Distribuição offline / modelos | Evolução proposta | S32; S57; S63; S64 | R01; R07; R09; R30; R36 | Criador/importador de pacotes de capacidade e perfis por hardware. | Levar pacote permitido para outra máquina compatível e usar IA local sem conectividade. | SL-S65-GATE | Crítico | Proposta de evolução aprovada em ADR-017; não supõe que todas as licenças de pesos permitem redistribuição. |  | 10
S66 | v1.2.0 | Ampliar interoperabilidade e publicar v1.2 | Preservar utilidade do conhecimento fora do Sandland e preparar contratos estáveis. | Formatos abertos / exportação | Evolução proposta | S58; S63; S64; S65 | R02; R04; R13; R29; R32; R36 | v1.2.0 com interoperabilidade ampliada explicitamente aprovada. | Exportar mesa/Peça e importar cópia sem perder os campos declarados suportados. | SL-S66-GATE | Alto | Novos formatos/exportações dependem de aprovação em ADR-017. A versão do formato do Vault é independente da versão do app. |  | 10
S67 | v2.0.0-beta.1 | Ratificar desenho da v2.0 e contratos de provedores | Abrir extensibilidade delimitada sem transformar o app em executor genérico de plugins. | Arquitetura v2 / extensibilidade | Evolução proposta | S61; S66 | R03; R06; R08; R32; R35 | ADR v2.0, ameaça de extensão e superfície de SDK congelada. | Provedor de exemplo tem capacidades explícitas e não acessa APIs internas do Core. | SL-S67-GATE | Crítico | Proposta pós-v1: a v2.0 não exige colaboração em nuvem, marketplace, execução de scripts nas notas ou reescrita total dos motores. |  | 10
S68 | v2.0.0-beta.1 | Implementar SDK e kit de conformidade | Tornar integrações reproduzíveis e verificáveis por contribuidores. | Provider SDK / adapters | Evolução proposta | S67 | R06; R08; R27; R32; R34; R35 | SDK mínimo, mocks e harness de contratos. | Criar provedor local de exemplo e testar comportamentos permitidos/negados sem chaves. | SL-S68-GATE | Crítico |  |  | 10
S69 | v2.0.0-beta.1 | Instalar extensões com permissões controladas | Adicionar extensões sem perder soberania, segurança ou previsibilidade operacional. | ExtensionHost / distribuição | Evolução proposta | S68 | R06; R08; R09; R30; R33; R35 | Instalação local/curada, revogação e lifecycle de extensões. | Instalar provedor de exemplo, negar rede, revogar e remover sem tocar dados autorais. | SL-S69-GATE | Crítico |  |  | 10
S70 | v2.0.0-beta.1 | Atualizar recortes e consolidar beta v2.0 | Consolidar arquitetura madura sem exigir reescrita do Vault ou perda de compatibilidade. | Upstreams / SDK / formato | Integração | S68; S69 | R01; R04; R22; R30; R32; R33; R35 | v2.0.0-beta.1 com motores atualizados e adapters conformes. | Executar o fluxo completo usando adapters sob SDK e manter dados v1.x intactos. | SL-S70-GATE | Crítico |  |  | 10
S71 | v2.0.0-rc.1 | Homologar compatibilidade e candidata v2.0 | Comprovar que extensibilidade e evolução não romperam as promessas originais. | Compatibilidade / RC v2 | Próprio | S70 | R01; R02; R05; R06; R07; R09; R32; R35 | v2.0.0-rc.1 e matriz de upgrade/rollback completa. | Migrar cópias de Vaults v1.x, usar extensões e voltar/exportar sem perda autoral. | SL-S71-GATE | Crítico |  |  | 10
S72 | v2.0.0 | Publicar v2.0 e estabelecer continuidade | Fechar o horizonte com produto completo, mantível e aberto, não com um fim artificial do software. | Release / sustentabilidade | Próprio | S71 | R01; R02; R05; R07; R30; R32; R33; R34; R35; R36 | v2.0.0 estável, SDK documentado e processo contínuo de manutenção. | Instalar stable, importar pesquisa, produzir Peça e verificar portabilidade/rollback de capacidades. | SL-S72-GATE | Crítico |  |  | 10

## Requisitos
ID | Área | Requisito | Origem | Sprints planejados | Verificação
R01 | Distribuição | Linux x86_64/aarch64; Windows x86_64; macOS Apple Silicon/Intel | RFC §§1,12,13 | S01, S05, S06, S19, S24, S25, S26, S38, S39, S49, S56, S57, S59, S60, S63, S65, S70, S71, S72 | Instalação limpa e matriz de capacidades por alvo; build cruzado não equivale a execução homologada.
R02 | Soberania | Arquivos abertos são a autoridade; bancos e caches são reconstruíveis | RFC §§1,2,4 | S02, S07, S08, S10, S11, S13, S17, S21, S22, S30, S35, S37, S40, S41, S43, S53, S58, S60, S62, S66, S71, S72 | Apagar caches preserva conteúdo, geometria, taxonomia, citações e histórico canônico.
R03 | Composição | Núcleo Rust com motores gerenciados, condicionado à ADR | Plano §1 | S01, S03, S04, S06, S12, S23, S31, S42, S67 | Alteração de Rust estrito aprovada; nenhum runtime é introduzido sem inventário e lifecycle.
R04 | Formato | Markdown/frontmatter, IDs e extensões abertas documentadas | RFC §§2,4,7 | S02, S07, S10, S13, S14, S18, S20, S43, S66, S70 | Round-trip sem perda semântica no perfil suportado; metadados desconhecidos preservados.
R05 | Durabilidade | Journal/snapshots, recuperação e conflitos externos | RFC §§4,11,13 | S02, S07, S08, S10, S11, S14, S17, S21, S22, S23, S41, S54, S58, S60, S61, S62, S71, S72 | Falhas em cada etapa não corrompem estado confirmado; janela de perda medida.
R06 | Segurança FS | I/O por handles/capabilities e contenção por sistema operacional | RFC §§1,4,8,13 | S09, S11, S23, S24, S25, S26, S44, S48, S49, S54, S56, S57, S60, S67, S68, S69, S71 | Tentativas de traversal, troca de links e fuga de processos são negadas nos perfis homologados.
R07 | Offline | Autoria e leitura sem rede; inferência local após provisionamento | RFC §1; conceito | S01, S06, S07, S11, S15, S22, S31, S32, S34, S35, S46, S53, S59, S60, S65, S71, S72 | Bloqueio de rede não impede trabalho local nem dispara fallback externo silencioso.
R08 | Privacidade | Autorização de egress, segregação de segredos e escopos | RFC §§1,8 | S01, S06, S09, S23, S24, S25, S26, S29, S31, S32, S34, S44, S47, S48, S49, S51, S52, S54, S59, S62, S67, S68, S69 | Nenhum envio sem política autorizada; ferramentas não podem ampliar seu próprio escopo.
R09 | Recursos | Idle 350 MB, indexing leve 650 MB, inference 2,8 GB e unload 5 min | RFC §§1,10,13 | S05, S15, S19, S23, S24, S25, S26, S28, S31, S32, S36, S45, S49, S55, S56, S57, S60, S61, S64, S65, S69, S71 | Medir árvore de processos e perfis aprovados; desvios bloqueiam release ou requerem revisão explícita.
R10 | Editor | BlockSuite como motor de texto/blocos | Escolha do autor; RFC §§5,7 | S12, S13, S14, S15, S18, S20 | Editor integrado ao Vault; Yjs não é a única cópia de conteúdo autoral.
R11 | Mesa | PixiJS, células, grupos, arestas e múltiplos workspaces | RFC §5 | S02, S16, S17, S18, S19, S43, S50, S53 | Topologia reaberta fielmente; conteúdo e ocorrência visual têm identidades separadas.
R12 | Renderização | Culling, LOD, overlay editorial e fluidez | RFC §§5,13 | S05, S16, S18, S19, S55, S64 | Cenas de 100/1.000 nós avaliadas com frame time, hardware e payload documentados.
R13 | Peça | Editor editorial, fork-on-insert e proveniência | RFC §7 | S02, S08, S13, S20, S21, S22, S41, S46, S51, S53, S66 | Inserção cria cópia independente referenciando célula, revisão, trecho e bloco de destino.
R14 | Ingest | Captura sem formulário e enriquecimento assíncrono | RFC §3; conceito | S27, S28, S29, S30, S33, S36, S50, S53, S64 | Original salvo antes de OCR/IA; falha de enriquecimento não perde a captura.
R15 | Extração | Docling para documentos/OCR com mapeamento à fonte | Escolha do autor | S05, S27, S28, S30 | Texto, tabelas e localizadores preservados; worker não escreve no Vault canônico.
R16 | Transcrição | Áudio/vídeo e transcrições locais | RFC §§1,2,10 | S36 | Modelo homologado, timestamps e fonte rastreáveis; cancelamento e recursos controlados.
R17 | Clipping | Readability/Turndown em ambiente seguro | Escolha do autor | S29, S30 | HTML remoto não ganha scripts, rede ou IPC privilegiado durante normalização.
R18 | Decisões | Jev nativo, taxonomia e tratamento de incerteza | Escolha do autor; RFC §3 revisado | S34, S35, S36, S52 | Choice/Score/Noul respeitados; novos termos e merges não são inferidos como certeza.
R19 | Resumo | Resumo executivo denso de 2–5 frases por modelo leve | Escolha do autor | S33, S36, S45 | Texto separado da decisão Jev; fatos e limitações rastreáveis; edição autoral preservada.
R20 | Embeddings | Embeddings locais e adequados ao português | RFC §§3,4,10 | S05, S32, S35, S37, S38, S39, S40, S41, S55 | Manifesto de modelo, normalização e versão; espaços vetoriais incompatíveis não se misturam.
R21 | Busca | BM25 + semântica para Ingest e Peças; Qdrant OU HelixDB | Escolha do autor; RFC §4 | S10, S37, S38, S39, S40, S41, S52, S64 | Busca filtrada, fusão e exclusões/revisões corretas, com reconstrução a partir dos arquivos.
R22 | Contexto | PageIndex adaptado a células e topologia | Escolha do autor; RFC §8 | S17, S42, S43, S44, S45, S46, S64, S70 | Hierarquia navega sem apagar ciclos, relações cruzadas, geometria e identidade dos nós.
R23 | Orquestração | Skeleton Map, expansão e síntese progressivas | RFC §8 | S33, S42, S44, S45, S46, S51, S52, S55 | Orçamento de tokens/chamadas/tempo/recursão imposto em código; resposta cita evidências.
R24 | Descoberta | SearxNG com consultas autorizadas | Escolha do autor; RFC §6 | S47, S50 | API de resultados configurada; rede externa explícita; ausência de dependência pública oculta.
R25 | Aquisição web | Scrapling HTTP/browser sob demanda | Escolha do autor; RFC §6 | S48, S49, S50 | SSRF e recursos controlados; não prometer bypass universal; browser pode encerrar sem órfãos.
R26 | Widget | Pesquisa, snapshots e promoção para células | RFC §§5,6 | S50, S53 | Atualizar resultados não sobrescreve síntese editada; snippets não viram prova sem fonte.
R27 | IA gerativa | LocalAI e BYOK sob política comum | Escolha do autor; RFC §§7,10 | S31, S32, S33, S36, S46, S51, S68 | Capabilities verificadas, streaming/cancelamento e identidade de provedor preservados.
R28 | Intenções | Metas, hipóteses, chat global e sugestões proativas | RFC §9 | S35, S52, S53 | Escopo e finalidade explícitos; sugestão não altera conhecimento sem confirmação.
R29 | Portabilidade | Backup, restauração e integração Git opcional | RFC §11 | S11, S22, S58, S62, S66 | Exportação/restauração verificadas; push remoto exige configuração e autorização.
R30 | Supply chain | Pacotes, hashes, SBOM, atualização e rollback | RFC §10; Plano §14 | S03, S04, S12, S25, S26, S27, S28, S29, S31, S32, S38, S39, S40, S42, S47, S48, S49, S54, S56, S57, S63, S65, S69, S70, S72 | Instalação íntegra por arquitetura, cadeia de origem e fontes/avisos disponíveis.
R31 | Usabilidade | Acessibilidade, teclado, erros e documentação | Derivado do produto desktop | S06, S14, S15, S16, S18, S19, S20, S22, S30, S41, S50, S51, S59, S61, S62 | Fluxos essenciais acessíveis e compreensíveis; estados de falha/pendência claros.
R32 | Compatibilidade | Migrações e estabilidade de contratos/formatos | Plano §§11,16 | S02, S13, S40, S43, S58, S63, S66, S67, S68, S70, S71, S72 | Matriz de versões e migrações sem perda; export legível independente do app.
R33 | Open source | Projeto não comercial com licença open source e conformidade | Orientação do autor | S01, S03, S04, S12, S27, S34, S38, S39, S42, S47, S56, S57, S59, S60, S63, S69, S70, S72 | Licença ratificada, direitos upstream preservados e integrações pagas opcionais explicadas.
R34 | Qualidade | Testes, evidências e revisão humana de código produzido com IA | Estratégia solo + agentes | S01, S03, S04, S05, S06, S09, S11, S12, S15, S27, S34, S37, S53, S54, S55, S59, S60, S61, S63, S68, S72 | Nenhum gate fechado apenas por relato do agente; execução/resultado e revisão registrados.
R35 | Extensibilidade | Contratos/kit de provedores e extensões controladas | Proposta pós-v1.0 | S67, S68, S69, S70, S71, S72 | Requer ratificação; extensão não amplia permissões nem introduz leitura/escrita irrestrita.
R36 | Escala | Acervos maiores e pacotes offline portáveis | Proposta pós-v1.0 | S61, S64, S65, S66, S72 | Metas aprovadas após baseline; sem reduzir fidelidade, escopo ou budgets silenciosamente.
R37 | Auditoria | Rastreabilidade criptográfica com limites explícitos | RFC §§1,11 | S02, S08, S21, S58, S62 | Encadeamento/checagem de eventos e limites de adulteração/ancoragem documentados.

## ADRs
ID | Decisão | Sprint | Resultado esperado | Estado | Aprovador | Evidência real
ADR-001 | Rust estrito versus núcleo Rust + workers | S01 | Aprovar composição poliglota controlada; se rejeitada, replanejar ports antes de avançar. | A decidir | Autor
ADR-002 | Autoridade JSON/journal e MPK derivado | S02 | Escolher precedência, fronteira de confirmação e formato aberto de histórico. | A decidir | Autor
ADR-003 | Licença do código próprio e recorte upstream | S03 | Ratificar licença; examinar por origem/arquivo, incluindo SearxNG e BlockSuite. | A decidir | Autor
ADR-004 | Política Jev, BYOK e modo offline | S01 | Jev de primeira classe quando autorizado; fallback local/pendência sem equivalente probabilístico presumido. | A decidir | Autor
ADR-005 | Perfil Markdown e representação de IDs | S02 | Fixar blocos suportados, campos preservados e extensões de proveniência. | A decidir | Autor
ADR-006 | OS de referência e matriz de distribuição | S01 | Escolher host principal sem reduzir os cinco alvos finais; obter acesso aos ambientes de teste. | A decidir | Autor
ADR-007 | Budgets e perfis de hardware | S05 | Fixar método de medição e perfis; OCR/STT pesado não recebe teto maior implicitamente. | A decidir | Autor
ADR-008 | Recorte BlockSuite e integração DOM/PixiJS | S12 | Fechar grafo de pacotes e licença/revisão; manter PixiJS como cena principal. | A decidir | Autor
ADR-009 | Protocolos de workers e políticas por SO | S23 | Fixar IPC, capabilities e fail-closed; tratar GPU/browser separadamente. | A decidir | Autor
ADR-010 | Runtime LocalAI e backends/modelos permitidos | S31 | Selecionar pacotes e desabilitar superfícies concorrentes de agentes/RAG/tools. | A decidir | Autor
ADR-011 | Modelos de resumo, embeddings e transcrição | S32 | Homologar por função/idioma/hardware; licença e hashes completos. | A decidir | Autor
ADR-012 | Taxonomia, thresholds e abstenção | S35 | Aprovar política calibrada; retirar merges silenciosos por distância/similaridade. | A decidir | Autor
ADR-013 | Backend de busca inicial | S40 | Escolher Qdrant ou HelixDB por evidência; não distribuir ambos por hábito. | A decidir | Autor
ADR-014 | Recorte PageIndex e contrato de Context Engine | S42 | Definir upstream mínimo e fronteiras substituídas; árvore é projeção do grafo. | A decidir | Autor
ADR-015 | Instância SearxNG e normalização web | S47 | Aprovar execução local/instância pessoal e política de consultas; sem instância pública implícita. | A decidir | Autor
ADR-016 | Git, retenção e evidências criptográficas | S58 | Aprovar dados incluídos/excluídos, purga, assinatura/ancoragem e alcance de rollback. | A decidir | Autor
ADR-017 | Escopo pós-v1.0 | S61 | Ratificar evolução sem bloquear correções; distinguir obrigatório, experimental e não escopo. | A decidir | Autor
ADR-018 | SDK/extensões da v2.0 | S67 | Aprovar superfície restrita, distribuição e permissões; não abrir execução arbitrária de plugins. | A decidir | Autor

## Motores
Motor | Trilha de sprints | Modo de integração | Recorte a reutilizar | Excluir | Desenvolvimento próprio | Referência inicial
BlockSuite | S12–S15; S18; S20–S21; S63; S70 | Bibliotecas + facade; patch set mínimo | store/std/rich-text, modelos/blocos necessários; confirmar grafo workspace na revisão fixada | UI AFFiNE, cloud e segundo canvas | Codec Markdown, IDs, salvamento, overlay PixiJS e proveniência | https://github.com/toeverything/AFFiNE/tree/canary/blocksuite
PageIndex | S42–S46; S63; S70 | Recorte/fork delimitado + portas de modelo/dados | page_index_md, navegação/resumos/tools úteis; confirmar módulos reais no checkout | DocStore como autoridade, páginas de PDF artificiais, acesso global e cloud implícita | Snapshot estrutural, IDs estáveis, relações cruzadas, budgets, invalidação e ToolBroker | https://github.com/VectifyAI/PageIndex
Qdrant | S37–S38; S40–S41 se escolhido | Spike; depois adapter sem extrair o storage interno | Edge ou Server conforme capacidades testadas | Segundo banco permanente se não for escolhido; UI/cluster sem necessidade | SearchProvider, fusão/escopo, revisões e reconstrução | https://qdrant.tech/documentation/edge/
HelixDB | S37; S39; S40–S41 se escolhido | Spike; depois adapter embutido/local conforme evidência | Engine/SDK e consultas requeridas de texto, vetores e relações derivadas | Fonte da verdade e object storage remoto obrigatório | SearchProvider, projeções da topologia e ciclo de índices | https://docs.helix-db.com/database/helix-db/start-here/local-development/embedded-database
Jev | S34–S35; S52; S63 | Adapter de serviço + contrato de decisões | Choice, Score e Noul da API, com versão registrada | Tentativa de extrair pesos fechados, executar Jev no LocalAI ou gerar texto livre | Taxonomia, candidatos, calibração, consentimento, fallback e revisão | https://docs.typesafe.ai/introduction
Docling | S27–S28; S30; S63; S70 | Worker Python empacotado; adapter mínimo | Parsing textual, tabelas, OCR aprovado e mapas de fonte | Servidor sempre residente, todos os modelos e acesso amplo ao Vault | NormalizedDocument, jobs, persistência, limites e reprocessamento | https://github.com/docling-project/docling
Readability / Turndown | S29–S30; S48; S63; S70 | Bibliotecas JS em ambiente DOM isolado | Extração de artigo e conversão HTML para Markdown | Scripts/trackers remotos e janela principal como parser hostil | Sanitização, assets, origem, workers e normalização canônica | https://github.com/mozilla/readability
SearxNG | S47; S50; S63; S70 | Serviço local/pessoal configurado + adapter | Metabusca e API JSON dos engines escolhidos | Frontend próprio, instância pública implícita, alegação de busca offline | Consulta/egress, UI, histórico, seleção, lifecycle e distribuição AGPL | https://github.com/searxng/searxng
Scrapling | S48–S50; S63; S70 | Worker HTTP e browser separado sob demanda | Fetchers, parser/sessões e aquisição dinâmica quando aprovada | Crawl irrestrito, um browser por widget e bypass universal prometido | Política SSRF/rede, snapshots, pool, limits e promoção à Mesa | https://github.com/D4Vinci/Scrapling
LocalAI | S31–S32; S36; S63; S65; S70 | Runtime gerenciado, não reescrita de kernels | APIs e backends homologados, carga/descarga e mecanismos de recursos | Agentes, shell, memória/RAG paralelos e downloads automáticos arbitrários | Catálogo, gateway, consentimento, pacotes, supervisor e diagnóstico | https://github.com/mudler/LocalAI
PixiJS / Tauri / SQLite | S04–S11; S16–S19; S54–S57 | Infraestrutura reutilizada com domínio próprio | Janela/IPC, renderização e projeções SQL | Autoridade de dados nas caches e permissões implícitas | Vault, board, interação, conflitos, política de segurança e lifecycle | Sandland-RFC-Integracao-e-Desconstrucao.md

## Riscos
ID | Risco | Severidade | Onde | Resposta / contingência
K01 | Incompatibilidade do requisito Rust estrito com os motores escolhidos | Crítico | S01 | ADR-001 aprovada antes de implementar; rejeição implica replanejar ports, não fingir compatibilidade.
K02 | Perda autoral por dois stores ou dual-write arquivo/banco | Crítico | S02; S07–S11 | Journal/checkpoints, escritor único, expected_revision e destruição de caches como gate.
K03 | BlockSuite não representa todo o perfil Markdown sem perda | Alto | S12–S15 | Golden round-trip; limitar blocos ou extensão aberta; não converter silenciosamente em texto plano.
K04 | Recorte PageIndex reintroduz IDs instáveis ou acesso global | Crítico | S42–S46 | Portas de dados/modelos, grafo canônico, corpus contrastivo e testes negativos por ferramenta.
K05 | Qdrant e HelixDB não satisfazem requisitos de distribuição/recuperação | Alto | S37–S40 | Spikes comparáveis; decisão humana; se ambos falham, interromper integração e revisar ADR.
K06 | Jev obrigatório inviabiliza offline ou envia dados sem permissão | Crítico | S01; S34–S35 | Integração nativa autorizada, fallback distinto/pendência e consentimento antes de qualquer chamada.
K07 | Parsers/browser expõem host a conteúdo malformado | Crítico | S23–S30; S48–S49 | Perfis de SO reais, inputs mínimos, quotas, broker e capacidades desabilitadas onde não confinadas.
K08 | Sandbox de um SO é tratada como equivalente à de todos | Crítico | S24–S26; S56–S57 | Testes nativos; matriz de capacidades; AppContainer/ACLs além de Jobs; macOS com mecanismo auditado.
K09 | LocalAI/OCR/browser impedem atingir budgets | Alto | S31–S32; S49; S55 | Lazy start, unload, backpressure e medição de processos; revisão explícita, nunca esconder consumo.
K10 | Falta de hardware/assinatura/runner para cinco alvos | Alto | S01; S05; S56–S57 | Inventariar acesso e custos; sem teste real não publicar plataforma como homologada.
K11 | Atualização upstream torna o fork difícil de manter | Alto | S03; S12; S42; S63; S70 | Facades estreitas, patches pequenos, lockfiles e comparação diferencial.
K12 | Geração fluente esconde erro factual ou citação inventada | Alto | S33; S46; S51 | Validação de referências, corpus reservado, cobertura declarada, abstenção e revisão humana.
K13 | Escopo e backlog excedem capacidade de um mantenedor | Alto | Todos | WIP humano 1; releases úteis cedo; sprints podem ser subdivididos; v2 proposta ratificada antes de executar.
K14 | Agente declara testes verdes sem executá-los | Crítico | S04–S05; todos os gates | Evidência vinculada a commit/ambiente; revisor humano; resultados não executados ficam pendentes.
K15 | Licenças/pesos ou API são considerados gratuitos por ser nonprofit | Alto | S03; S32; S47; releases | SBOM, direitos por artefato e orçamento/consentimento; licença do código não cobre automaticamente modelos.
K16 | Nova extensão v2 amplia privilégios ou acopla dados ao provedor | Crítico | S67–S72 | SDK restrito, capabilities, revogação, sandbox e prova File-as-Truth com extensões removidas.
K17 | Mudança de embedding mistura espaços vetoriais | Alto | S32; S37; S40–S41; S63 | Manifesto por índice; rebuild/swap de geração e comparação de qualidade.
K18 | Migração ou purga apaga histórico necessário | Crítico | S08; S58; S62; S71 | Preview, checkpoint, falhas injetadas, retenção explícita e restore testado.

## Dependências
Pré-requisito ID | Item dependente ID | Sprint origem | Sprint destino | Regra
SL-S01-01 | SL-S01-02 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-02 | SL-S01-03 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-03 | SL-S01-04 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-04 | SL-S01-05 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-05 | SL-S01-06 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-06 | SL-S01-07 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-07 | SL-S01-08 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-08 | SL-S01-09 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-09 | SL-S01-10 | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-01 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-02 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-03 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-04 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-05 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-06 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-07 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-08 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-09 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-10 | SL-S01-GATE | S01 | S01 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-GATE | SL-S02-01 | S01 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-01 | SL-S02-02 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-02 | SL-S02-03 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-03 | SL-S02-04 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-04 | SL-S02-05 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-05 | SL-S02-06 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-06 | SL-S02-07 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-07 | SL-S02-08 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-08 | SL-S02-09 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-09 | SL-S02-10 | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-01 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-02 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-03 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-04 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-05 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-06 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-07 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-08 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-09 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-10 | SL-S02-GATE | S02 | S02 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S01-GATE | SL-S03-01 | S01 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-GATE | SL-S03-01 | S02 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-01 | SL-S03-02 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-02 | SL-S03-03 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-03 | SL-S03-04 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-04 | SL-S03-05 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-05 | SL-S03-06 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-06 | SL-S03-07 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-07 | SL-S03-08 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-08 | SL-S03-09 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-09 | SL-S03-10 | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-01 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-02 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-03 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-04 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-05 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-06 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-07 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-08 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-09 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-10 | SL-S03-GATE | S03 | S03 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-GATE | SL-S04-01 | S03 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-01 | SL-S04-02 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-02 | SL-S04-03 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-03 | SL-S04-04 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-04 | SL-S04-05 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-05 | SL-S04-06 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-06 | SL-S04-07 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-07 | SL-S04-08 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-08 | SL-S04-09 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-09 | SL-S04-10 | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-01 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-02 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-03 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-04 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-05 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-06 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-07 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-08 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-09 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-10 | SL-S04-GATE | S04 | S04 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-GATE | SL-S05-01 | S04 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-01 | SL-S05-02 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-02 | SL-S05-03 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-03 | SL-S05-04 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-04 | SL-S05-05 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-05 | SL-S05-06 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-06 | SL-S05-07 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-07 | SL-S05-08 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-08 | SL-S05-09 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-09 | SL-S05-10 | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-01 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-02 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-03 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-04 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-05 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-06 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-07 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-08 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-09 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-10 | SL-S05-GATE | S05 | S05 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-GATE | SL-S06-01 | S04 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-GATE | SL-S06-01 | S05 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-01 | SL-S06-02 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-02 | SL-S06-03 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-03 | SL-S06-04 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-04 | SL-S06-05 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-05 | SL-S06-06 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-06 | SL-S06-07 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-07 | SL-S06-08 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-08 | SL-S06-09 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-09 | SL-S06-10 | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-01 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-02 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-03 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-04 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-05 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-06 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-07 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-08 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-09 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-10 | SL-S06-GATE | S06 | S06 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-GATE | SL-S07-01 | S02 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-GATE | SL-S07-01 | S06 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-01 | SL-S07-02 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-02 | SL-S07-03 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-03 | SL-S07-04 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-04 | SL-S07-05 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-05 | SL-S07-06 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-06 | SL-S07-07 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-07 | SL-S07-08 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-08 | SL-S07-09 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-09 | SL-S07-10 | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-01 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-02 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-03 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-04 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-05 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-06 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-07 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-08 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-09 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-10 | SL-S07-GATE | S07 | S07 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-GATE | SL-S08-01 | S07 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-01 | SL-S08-02 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-02 | SL-S08-03 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-03 | SL-S08-04 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-04 | SL-S08-05 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-05 | SL-S08-06 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-06 | SL-S08-07 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-07 | SL-S08-08 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-08 | SL-S08-09 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-09 | SL-S08-10 | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-01 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-02 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-03 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-04 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-05 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-06 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-07 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-08 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-09 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-10 | SL-S08-GATE | S08 | S08 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-GATE | SL-S09-01 | S07 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-GATE | SL-S09-01 | S08 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-01 | SL-S09-02 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-02 | SL-S09-03 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-03 | SL-S09-04 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-04 | SL-S09-05 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-05 | SL-S09-06 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-06 | SL-S09-07 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-07 | SL-S09-08 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-08 | SL-S09-09 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-09 | SL-S09-10 | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-01 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-02 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-03 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-04 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-05 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-06 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-07 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-08 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-09 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-10 | SL-S09-GATE | S09 | S09 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-GATE | SL-S10-01 | S08 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-GATE | SL-S10-01 | S09 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-01 | SL-S10-02 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-02 | SL-S10-03 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-03 | SL-S10-04 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-04 | SL-S10-05 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-05 | SL-S10-06 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-06 | SL-S10-07 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-07 | SL-S10-08 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-08 | SL-S10-09 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-09 | SL-S10-10 | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-01 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-02 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-03 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-04 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-05 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-06 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-07 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-08 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-09 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-10 | SL-S10-GATE | S10 | S10 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-GATE | SL-S11-01 | S07 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-GATE | SL-S11-01 | S08 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-GATE | SL-S11-01 | S09 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-GATE | SL-S11-01 | S10 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-01 | SL-S11-02 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-02 | SL-S11-03 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-03 | SL-S11-04 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-04 | SL-S11-05 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-05 | SL-S11-06 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-06 | SL-S11-07 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-07 | SL-S11-08 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-08 | SL-S11-09 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-09 | SL-S11-10 | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-01 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-02 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-03 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-04 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-05 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-06 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-07 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-08 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-09 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-10 | SL-S11-GATE | S11 | S11 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-GATE | SL-S12-01 | S03 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S04-GATE | SL-S12-01 | S04 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-GATE | SL-S12-01 | S06 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-GATE | SL-S12-01 | S11 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-01 | SL-S12-02 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-02 | SL-S12-03 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-03 | SL-S12-04 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-04 | SL-S12-05 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-05 | SL-S12-06 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-06 | SL-S12-07 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-07 | SL-S12-08 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-08 | SL-S12-09 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-09 | SL-S12-10 | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-01 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-02 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-03 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-04 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-05 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-06 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-07 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-08 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-09 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-10 | SL-S12-GATE | S12 | S12 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S02-GATE | SL-S13-01 | S02 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S12-GATE | SL-S13-01 | S12 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-01 | SL-S13-02 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-02 | SL-S13-03 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-03 | SL-S13-04 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-04 | SL-S13-05 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-05 | SL-S13-06 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-06 | SL-S13-07 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-07 | SL-S13-08 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-08 | SL-S13-09 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-09 | SL-S13-10 | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-01 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-02 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-03 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-04 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-05 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-06 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-07 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-08 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-09 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-10 | SL-S13-GATE | S13 | S13 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-GATE | SL-S14-01 | S08 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-GATE | SL-S14-01 | S10 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S13-GATE | SL-S14-01 | S13 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-01 | SL-S14-02 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-02 | SL-S14-03 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-03 | SL-S14-04 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-04 | SL-S14-05 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-05 | SL-S14-06 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-06 | SL-S14-07 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-07 | SL-S14-08 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-08 | SL-S14-09 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-09 | SL-S14-10 | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-01 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-02 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-03 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-04 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-05 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-06 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-07 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-08 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-09 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-10 | SL-S14-GATE | S14 | S14 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-GATE | SL-S15-01 | S14 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-01 | SL-S15-02 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-02 | SL-S15-03 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-03 | SL-S15-04 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-04 | SL-S15-05 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-05 | SL-S15-06 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-06 | SL-S15-07 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-07 | SL-S15-08 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-08 | SL-S15-09 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-09 | SL-S15-10 | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-01 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-02 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-03 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-04 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-05 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-06 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-07 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-08 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-09 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-10 | SL-S15-GATE | S15 | S15 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S06-GATE | SL-S16-01 | S06 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S07-GATE | SL-S16-01 | S07 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-GATE | SL-S16-01 | S15 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-01 | SL-S16-02 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-02 | SL-S16-03 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-03 | SL-S16-04 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-04 | SL-S16-05 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-05 | SL-S16-06 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-06 | SL-S16-07 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-07 | SL-S16-08 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-08 | SL-S16-09 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-09 | SL-S16-10 | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-01 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-02 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-03 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-04 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-05 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-06 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-07 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-08 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-09 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-10 | SL-S16-GATE | S16 | S16 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S08-GATE | SL-S17-01 | S08 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-GATE | SL-S17-01 | S10 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-GATE | SL-S17-01 | S16 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-01 | SL-S17-02 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-02 | SL-S17-03 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-03 | SL-S17-04 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-04 | SL-S17-05 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-05 | SL-S17-06 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-06 | SL-S17-07 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-07 | SL-S17-08 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-08 | SL-S17-09 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-09 | SL-S17-10 | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-01 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-02 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-03 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-04 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-05 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-06 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-07 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-08 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-09 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-10 | SL-S17-GATE | S17 | S17 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S14-GATE | SL-S18-01 | S14 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-GATE | SL-S18-01 | S17 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-01 | SL-S18-02 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-02 | SL-S18-03 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-03 | SL-S18-04 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-04 | SL-S18-05 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-05 | SL-S18-06 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-06 | SL-S18-07 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-07 | SL-S18-08 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-08 | SL-S18-09 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-09 | SL-S18-10 | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-01 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-02 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-03 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-04 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-05 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-06 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-07 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-08 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-09 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-10 | SL-S18-GATE | S18 | S18 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S16-GATE | SL-S19-01 | S16 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-GATE | SL-S19-01 | S17 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S18-GATE | SL-S19-01 | S18 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-01 | SL-S19-02 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-02 | SL-S19-03 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-03 | SL-S19-04 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-04 | SL-S19-05 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-05 | SL-S19-06 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-06 | SL-S19-07 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-07 | SL-S19-08 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-08 | SL-S19-09 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-09 | SL-S19-10 | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-01 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-02 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-03 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-04 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-05 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-06 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-07 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-08 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-09 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-10 | SL-S19-GATE | S19 | S19 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S15-GATE | SL-S20-01 | S15 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-GATE | SL-S20-01 | S19 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-01 | SL-S20-02 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-02 | SL-S20-03 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-03 | SL-S20-04 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-04 | SL-S20-05 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-05 | SL-S20-06 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-06 | SL-S20-07 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-07 | SL-S20-08 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-08 | SL-S20-09 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-09 | SL-S20-10 | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-01 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-02 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-03 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-04 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-05 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-06 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-07 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-08 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-09 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-10 | SL-S20-GATE | S20 | S20 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-GATE | SL-S21-01 | S17 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-GATE | SL-S21-01 | S20 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-01 | SL-S21-02 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-02 | SL-S21-03 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-03 | SL-S21-04 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-04 | SL-S21-05 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-05 | SL-S21-06 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-06 | SL-S21-07 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-07 | SL-S21-08 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-08 | SL-S21-09 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-09 | SL-S21-10 | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-01 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-02 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-03 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-04 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-05 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-06 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-07 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-08 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-09 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-10 | SL-S21-GATE | S21 | S21 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S20-GATE | SL-S22-01 | S20 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-GATE | SL-S22-01 | S21 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-01 | SL-S22-02 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-02 | SL-S22-03 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-03 | SL-S22-04 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-04 | SL-S22-05 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-05 | SL-S22-06 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-06 | SL-S22-07 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-07 | SL-S22-08 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-08 | SL-S22-09 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-09 | SL-S22-10 | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-01 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-02 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-03 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-04 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-05 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-06 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-07 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-08 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-09 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-10 | SL-S22-GATE | S22 | S22 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-GATE | SL-S23-01 | S09 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S11-GATE | SL-S23-01 | S11 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-GATE | SL-S23-01 | S22 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-01 | SL-S23-02 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-02 | SL-S23-03 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-03 | SL-S23-04 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-04 | SL-S23-05 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-05 | SL-S23-06 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-06 | SL-S23-07 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-07 | SL-S23-08 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-08 | SL-S23-09 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-09 | SL-S23-10 | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-01 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-02 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-03 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-04 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-05 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-06 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-07 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-08 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-09 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-10 | SL-S23-GATE | S23 | S23 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S24-01 | S23 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-01 | SL-S24-02 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-02 | SL-S24-03 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-03 | SL-S24-04 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-04 | SL-S24-05 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-05 | SL-S24-06 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-06 | SL-S24-07 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-07 | SL-S24-08 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-08 | SL-S24-09 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-09 | SL-S24-10 | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-01 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-02 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-03 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-04 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-05 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-06 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-07 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-08 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-09 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-10 | SL-S24-GATE | S24 | S24 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S25-01 | S23 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-01 | SL-S25-02 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-02 | SL-S25-03 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-03 | SL-S25-04 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-04 | SL-S25-05 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-05 | SL-S25-06 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-06 | SL-S25-07 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-07 | SL-S25-08 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-08 | SL-S25-09 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-09 | SL-S25-10 | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-01 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-02 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-03 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-04 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-05 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-06 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-07 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-08 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-09 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-10 | SL-S25-GATE | S25 | S25 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S26-01 | S23 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-01 | SL-S26-02 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-02 | SL-S26-03 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-03 | SL-S26-04 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-04 | SL-S26-05 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-05 | SL-S26-06 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-06 | SL-S26-07 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-07 | SL-S26-08 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-08 | SL-S26-09 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-09 | SL-S26-10 | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-01 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-02 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-03 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-04 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-05 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-06 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-07 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-08 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-09 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-10 | SL-S26-GATE | S26 | S26 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S27-01 | S23 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-GATE | SL-S27-01 | S24 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-GATE | SL-S27-01 | S25 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-GATE | SL-S27-01 | S26 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-01 | SL-S27-02 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-02 | SL-S27-03 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-03 | SL-S27-04 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-04 | SL-S27-05 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-05 | SL-S27-06 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-06 | SL-S27-07 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-07 | SL-S27-08 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-08 | SL-S27-09 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-09 | SL-S27-10 | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-01 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-02 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-03 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-04 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-05 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-06 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-07 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-08 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-09 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-10 | SL-S27-GATE | S27 | S27 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-GATE | SL-S28-01 | S27 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-01 | SL-S28-02 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-02 | SL-S28-03 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-03 | SL-S28-04 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-04 | SL-S28-05 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-05 | SL-S28-06 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-06 | SL-S28-07 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-07 | SL-S28-08 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-08 | SL-S28-09 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-09 | SL-S28-10 | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-01 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-02 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-03 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-04 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-05 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-06 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-07 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-08 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-09 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-10 | SL-S28-GATE | S28 | S28 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S29-01 | S23 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-GATE | SL-S29-01 | S24 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-GATE | SL-S29-01 | S25 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-GATE | SL-S29-01 | S26 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-01 | SL-S29-02 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-02 | SL-S29-03 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-03 | SL-S29-04 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-04 | SL-S29-05 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-05 | SL-S29-06 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-06 | SL-S29-07 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-07 | SL-S29-08 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-08 | SL-S29-09 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-09 | SL-S29-10 | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-01 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-02 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-03 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-04 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-05 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-06 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-07 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-08 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-09 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-10 | SL-S29-GATE | S29 | S29 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-GATE | SL-S30-01 | S27 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-GATE | SL-S30-01 | S28 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-GATE | SL-S30-01 | S29 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-01 | SL-S30-02 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-02 | SL-S30-03 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-03 | SL-S30-04 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-04 | SL-S30-05 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-05 | SL-S30-06 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-06 | SL-S30-07 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-07 | SL-S30-08 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-08 | SL-S30-09 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-09 | SL-S30-10 | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-01 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-02 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-03 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-04 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-05 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-06 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-07 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-08 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-09 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-10 | SL-S30-GATE | S30 | S30 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S31-01 | S23 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-GATE | SL-S31-01 | S24 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-GATE | SL-S31-01 | S25 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-GATE | SL-S31-01 | S26 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-GATE | SL-S31-01 | S30 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-01 | SL-S31-02 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-02 | SL-S31-03 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-03 | SL-S31-04 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-04 | SL-S31-05 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-05 | SL-S31-06 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-06 | SL-S31-07 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-07 | SL-S31-08 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-08 | SL-S31-09 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-09 | SL-S31-10 | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-01 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-02 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-03 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-04 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-05 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-06 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-07 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-08 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-09 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-10 | SL-S31-GATE | S31 | S31 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S31-GATE | SL-S32-01 | S31 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-01 | SL-S32-02 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-02 | SL-S32-03 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-03 | SL-S32-04 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-04 | SL-S32-05 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-05 | SL-S32-06 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-06 | SL-S32-07 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-07 | SL-S32-08 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-08 | SL-S32-09 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-09 | SL-S32-10 | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-01 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-02 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-03 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-04 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-05 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-06 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-07 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-08 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-09 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-10 | SL-S32-GATE | S32 | S32 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S27-GATE | SL-S33-01 | S27 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S28-GATE | SL-S33-01 | S28 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-GATE | SL-S33-01 | S30 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S33-01 | S32 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-01 | SL-S33-02 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-02 | SL-S33-03 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-03 | SL-S33-04 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-04 | SL-S33-05 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-05 | SL-S33-06 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-06 | SL-S33-07 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-07 | SL-S33-08 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-08 | SL-S33-09 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-09 | SL-S33-10 | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-01 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-02 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-03 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-04 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-05 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-06 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-07 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-08 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-09 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-10 | SL-S33-GATE | S33 | S33 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S34-01 | S23 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-GATE | SL-S34-01 | S30 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S34-01 | S32 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-01 | SL-S34-02 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-02 | SL-S34-03 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-03 | SL-S34-04 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-04 | SL-S34-05 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-05 | SL-S34-06 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-06 | SL-S34-07 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-07 | SL-S34-08 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-08 | SL-S34-09 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-09 | SL-S34-10 | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-01 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-02 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-03 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-04 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-05 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-06 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-07 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-08 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-09 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-10 | SL-S34-GATE | S34 | S34 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S35-01 | S32 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-GATE | SL-S35-01 | S34 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-01 | SL-S35-02 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-02 | SL-S35-03 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-03 | SL-S35-04 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-04 | SL-S35-05 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-05 | SL-S35-06 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-06 | SL-S35-07 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-07 | SL-S35-08 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-08 | SL-S35-09 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-09 | SL-S35-10 | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-01 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-02 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-03 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-04 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-05 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-06 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-07 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-08 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-09 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-10 | SL-S35-GATE | S35 | S35 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-GATE | SL-S36-01 | S30 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S36-01 | S32 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-GATE | SL-S36-01 | S33 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-GATE | SL-S36-01 | S35 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-01 | SL-S36-02 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-02 | SL-S36-03 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-03 | SL-S36-04 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-04 | SL-S36-05 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-05 | SL-S36-06 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-06 | SL-S36-07 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-07 | SL-S36-08 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-08 | SL-S36-09 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-09 | SL-S36-10 | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-01 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-02 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-03 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-04 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-05 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-06 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-07 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-08 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-09 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-10 | SL-S36-GATE | S36 | S36 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S05-GATE | SL-S37-01 | S05 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S10-GATE | SL-S37-01 | S10 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-GATE | SL-S37-01 | S22 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S37-01 | S32 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-GATE | SL-S37-01 | S36 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-01 | SL-S37-02 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-02 | SL-S37-03 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-03 | SL-S37-04 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-04 | SL-S37-05 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-05 | SL-S37-06 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-06 | SL-S37-07 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-07 | SL-S37-08 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-08 | SL-S37-09 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-09 | SL-S37-10 | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-01 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-02 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-03 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-04 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-05 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-06 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-07 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-08 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-09 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-10 | SL-S37-GATE | S37 | S37 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-GATE | SL-S38-01 | S37 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-01 | SL-S38-02 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-02 | SL-S38-03 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-03 | SL-S38-04 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-04 | SL-S38-05 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-05 | SL-S38-06 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-06 | SL-S38-07 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-07 | SL-S38-08 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-08 | SL-S38-09 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-09 | SL-S38-10 | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-01 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-02 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-03 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-04 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-05 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-06 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-07 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-08 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-09 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-10 | SL-S38-GATE | S38 | S38 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S37-GATE | SL-S39-01 | S37 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-01 | SL-S39-02 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-02 | SL-S39-03 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-03 | SL-S39-04 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-04 | SL-S39-05 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-05 | SL-S39-06 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-06 | SL-S39-07 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-07 | SL-S39-08 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-08 | SL-S39-09 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-09 | SL-S39-10 | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-01 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-02 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-03 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-04 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-05 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-06 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-07 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-08 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-09 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-10 | SL-S39-GATE | S39 | S39 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S38-GATE | SL-S40-01 | S38 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S39-GATE | SL-S40-01 | S39 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-01 | SL-S40-02 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-02 | SL-S40-03 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-03 | SL-S40-04 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-04 | SL-S40-05 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-05 | SL-S40-06 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-06 | SL-S40-07 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-07 | SL-S40-08 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-08 | SL-S40-09 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-09 | SL-S40-10 | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-01 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-02 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-03 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-04 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-05 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-06 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-07 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-08 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-09 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-10 | SL-S40-GATE | S40 | S40 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-GATE | SL-S41-01 | S35 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S40-GATE | SL-S41-01 | S40 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-01 | SL-S41-02 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-02 | SL-S41-03 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-03 | SL-S41-04 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-04 | SL-S41-05 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-05 | SL-S41-06 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-06 | SL-S41-07 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-07 | SL-S41-08 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-08 | SL-S41-09 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-09 | SL-S41-10 | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-01 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-02 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-03 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-04 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-05 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-06 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-07 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-08 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-09 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-10 | SL-S41-GATE | S41 | S41 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S03-GATE | SL-S42-01 | S03 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S42-01 | S23 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S42-01 | S32 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-GATE | SL-S42-01 | S41 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-01 | SL-S42-02 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-02 | SL-S42-03 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-03 | SL-S42-04 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-04 | SL-S42-05 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-05 | SL-S42-06 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-06 | SL-S42-07 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-07 | SL-S42-08 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-08 | SL-S42-09 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-09 | SL-S42-10 | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-01 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-02 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-03 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-04 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-05 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-06 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-07 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-08 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-09 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-10 | SL-S42-GATE | S42 | S42 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S17-GATE | SL-S43-01 | S17 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S42-GATE | SL-S43-01 | S42 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-01 | SL-S43-02 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-02 | SL-S43-03 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-03 | SL-S43-04 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-04 | SL-S43-05 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-05 | SL-S43-06 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-06 | SL-S43-07 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-07 | SL-S43-08 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-08 | SL-S43-09 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-09 | SL-S43-10 | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-01 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-02 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-03 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-04 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-05 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-06 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-07 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-08 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-09 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-10 | SL-S43-GATE | S43 | S43 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S09-GATE | SL-S44-01 | S09 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-GATE | SL-S44-01 | S26 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-GATE | SL-S44-01 | S43 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-01 | SL-S44-02 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-02 | SL-S44-03 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-03 | SL-S44-04 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-04 | SL-S44-05 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-05 | SL-S44-06 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-06 | SL-S44-07 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-07 | SL-S44-08 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-08 | SL-S44-09 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-09 | SL-S44-10 | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-01 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-02 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-03 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-04 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-05 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-06 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-07 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-08 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-09 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-10 | SL-S44-GATE | S44 | S44 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S33-GATE | SL-S45-01 | S33 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S43-GATE | SL-S45-01 | S43 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-GATE | SL-S45-01 | S44 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-01 | SL-S45-02 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-02 | SL-S45-03 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-03 | SL-S45-04 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-04 | SL-S45-05 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-05 | SL-S45-06 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-06 | SL-S45-07 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-07 | SL-S45-08 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-08 | SL-S45-09 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-09 | SL-S45-10 | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-01 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-02 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-03 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-04 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-05 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-06 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-07 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-08 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-09 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-10 | SL-S45-GATE | S45 | S45 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S44-GATE | SL-S46-01 | S44 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S45-GATE | SL-S46-01 | S45 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-01 | SL-S46-02 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-02 | SL-S46-03 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-03 | SL-S46-04 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-04 | SL-S46-05 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-05 | SL-S46-06 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-06 | SL-S46-07 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-07 | SL-S46-08 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-08 | SL-S46-09 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-09 | SL-S46-10 | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-01 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-02 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-03 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-04 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-05 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-06 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-07 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-08 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-09 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-10 | SL-S46-GATE | S46 | S46 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S47-01 | S23 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-GATE | SL-S47-01 | S26 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S34-GATE | SL-S47-01 | S34 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-GATE | SL-S47-01 | S46 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-01 | SL-S47-02 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-02 | SL-S47-03 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-03 | SL-S47-04 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-04 | SL-S47-05 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-05 | SL-S47-06 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-06 | SL-S47-07 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-07 | SL-S47-08 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-08 | SL-S47-09 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-09 | SL-S47-10 | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-01 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-02 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-03 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-04 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-05 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-06 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-07 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-08 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-09 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-10 | SL-S47-GATE | S47 | S47 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S23-GATE | SL-S48-01 | S23 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-GATE | SL-S48-01 | S26 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S29-GATE | SL-S48-01 | S29 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-GATE | SL-S48-01 | S47 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-01 | SL-S48-02 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-02 | SL-S48-03 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-03 | SL-S48-04 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-04 | SL-S48-05 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-05 | SL-S48-06 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-06 | SL-S48-07 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-07 | SL-S48-08 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-08 | SL-S48-09 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-09 | SL-S48-10 | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-01 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-02 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-03 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-04 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-05 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-06 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-07 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-08 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-09 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-10 | SL-S48-GATE | S48 | S48 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S24-GATE | SL-S49-01 | S24 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S25-GATE | SL-S49-01 | S25 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S26-GATE | SL-S49-01 | S26 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-GATE | SL-S49-01 | S48 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-01 | SL-S49-02 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-02 | SL-S49-03 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-03 | SL-S49-04 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-04 | SL-S49-05 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-05 | SL-S49-06 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-06 | SL-S49-07 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-07 | SL-S49-08 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-08 | SL-S49-09 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-09 | SL-S49-10 | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-01 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-02 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-03 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-04 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-05 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-06 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-07 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-08 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-09 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-10 | SL-S49-GATE | S49 | S49 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S19-GATE | SL-S50-01 | S19 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-GATE | SL-S50-01 | S30 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S47-GATE | SL-S50-01 | S47 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S48-GATE | SL-S50-01 | S48 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S49-GATE | SL-S50-01 | S49 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-01 | SL-S50-02 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-02 | SL-S50-03 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-03 | SL-S50-04 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-04 | SL-S50-05 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-05 | SL-S50-06 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-06 | SL-S50-07 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-07 | SL-S50-08 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-08 | SL-S50-09 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-09 | SL-S50-10 | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-01 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-02 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-03 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-04 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-05 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-06 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-07 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-08 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-09 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-10 | SL-S50-GATE | S50 | S50 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S21-GATE | SL-S51-01 | S21 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S51-01 | S32 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-GATE | SL-S51-01 | S46 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-GATE | SL-S51-01 | S50 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-01 | SL-S51-02 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-02 | SL-S51-03 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-03 | SL-S51-04 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-04 | SL-S51-05 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-05 | SL-S51-06 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-06 | SL-S51-07 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-07 | SL-S51-08 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-08 | SL-S51-09 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-09 | SL-S51-10 | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-01 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-02 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-03 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-04 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-05 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-06 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-07 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-08 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-09 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-10 | SL-S51-GATE | S51 | S51 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S35-GATE | SL-S52-01 | S35 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-GATE | SL-S52-01 | S41 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-GATE | SL-S52-01 | S46 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-GATE | SL-S52-01 | S51 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-01 | SL-S52-02 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-02 | SL-S52-03 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-03 | SL-S52-04 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-04 | SL-S52-05 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-05 | SL-S52-06 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-06 | SL-S52-07 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-07 | SL-S52-08 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-08 | SL-S52-09 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-09 | SL-S52-10 | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-01 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-02 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-03 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-04 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-05 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-06 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-07 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-08 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-09 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-10 | SL-S52-GATE | S52 | S52 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S30-GATE | SL-S53-01 | S30 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S36-GATE | SL-S53-01 | S36 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S41-GATE | SL-S53-01 | S41 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S46-GATE | SL-S53-01 | S46 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S50-GATE | SL-S53-01 | S50 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S51-GATE | SL-S53-01 | S51 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S52-GATE | SL-S53-01 | S52 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-01 | SL-S53-02 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-02 | SL-S53-03 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-03 | SL-S53-04 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-04 | SL-S53-05 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-05 | SL-S53-06 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-06 | SL-S53-07 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-07 | SL-S53-08 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-08 | SL-S53-09 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-09 | SL-S53-10 | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-01 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-02 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-03 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-04 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-05 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-06 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-07 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-08 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-09 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-10 | SL-S53-GATE | S53 | S53 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S53-GATE | SL-S54-01 | S53 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-01 | SL-S54-02 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-02 | SL-S54-03 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-03 | SL-S54-04 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-04 | SL-S54-05 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-05 | SL-S54-06 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-06 | SL-S54-07 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-07 | SL-S54-08 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-08 | SL-S54-09 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-09 | SL-S54-10 | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-01 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-02 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-03 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-04 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-05 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-06 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-07 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-08 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-09 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-10 | SL-S54-GATE | S54 | S54 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-GATE | SL-S55-01 | S54 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-01 | SL-S55-02 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-02 | SL-S55-03 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-03 | SL-S55-04 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-04 | SL-S55-05 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-05 | SL-S55-06 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-06 | SL-S55-07 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-07 | SL-S55-08 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-08 | SL-S55-09 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-09 | SL-S55-10 | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-01 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-02 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-03 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-04 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-05 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-06 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-07 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-08 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-09 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-10 | SL-S55-GATE | S55 | S55 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-GATE | SL-S56-01 | S54 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-GATE | SL-S56-01 | S55 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-01 | SL-S56-02 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-02 | SL-S56-03 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-03 | SL-S56-04 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-04 | SL-S56-05 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-05 | SL-S56-06 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-06 | SL-S56-07 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-07 | SL-S56-08 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-08 | SL-S56-09 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-09 | SL-S56-10 | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-01 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-02 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-03 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-04 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-05 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-06 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-07 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-08 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-09 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-10 | SL-S56-GATE | S56 | S56 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-GATE | SL-S57-01 | S54 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-GATE | SL-S57-01 | S55 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-GATE | SL-S57-01 | S56 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-01 | SL-S57-02 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-02 | SL-S57-03 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-03 | SL-S57-04 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-04 | SL-S57-05 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-05 | SL-S57-06 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-06 | SL-S57-07 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-07 | SL-S57-08 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-08 | SL-S57-09 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-09 | SL-S57-10 | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-01 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-02 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-03 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-04 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-05 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-06 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-07 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-08 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-09 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-10 | SL-S57-GATE | S57 | S57 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S22-GATE | SL-S58-01 | S22 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-GATE | SL-S58-01 | S57 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-01 | SL-S58-02 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-02 | SL-S58-03 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-03 | SL-S58-04 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-04 | SL-S58-05 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-05 | SL-S58-06 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-06 | SL-S58-07 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-07 | SL-S58-08 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-08 | SL-S58-09 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-09 | SL-S58-10 | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-01 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-02 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-03 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-04 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-05 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-06 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-07 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-08 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-09 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-10 | SL-S58-GATE | S58 | S58 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-GATE | SL-S59-01 | S57 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-GATE | SL-S59-01 | S58 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-01 | SL-S59-02 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-02 | SL-S59-03 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-03 | SL-S59-04 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-04 | SL-S59-05 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-05 | SL-S59-06 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-06 | SL-S59-07 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-07 | SL-S59-08 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-08 | SL-S59-09 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-09 | SL-S59-10 | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-01 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-02 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-03 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-04 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-05 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-06 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-07 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-08 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-09 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-10 | SL-S59-GATE | S59 | S59 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S54-GATE | SL-S60-01 | S54 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S55-GATE | SL-S60-01 | S55 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S56-GATE | SL-S60-01 | S56 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-GATE | SL-S60-01 | S57 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-GATE | SL-S60-01 | S58 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S59-GATE | SL-S60-01 | S59 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-01 | SL-S60-02 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-02 | SL-S60-03 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-03 | SL-S60-04 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-04 | SL-S60-05 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-05 | SL-S60-06 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-06 | SL-S60-07 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-07 | SL-S60-08 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-08 | SL-S60-09 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-09 | SL-S60-10 | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-01 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-02 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-03 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-04 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-05 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-06 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-07 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-08 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-09 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-10 | SL-S60-GATE | S60 | S60 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S60-GATE | SL-S61-01 | S60 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-01 | SL-S61-02 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-02 | SL-S61-03 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-03 | SL-S61-04 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-04 | SL-S61-05 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-05 | SL-S61-06 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-06 | SL-S61-07 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-07 | SL-S61-08 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-08 | SL-S61-09 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-09 | SL-S61-10 | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-01 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-02 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-03 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-04 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-05 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-06 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-07 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-08 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-09 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-10 | SL-S61-GATE | S61 | S61 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-GATE | SL-S62-01 | S61 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-01 | SL-S62-02 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-02 | SL-S62-03 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-03 | SL-S62-04 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-04 | SL-S62-05 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-05 | SL-S62-06 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-06 | SL-S62-07 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-07 | SL-S62-08 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-08 | SL-S62-09 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-09 | SL-S62-10 | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-01 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-02 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-03 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-04 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-05 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-06 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-07 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-08 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-09 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-10 | SL-S62-GATE | S62 | S62 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-GATE | SL-S63-01 | S61 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S62-GATE | SL-S63-01 | S62 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-01 | SL-S63-02 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-02 | SL-S63-03 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-03 | SL-S63-04 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-04 | SL-S63-05 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-05 | SL-S63-06 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-06 | SL-S63-07 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-07 | SL-S63-08 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-08 | SL-S63-09 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-09 | SL-S63-10 | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-01 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-02 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-03 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-04 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-05 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-06 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-07 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-08 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-09 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-10 | SL-S63-GATE | S63 | S63 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-GATE | SL-S64-01 | S61 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-GATE | SL-S64-01 | S63 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-01 | SL-S64-02 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-02 | SL-S64-03 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-03 | SL-S64-04 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-04 | SL-S64-05 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-05 | SL-S64-06 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-06 | SL-S64-07 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-07 | SL-S64-08 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-08 | SL-S64-09 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-09 | SL-S64-10 | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-01 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-02 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-03 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-04 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-05 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-06 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-07 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-08 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-09 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-10 | SL-S64-GATE | S64 | S64 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S32-GATE | SL-S65-01 | S32 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S57-GATE | SL-S65-01 | S57 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-GATE | SL-S65-01 | S63 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-GATE | SL-S65-01 | S64 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-01 | SL-S65-02 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-02 | SL-S65-03 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-03 | SL-S65-04 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-04 | SL-S65-05 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-05 | SL-S65-06 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-06 | SL-S65-07 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-07 | SL-S65-08 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-08 | SL-S65-09 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-09 | SL-S65-10 | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-01 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-02 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-03 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-04 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-05 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-06 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-07 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-08 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-09 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-10 | SL-S65-GATE | S65 | S65 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S58-GATE | SL-S66-01 | S58 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S63-GATE | SL-S66-01 | S63 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S64-GATE | SL-S66-01 | S64 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S65-GATE | SL-S66-01 | S65 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-01 | SL-S66-02 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-02 | SL-S66-03 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-03 | SL-S66-04 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-04 | SL-S66-05 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-05 | SL-S66-06 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-06 | SL-S66-07 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-07 | SL-S66-08 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-08 | SL-S66-09 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-09 | SL-S66-10 | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-01 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-02 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-03 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-04 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-05 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-06 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-07 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-08 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-09 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-10 | SL-S66-GATE | S66 | S66 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S61-GATE | SL-S67-01 | S61 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S66-GATE | SL-S67-01 | S66 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-01 | SL-S67-02 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-02 | SL-S67-03 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-03 | SL-S67-04 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-04 | SL-S67-05 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-05 | SL-S67-06 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-06 | SL-S67-07 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-07 | SL-S67-08 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-08 | SL-S67-09 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-09 | SL-S67-10 | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-01 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-02 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-03 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-04 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-05 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-06 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-07 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-08 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-09 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-10 | SL-S67-GATE | S67 | S67 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S67-GATE | SL-S68-01 | S67 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-01 | SL-S68-02 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-02 | SL-S68-03 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-03 | SL-S68-04 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-04 | SL-S68-05 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-05 | SL-S68-06 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-06 | SL-S68-07 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-07 | SL-S68-08 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-08 | SL-S68-09 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-09 | SL-S68-10 | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-01 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-02 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-03 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-04 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-05 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-06 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-07 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-08 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-09 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-10 | SL-S68-GATE | S68 | S68 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-GATE | SL-S69-01 | S68 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-01 | SL-S69-02 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-02 | SL-S69-03 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-03 | SL-S69-04 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-04 | SL-S69-05 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-05 | SL-S69-06 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-06 | SL-S69-07 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-07 | SL-S69-08 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-08 | SL-S69-09 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-09 | SL-S69-10 | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-01 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-02 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-03 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-04 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-05 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-06 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-07 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-08 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-09 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-10 | SL-S69-GATE | S69 | S69 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S68-GATE | SL-S70-01 | S68 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S69-GATE | SL-S70-01 | S69 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-01 | SL-S70-02 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-02 | SL-S70-03 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-03 | SL-S70-04 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-04 | SL-S70-05 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-05 | SL-S70-06 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-06 | SL-S70-07 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-07 | SL-S70-08 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-08 | SL-S70-09 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-09 | SL-S70-10 | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-01 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-02 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-03 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-04 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-05 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-06 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-07 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-08 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-09 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-10 | SL-S70-GATE | S70 | S70 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S70-GATE | SL-S71-01 | S70 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-01 | SL-S71-02 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-02 | SL-S71-03 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-03 | SL-S71-04 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-04 | SL-S71-05 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-05 | SL-S71-06 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-06 | SL-S71-07 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-07 | SL-S71-08 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-08 | SL-S71-09 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-09 | SL-S71-10 | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-01 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-02 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-03 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-04 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-05 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-06 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-07 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-08 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-09 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-10 | SL-S71-GATE | S71 | S71 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S71-GATE | SL-S72-01 | S71 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-01 | SL-S72-02 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-02 | SL-S72-03 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-03 | SL-S72-04 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-04 | SL-S72-05 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-05 | SL-S72-06 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-06 | SL-S72-07 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-07 | SL-S72-08 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-08 | SL-S72-09 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-09 | SL-S72-10 | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-01 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-02 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-03 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-04 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-05 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-06 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-07 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-08 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-09 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint
SL-S72-10 | SL-S72-GATE | S72 | S72 | Bloqueia até aceite; sequência conservadora dentro do sprint

## Gates
Gate | Sprint | Versão | Demonstração | Entregável | Evidência exigida | Observação
SL-S01-GATE | S01 | v0.0.1 | Autor consegue explicar offline, Jev, workers e cinco alvos sem contradições. | Escopo v1.0 e registro de decisões iniciais. | reports/S01/acceptance.md
SL-S02-GATE | S02 | v0.0.1 | Fixtures independentes dos motores representam uma mesa e uma Peça completas. | Schemas v0 do Vault, board, eventos, células e evidências. | reports/S02/acceptance.md
SL-S03-GATE | S03 | v0.0.1 | Cada motor tem origem rastreável, fronteira proposta e decisão de manter/extrair/adaptar. | Catálogo de componentes e política de manutenção upstream. | reports/S03/acceptance.md
SL-S04-GATE | S04 | v0.0.2 | Um agente implementa uma tarefa isolada e o autor consegue revisar o patch e seus testes. | Monorepo de trabalho e instruções de contribuição/agentes. | reports/S04/acceptance.md
SL-S05-GATE | S05 | v0.0.2 | Falha introduzida em contrato bloqueia pipeline e um benchmark gera dados reproduzíveis. | CI inicial, corpus licenciado e perfis mensuráveis. | reports/S05/acceptance.md
SL-S06-GATE | S06 | v0.0.2 | Instalar build de desenvolvimento, navegar e selecionar um diretório sem rede. | Shell Tauri com navegação Ingest/Mesa/Peça e IPC validado. | reports/S06/acceptance.md
SL-S07-GATE | S07 | v0.1.0 | Criar Vault, salvar nota/asset, fechar e listar os mesmos IDs ao reabrir. | VaultStore básico, manifest e armazenamento de assets por hash. | reports/S07/acceptance.md
SL-S08-GATE | S08 | v0.1.0 | Interromper cada etapa de uma edição e recuperar o último estado confirmado. | Journal durável e protocolo de publicação de revisões. | reports/S08/acceptance.md
SL-S09-GATE | S09 | v0.1.0 | Solicitar um arquivo permitido e negar escapes durante resolução e concorrência. | I/O autorizado por referências/handles e suíte de ataques de paths. | reports/S09/acceptance.md
SL-S10-GATE | S10 | v0.1.0 | Editar/renomear fora do app, perder um evento de watcher e reconciliar sem perda. | Reconciliação incremental e cache de inventário descartável. | reports/S10/acceptance.md
SL-S11-GATE | S11 | v0.1.0 | Criar, modificar, corromper um cache, reconstruir e exportar um Vault local. | v0.1.0 alpha técnica e utilitário de recuperação. | reports/S11/acceptance.md
SL-S12-GATE | S12 | v0.2.0 | Editor mínimo funciona fora do monorepo de origem e sua origem/licença é rastreável. | Pacote editorial isolado e ADR do recorte. | reports/S12/acceptance.md
SL-S13-GATE | S13 | v0.2.0 | Abrir Markdown externo, editar no BlockSuite e preservar a semântica e metadados. | Serializer/deserializer e fixtures de round-trip. | reports/S13/acceptance.md
SL-S14-GATE | S14 | v0.2.0 | Editar, desfazer, conflitar com editor externo e recuperar sem cópia oculta no Yjs. | Edição de notas com salvamento confiável e undo de produto. | reports/S14/acceptance.md
SL-S15-GATE | S15 | v0.2.0 | Instalação limpa permite criar, editar, pesquisar por título e reabrir notas sem rede. | v0.2.0 alpha de notas locais. | reports/S15/acceptance.md
SL-S16-GATE | S16 | v0.3.0 | Criar e navegar por cartões mantendo coordenadas consistentes em diferentes zooms. | Viewport com cartões, câmera, seleção e previews. | reports/S16/acceptance.md
SL-S17-GATE | S17 | v0.3.0 | Criar ciclo de relações, agrupar, fechar, apagar MPK e reconstruir a mesma mesa. | BoardService canônico e cache MPK validado por revisão. | reports/S17/acceptance.md
SL-S18-GATE | S18 | v0.3.0 | Editar uma célula em diferentes zooms e voltar à cena sem perder caret ou conteúdo. | Overlay DOM sincronizado à câmera e política de editores ativos. | reports/S18/acceptance.md
SL-S19-GATE | S19 | v0.3.0 | Navegar entre boards de 100/1.000 nós e reconstruir a cena após reinício. | v0.3.0 com pílulas, grupos, conexões e LOD. | reports/S19/acceptance.md
SL-S20-GATE | S20 | v0.4.0 | Abrir Peça vinculada ao workspace e editar enquanto consulta células. | Peça independente com painel editorial e navegação. | reports/S20/acceptance.md
SL-S21-GATE | S21 | v0.4.0 | Arrastar célula, editar a fonte e comprovar que a Peça conserva o trecho inserido. | Inserção independente com referência de revisão e localização. | reports/S21/acceptance.md
SL-S22-GATE | S22 | v0.4.0 | Produzir ensaio local, recuperar uma revisão e exportar texto com fontes. | v0.4.0: notas → Mesa → Peça, histórico e exportação Markdown. | reports/S22/acceptance.md
SL-S23-GATE | S23 | v0.5.0 | Worker de teste recebe snapshot autorizado, falha/reinicia e devolve proposta validada. | WorkerHost, fila persistível e protocolo versionado. | reports/S23/acceptance.md
SL-S24-GATE | S24 | v0.5.0 | Worker sem rede não lê sentinela fora do escopo nem cria conexão externa. | Perfis Linux e matriz de disponibilidade de segurança. | reports/S24/acceptance.md
SL-S25-GATE | S25 | v0.5.0 | Processo auxiliar autorizado lê a entrada e falha ao acessar outro workspace ou rede proibida. | Helper/perfis macOS e evidências nativas Intel/Apple Silicon conforme disponibilidade. | reports/S25/acceptance.md
SL-S26-GATE | S26 | v0.5.0 | Worker controlado não acessa paths/rede fora do permitido e toda sua árvore encerra. | Perfis Windows com AppContainer/capabilities ou alternativa auditada. | reports/S26/acceptance.md
SL-S27-GATE | S27 | v0.5.0 | Importar PDF/DOCX de fixture e obter blocos com referências ao original. | Worker Docling mínimo para documentos textuais. | reports/S27/acceptance.md
SL-S28-GATE | S28 | v0.5.0 | Importar PDF escaneado, cancelar, retomar e citar texto com localização. | Pipeline OCR homologado e processamento recuperável por documento. | reports/S28/acceptance.md
SL-S29-GATE | S29 | v0.5.0 | Processar página de fixture com scripts/trackers sem executar scripts ou acessar rede. | Normalizador HTML→documento Sandland e captura manual de HTML. | reports/S29/acceptance.md
SL-S30-GATE | S30 | v0.5.0 | Soltar documento, continuar trabalhando e promover um recorte após extração. | v0.5.0: Ingest de arquivos e HTML local com leitura e promoção à Mesa. | reports/S30/acceptance.md
SL-S31-GATE | S31 | v0.6.0 | Iniciar runtime autorizado, chamar backend de teste e encerrar sua árvore inteira. | Runtime LocalAI gerenciado e pacote mínimo por alvo de desenvolvimento. | reports/S31/acceptance.md
SL-S32-GATE | S32 | v0.6.0 | Instalar pacote aprovado, detectar corrupção e obter resposta local cancelável. | Catálogo homologado, instalação verificada e gateway de geração/embeddings. | reports/S32/acceptance.md
SL-S33-GATE | S33 | v0.6.0 | Resumir documento, corrigir o texto e reprocessar sem perder a correção. | SummaryService com pipeline longo, proveniência e revisão humana. | reports/S33/acceptance.md
SL-S34-GATE | S34 | v0.6.0 | Classificar fixture autorizada e negar a mesma chamada quando a política de rede proíbe. | Adapter Jev testável offline e chamadas reais estritamente opt-in. | reports/S34/acceptance.md
SL-S35-GATE | S35 | v0.6.0 | Aplicar sugestão, desfazer e manter classificação utilizável sem a API. | Taxonomia canônica, revisão/aliases e fallback offline. | reports/S35/acceptance.md
SL-S36-GATE | S36 | v0.6.0 | Importar áudio e documento, continuar editando e acompanhar cada resultado separadamente. | v0.6.0 com resumo, classificação e transcrição local homologada. | reports/S36/acceptance.md
SL-S37-GATE | S37 | v0.7.0 | Mesma fixture/consulta roda em providers fake e produz ranking/evidências verificáveis. | Contrato de busca, indexação e protocolo comparativo. | reports/S37/acceptance.md
SL-S38-GATE | S38 | v0.7.0 | Executar conformidade e benchmarks iguais ao candidato B, com conclusão viável/inviável. | Relatório Qdrant e provider experimental. | reports/S38/acceptance.md | Este sprint fecha uma investigação, não aprova automaticamente Qdrant para produção. Conclusão negativa fundamentada é uma saída válida do spike.
SL-S39-GATE | S39 | v0.7.0 | Rodar o mesmo corpus e confrontar resultados com o candidato A. | Relatório HelixDB e provider experimental. | reports/S39/acceptance.md | Concluir o spike não implica adotar HelixDB. Os dois protótipos ficam em experiments e não são distribuídos juntos por padrão.
SL-S40-GATE | S40 | v0.7.0 | Executar busca híbrida no app com apenas o backend escolhido instalado. | SearchProvider de produção e ADR de seleção. | reports/S40/acceptance.md
SL-S41-GATE | S41 | v0.7.0 | Editar/excluir material e verificar atualização da busca sem perder as fontes canônicas. | v0.7.0 com busca híbrida e reconstrução assistida. | reports/S41/acceptance.md
SL-S42-GATE | S42 | v0.8.0 | Construir índice de Markdown de fixture sem PDF e sem store canônico do SDK. | Pacote experimental de contexto e ADR do recorte PageIndex. | reports/S42/acceptance.md
SL-S43-GATE | S43 | v0.8.0 | Renomear notas, mover cartões e reconstruir mantendo IDs e referências. | WorkspaceSnapshot e índice estrutural por revisão. | reports/S43/acceptance.md
SL-S44-GATE | S44 | v0.8.0 | Modelo recebe ID fora do escopo e o broker nega mesmo com instrução em documento. | Ferramentas de overview, grupo, célula, vizinhos e fonte. | reports/S44/acceptance.md
SL-S45-GATE | S45 | v0.8.0 | Editar uma célula e recomputar apenas summaries dependentes, sem perder evidências. | Skeleton Map com budget e cache incremental de resumos. | reports/S45/acceptance.md
SL-S46-GATE | S46 | v0.8.0 | Perguntar sobre grupos que se contradizem e receber resposta apoiada nas revisões corretas. | v0.8.0: consulta estrutural local sobre células e fontes. | reports/S46/acceptance.md
SL-S47-GATE | S47 | v0.9.0 | Pesquisar por consulta autorizada e apresentar resultados sem enviar o board inteiro. | Provider SearxNG com configuração, consentimento e testes de resposta. | reports/S47/acceptance.md
SL-S48-GATE | S48 | v0.9.0 | Baixar página permitida e negar URL interna/redirect indevido em harness controlado. | Worker HTTP Scrapling e política de destinos. | reports/S48/acceptance.md
SL-S49-GATE | S49 | v0.9.0 | Renderizar SPA de fixture, capturar DOM e encerrar todos os processos após a tarefa. | Browser worker lazy com política de rede e lifecycle. | reports/S49/acceptance.md
SL-S50-GATE | S50 | v0.9.0 | Pesquisar, selecionar fontes, capturar, editar síntese e atualizar sem perda autoral. | Widget pesquisável, snapshots e promoção de resultados a células. | reports/S50/acceptance.md
SL-S51-GATE | S51 | v0.9.0 | Solicitar revisão de parágrafo, comparar proposta e aceitar somente blocos selecionados. | Copiloto local/BYOK com diff, aceite e rollback. | reports/S51/acceptance.md
SL-S52-GATE | S52 | v0.9.0 | Material novo relevante produz sugestão explicável que só cria/altera board após confirmação. | Intenções canônicas, chat contextual e sugestões revisáveis. | reports/S52/acceptance.md
SL-S53-GATE | S53 | v0.9.0 | Capturar fonte, pesquisar, conectar, produzir Peça e comprovar origem e reconstrução. | v0.9.0 alpha do ciclo analítico completo e inventário de lacunas. | reports/S53/acceptance.md
SL-S54-GATE | S54 | v1.0.0-beta.1 | Ataques de arquivo, web, prompt e processo falham sem afetar outros workspaces. | Relatório de segurança com correções bloqueadoras concluídas. | reports/S54/acceptance.md
SL-S55-GATE | S55 | v1.0.0-beta.1 | Repetir benchmarks com dados brutos e observar retorno real a idle após tarefas pesadas. | Perfis de desempenho homologados e política de degradação. | reports/S55/acceptance.md
SL-S56-GATE | S56 | v1.0.0-beta.1 | Instalar em máquina limpa, provisionar perfil permitido, usar e remover o app. | Pacotes Linux x86_64/aarch64 e Windows x86_64 com capacidades declaradas. | reports/S56/acceptance.md
SL-S57-GATE | S57 | v1.0.0-beta.1 | Instalação limpa em macOS preserva helpers, permissões, modelos e dados do usuário. | v1.0.0-beta.1 para os cinco alvos previstos. | reports/S57/acceptance.md
SL-S58-GATE | S58 | v1.0.0-rc.1 | Migrar cópia de Vault antigo, restaurar backup e fazer commit/push apenas por ação autorizada. | Migração transacional, backup restaurável e integração Git consentida. | reports/S58/acceptance.md
SL-S59-GATE | S59 | v1.0.0-rc.1 | Usuário novo instala, captura, produz Peça e recupera erro seguindo somente os guias. | v1.0.0-rc.1 com documentação e evidências de piloto. | reports/S59/acceptance.md
SL-S60-GATE | S60 | v1.0.0 | Instalar stable limpa, restaurar Vault de referência e concluir ciclo completo sem perda de dados. | v1.0.0 estável, conjunto de evidências e política de manutenção. | reports/S60/acceptance.md
SL-S61-GATE | S61 | v1.1.0 | Reproduzir relato real/ensaio de uso e vincular correção a teste sem coletar dados privados. | Backlog de estabilização e ADR do pós-v1.0. | reports/S61/acceptance.md
SL-S62-GATE | S62 | v1.1.0 | Diagnosticar índice corrompido e conflito, reparar somente o que foi autorizado. | Assistente de diagnóstico/reparo com preview e reversão. | reports/S62/acceptance.md
SL-S63-GATE | S63 | v1.1.0 | Atualizar recorte necessário, comparar resultados e reverter se um contrato quebrar. | v1.1.0 e primeiro ciclo completo de manutenção upstream. | reports/S63/acceptance.md
SL-S64-GATE | S64 | v1.2.0 | Processar lote maior mantendo autoria responsiva e resultados/revisões corretos. | Pipelines incrementais e budgets validados no corpus ampliado aprovado. | reports/S64/acceptance.md | Proposta de evolução: executar somente após ratificação ADR-017. Não adia correções de integridade/segurança pendentes.
SL-S65-GATE | S65 | v1.2.0 | Levar pacote permitido para outra máquina compatível e usar IA local sem conectividade. | Criador/importador de pacotes de capacidade e perfis por hardware. | reports/S65/acceptance.md | Proposta de evolução aprovada em ADR-017; não supõe que todas as licenças de pesos permitem redistribuição.
SL-S66-GATE | S66 | v1.2.0 | Exportar mesa/Peça e importar cópia sem perder os campos declarados suportados. | v1.2.0 com interoperabilidade ampliada explicitamente aprovada. | reports/S66/acceptance.md | Novos formatos/exportações dependem de aprovação em ADR-017. A versão do formato do Vault é independente da versão do app.
SL-S67-GATE | S67 | v2.0.0-beta.1 | Provedor de exemplo tem capacidades explícitas e não acessa APIs internas do Core. | ADR v2.0, ameaça de extensão e superfície de SDK congelada. | reports/S67/acceptance.md | Proposta pós-v1: a v2.0 não exige colaboração em nuvem, marketplace, execução de scripts nas notas ou reescrita total dos motores.
SL-S68-GATE | S68 | v2.0.0-beta.1 | Criar provedor local de exemplo e testar comportamentos permitidos/negados sem chaves. | SDK mínimo, mocks e harness de contratos. | reports/S68/acceptance.md
SL-S69-GATE | S69 | v2.0.0-beta.1 | Instalar provedor de exemplo, negar rede, revogar e remover sem tocar dados autorais. | Instalação local/curada, revogação e lifecycle de extensões. | reports/S69/acceptance.md
SL-S70-GATE | S70 | v2.0.0-beta.1 | Executar o fluxo completo usando adapters sob SDK e manter dados v1.x intactos. | v2.0.0-beta.1 com motores atualizados e adapters conformes. | reports/S70/acceptance.md
SL-S71-GATE | S71 | v2.0.0-rc.1 | Migrar cópias de Vaults v1.x, usar extensões e voltar/exportar sem perda autoral. | v2.0.0-rc.1 e matriz de upgrade/rollback completa. | reports/S71/acceptance.md
SL-S72-GATE | S72 | v2.0.0 | Instalar stable, importar pesquisa, produzir Peça e verificar portabilidade/rollback de capacidades. | v2.0.0 estável, SDK documentado e processo contínuo de manutenção. | reports/S72/acceptance.md